## Kryci list
Krycí list rozpočtu
0 | Číslo zakázky | Zakázka
21 | 121-16-2 | Chodník při silnici II/324 Podmoky - kopie
_ | Komentář
| Popis verze | Nabídka
Komentář verze
| Adresa | Podmoky | Datum zahájení
| Rok | 2019 | Datum dokončení
| Typ Firmy | Název | Kontaktní osoba | Telefon
| Zpracovatel | Ing. Theodor Collino | Ing. Theodor Collino | 724241074
| Projektant | Kamil Hronovský
| Vedení projektu | Profesionálové, a.s.
| Investor | Obec Podmoky
| Význam (funkce) | Jméno
| Zpracovatel | Theodor Collino
REKAPITULACE
| Kód stavebního objektu | Popis objektu | Kód zatřídění | Zatřídění
| 00 | Společné
| SO101_N | Rekonstrukce chodníku při II/324 - NEUZNATELNÉ
| SO101_U | Rekonstrukce chodníku při II/324
| SO102_N | Nostavba chodníku - II/32 - NEUZNATELNÉ
| SO102_U | Novostavba chodníku - II/324 - Uznatelné
| SO103_N | Nostavba chodníku - II/324 - NEUZNATELNÉ
| SO103_U | Novostavba chodníku - II/324 - Uznatelné
| SO305 | Zatrubnění silničního příkopu Podmoky
| SO402 | Osvětlení přechodu pro chodce Podmoky
| X | Odložené
|  |  | Celkem (bez DPH) | 7566974.7783
|  |  | DPH | 1589064.7034
7566974.7783 |  |  | DPH 21 % ze základny: 7566 975 | 1589064.7034
0
|  |  | Celkem (včetně DPH) | 9156040
| Za zhotovitele |  | Za objednatele
| Jméno : Ing. Jana Friedrichová |  | Jméno :
| Datum : 13. 5. 2019 |  | Datum :
| Podpis: |  | Podpis :
Poznámka :

## Rekapitulace nab. rozpocet
Zakázka:
0 | Chodník při silnici II/324 Podmoky - kopie
21 | Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH | Počet položek
_
| 00: Společné | 393600 |  | 82656 | 476256 | 11
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | 393600 |  | 82656 | 476256 | 11
| SO101_N: Rekonstrukce chodníku při II/324 - NEUZNATELNÉ | 965250.5175 | 520.3144 | 202702.6087 | 1167953.1262 | 52
| 12: Odkopávky a prokopávky | 28953.911 |  | 6080.3213 | 35034.2323 | 3
| 13: Hloubené vykopávky | 609.049 |  | 127.9003 | 736.9493 | 4
| 16: Přemístění výkopku | 35472.9125 |  | 7449.3116 | 42922.2241 | 3
| 17: Konstrukce ze zemin | 7160.912 | 2.927 | 1503.7915 | 8664.7035 | 4
| 18: Povrchové úpravy terénu | 233612.943 | 0.12958 | 49058.718 | 282671.661 | 12
| 19: Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní | 55339.75 |  | 11621.3475 | 66961.0975 | 1
| 21: Úprava podloží a základové spáry | 18321.93 | 0.12276 | 3847.6053 | 22169.5353 | 2
| 56: Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | 129636.1 | 321.4339 | 27223.581 | 156859.681 | 3
| 59: Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch | 174026.22 | 71.0401 | 36545.5062 | 210571.7262 | 7
| 87: Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových | 13619.48 | 0.023144 | 2860.0908 | 16479.5708 | 3
| 89: Trubní vedení | 39360 | 3.3022 | 8265.6 | 47625.6 | 1
| 90: Hodinové zúčtovací sazby (HZS) | 2148.3 |  | 451.143 | 2599.443 | 1
| 91: Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | 192005.8 | 121.3358 | 40321.218 | 232327.018 | 4
| 919: Spára | 10305 |  | 2164.05 | 12469.05 | 1
| 998: Přesun hmot HSV | 20178.21 |  | 4237.4241 | 24415.6341 | 1
| SO: Stavební objekty | 2500 |  | 525 | 3025 | 1
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | 2000 |  | 420 | 2420 | 1
| SO101_U: Rekonstrukce chodníku při II/324 | 2073234.7585 | 1537.4722 | 435379.2993 | 2508614.0578 | 103
| 11: Přípravné a přidružené práce | 313559.58 | 281.092 | 65847.5118 | 379407.0918 | 25
| 12: Odkopávky a prokopávky | 58808.272 |  | 12349.7371 | 71158.0091 | 5
| 13: Hloubené vykopávky | 1202.12 |  | 252.4452 | 1454.5652 | 2
| 16: Přemístění výkopku | 110459.5975 |  | 23196.5155 | 133656.113 | 5
| 17: Konstrukce ze zemin | 78776.61 | 192.06 | 16543.0881 | 95319.6981 | 3
| 18: Povrchové úpravy terénu | 38884.311 |  | 8165.7053 | 47050.0163 | 3
| 19: Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní | 158140.85 |  | 33209.5785 | 191350.4285 | 2
| 21: Úprava podloží a základové spáry | 42717.738 | 0.28622 | 8970.725 | 51688.463 | 2
| 56: Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | 295705.06 | 670.6831 | 62098.0626 | 357803.1226 | 6
| 57: Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch | 4220 | 1.1869 | 886.2 | 5106.2 | 3
| 59: Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch | 336956.84 | 141.966 | 70760.9364 | 407717.7764 | 10
| 89: Trubní vedení | 66840 | 14.7551 | 14036.4 | 80876.4 | 6
| 90: Hodinové zúčtovací sazby (HZS) | 5008.85 |  | 1051.8585 | 6060.7085 | 1
| 91: Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | 345939.06 | 230.0995 | 72647.2026 | 418586.2626 | 17
| 914: SDZ | 9059 | 0.7653 | 1902.39 | 10961.39 | 7
| 915: VDZ | 638 | 0.164 | 133.98 | 771.98 | 1
| 919: Spára | 3942 |  | 827.82 | 4769.82 | 1
| 976: vybourání zařizovacích předmětů | 11760 | 0.36 | 2469.6 | 14229.6 | 1
| 998: Přesun hmot HSV | 48887.28 |  | 10266.3288 | 59153.6088 | 1
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | 2000 |  | 420 | 2420 | 1
| Z99999: Ostatní materiál | 139729.59 | 4.0541 | 29343.2139 | 169072.8039 | 1
| SO102_N: Nostavba chodníku - II/32 - NEUZNATELNÉ | 2139302.9442 | 1391.5176 | 449253.6183 | 2588556.5625 | 139
| 11: Přípravné a přidružené práce | 130135.201 | 64.3149 | 27328.3922 | 157463.5932 | 23
| 12: Odkopávky a prokopávky | 66381.169 |  | 13940.0455 | 80321.2145 | 16
| 13: Hloubené vykopávky | 1706.218 |  | 358.3058 | 2064.5238 | 6
| 16: Přemístění výkopku | 117231.582 |  | 24618.6322 | 141850.2142 | 8
| 17: Konstrukce ze zemin | 103206.934 | 243.814 | 21673.4561 | 124880.3901 | 7
| 18: Povrchové úpravy terénu | 202604.1542 | 0.10582 | 42546.8724 | 245151.0266 | 15
| 19: Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní | 168828.36 |  | 35453.9556 | 204282.3156 | 3
| 21: Úprava podloží a základové spáry | 47731.941 | 0.31981 | 10023.7076 | 57755.6486 | 4
| 33: Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky | 1940 | 0.43236 | 407.4 | 2347.4 | 1
| 56: Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | 279305.22 | 693.4615 | 58654.0962 | 337959.3162 | 5
| 57: Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch | 32736 | 9.7036 | 6874.56 | 39610.56 | 2
| 59: Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch | 495839.882 | 149.0161 | 104126.3752 | 599966.2572 | 19
| 87: Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových | 15758.96 | 0.046288 | 3309.3816 | 19068.3416 | 3
| 89: Trubní vedení | 66674.5 | 9.9801 | 14001.645 | 80676.145 | 7
| 90: Hodinové zúčtovací sazby (HZS) | 6363 |  | 1336.23 | 7699.23 | 2
| 91: Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | 335757.75 | 220.2271 | 70509.1275 | 406266.8775 | 11
| 919: Spára | 9180 |  | 1927.8 | 11107.8 | 2
| 976: vybourání zařizovacích předmětů | 3136 | 0.096 | 658.56 | 3794.56 | 1
| 998: Přesun hmot HSV | 50786.073 |  | 10665.0753 | 61451.1483 | 2
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | 4000 |  | 840 | 4840 | 2
| SO102_U: Novostavba chodníku - II/324 - Uznatelné | 384872.5187 | 131.3426 | 80823.2289 | 465695.7476 | 52
| 11: Přípravné a přidružené práce | 29834.1 | 8.184 | 6265.161 | 36099.261 | 3
| 12: Odkopávky a prokopávky | 12644.259 |  | 2655.2944 | 15299.5534 | 8
| 16: Přemístění výkopku | 29307.8955 |  | 6154.6581 | 35462.5536 | 8
| 18: Povrchové úpravy terénu | 80691.9122 | 0.06298 | 16945.3016 | 97637.2138 | 14
| 19: Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní | 42207.09 |  | 8863.4889 | 51070.5789 | 3
| 21: Úprava podloží a základové spáry | 6534.165 | 0.04378 | 1372.1746 | 7906.3396 | 2
| 56: Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | 21993 | 39.0616 | 4618.53 | 26611.53 | 2
| 59: Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch | 85113.72 | 37.3973 | 17873.8812 | 102987.6012 | 8
| 91: Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | 71424 | 46.593 | 14999.04 | 86423.04 | 3
| 998: Přesun hmot HSV | 5122.377 |  | 1075.6992 | 6198.0762 | 1
| SO103_N: Nostavba chodníku - II/324 - NEUZNATELNÉ | 395526.1825 | 174.6872 | 83060.4983 | 478586.6808 | 49
| 12: Odkopávky a prokopávky | 10074.826 |  | 2115.7135 | 12190.5395 | 3
| 13: Hloubené vykopávky | 1168.22 |  | 245.3262 | 1413.5462 | 4
| 16: Přemístění výkopku | 12540.1375 |  | 2633.4289 | 15173.5664 | 3
| 17: Konstrukce ze zemin | 2777.618 | 1.673 | 583.2998 | 3360.9178 | 4
| 18: Povrchové úpravy terénu | 73691.601 | 0.04047 | 15475.2362 | 89166.8372 | 12
| 19: Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní | 19567.25 |  | 4109.1225 | 23676.3725 | 1
| 21: Úprava podloží a základové spáry | 6764.01 | 0.04532 | 1420.4421 | 8184.4521 | 2
| 56: Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | 47387.7 | 116.5894 | 9951.417 | 57339.117 | 3
| 59: Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch | 56192.24 | 25.3227 | 11800.3704 | 67992.6104 | 6
| 87: Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových | 12702.56 | 0.013225 | 2667.5376 | 15370.0976 | 3
| 89: Trubní vedení | 39360 | 3.3022 | 8265.6 | 47625.6 | 1
| 90: Hodinové zúčtovací sazby (HZS) | 793.1 |  | 166.551 | 959.651 | 1
| 91: Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | 33028.2 | 20.8196 | 6935.922 | 39964.122 | 2
| 998: Přesun hmot HSV | 6614.4 |  | 1389.024 | 8003.424 | 1
| SO: Stavební objekty | 70864.32 | 6.8813 | 14881.5072 | 85745.8272 | 2
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | 2000 |  | 420 | 2420 | 1
| SO103_U: Novostavba chodníku - II/324 - Uznatelné | 757652.2612 | 484.4479 | 159106.9749 | 916759.2361 | 90
| 11: Přípravné a přidružené práce | 113406.706 | 49.373 | 23815.4083 | 137222.1143 | 37
| 12: Odkopávky a prokopávky | 21318.476 |  | 4476.88 | 25795.356 | 5
| 13: Hloubené vykopávky | 488.12 |  | 102.5052 | 590.6252 | 2
| 16: Přemístění výkopku | 42650.4682 |  | 8956.5983 | 51607.0665 | 5
| 17: Konstrukce ze zemin | 32928.18 | 80.28 | 6914.9178 | 39843.0978 | 3
| 18: Povrchové úpravy terénu | 12860.745 |  | 2700.7564 | 15561.5014 | 3
| 19: Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní | 60607.78 |  | 12727.6338 | 73335.4138 | 2
| 21: Úprava podloží a základové spáry | 15738.711 | 0.10545 | 3305.1293 | 19043.8403 | 2
| 33: Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky | 1940 | 0.43236 | 407.4 | 2347.4 | 1
| 56: Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | 96041.97 | 218.9069 | 20168.8137 | 116210.7837 | 4
| 57: Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch | 21824 | 6.4691 | 4583.04 | 26407.04 | 2
| 59: Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch | 178832.675 | 48.4237 | 37554.8618 | 216387.5367 | 10
| 89: Trubní vedení | 10040 | 2.2779 | 2108.4 | 12148.4 | 4
| 90: Hodinové zúčtovací sazby (HZS) | 1656.55 |  | 347.8755 | 2004.4255 | 1
| 91: Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | 122272.9 | 78.1795 | 25677.309 | 147950.209 | 6
| 919: Spára | 5580 |  | 1171.8 | 6751.8 | 1
| 998: Přesun hmot HSV | 17464.98 |  | 3667.6458 | 21132.6258 | 1
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | 2000 |  | 420 | 2420 | 1
| SO305: Zatrubnění silničního příkopu Podmoky | 369972.7957 |  | 77694.2871 | 447667.0828 | 30
| 1 - Zemní práce: Zemní práce | 131499.7737 |  | 27614.9525 | 159114.7262 | 10
| 4 - Vodorovné: Vodorovné konstrukce | 23855.842 |  | 5009.7268 | 28865.5688 | 5
| 8 - Trubní: Trubní vedení | 204483.102 |  | 42941.4514 | 247424.5534 | 14
| 998 - Přesun: Přesun hmot | 10134.078 |  | 2128.1564 | 12262.2344 | 1
| SO402: Osvětlení přechodu pro chodce Podmoky | 87562.8 |  | 18388.188 | 105950.988 | 25
| 1: Zemní práce | 27082 |  | 5687.22 | 32769.22 | 4
| 740: Elektromontáže - zkoušky a revize | 7150 |  | 1501.5 | 8651.5 | 1
| 741: Elektromontáže - vzdušné vedení | 10614 |  | 2228.94 | 12842.94 | 2
| 743: Elektromontáže - hrubá montáž | 1773.2 |  | 372.372 | 2145.572 | 3
| 744: Elektromontáže - rozvody vodičů měděných | 5706 |  | 1198.26 | 6904.26 | 8
| 748: Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | 35237.6 |  | 7399.896 | 42637.496 | 7
7566974.7783 | Celkem (bez DPH) | 7566974.7783
| DPH | 1589064.7034
7566974.7783 | DPH 21 % ze základny: 7566 975 | 1589064.7034
0
| Celkem (včetně DPH) | 9156040

## Zakazka
Zakázka:
Chodník při silnici II/324 Podmoky - kopie
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Cen. soustava | Počet
[8 empty] | 00: Společné | [5 empty] | 393600 |  | 0 |  | 0 |  | 82656 | 476256 |  |  | 11
[8 empty] | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 393600 |  | 0 |  | 0 |  | 82656 | 476256 |  |  | 11
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | B | 999_E,defVD | Hutnící geotechnické zkoušky včetně protokolu | kpl. | 20 | 0 | 20 | 1780 | 35600 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 7476 | 43076 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 20 | [10 empty] | _
[8 empty] | 20; výměra položky |  |  |  | 20 | [6 empty] | _
[5 empty] | 2 | B | 999_sítě | Vytyčení stavby a sítí včetně zaměření skutečného stavu - a vypracování geometrického plánu | kpl. | 1 | 0 | 1 | 90000 | 90000 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 18900 | 108900 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1 | [10 empty] | _
[8 empty] | 1; výměra položky |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 3 | B | 999_Zař. stav.V | Zařízení staveniště, montáž, pronájem a demontáž staveniště | kpl. | 1 | 0 | 1 | 54000 | 54000 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 11340 | 65340 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1 | [10 empty] | _
[8 empty] | 1; výměra položky |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 4 | B | 999_DSPS | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl. | 1 | 0 | 1 | 25000 | 25000 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 5250 | 30250 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1 Kompletní vypracování DSPS včetně odevzdání tištěné a digitální verze v počtu dle SoD | [10 empty] | _
[8 empty] | 1; výměra položky |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 5 | B | 999_RDSVD | Realizační dokumentace stavby | soub. | 1 | 0 | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1050 | 6050 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1 Realizační a dílenská dokumentace vypracovaná zhotovitelem včetně technologických postupů | [10 empty] | _
[8 empty] | 1; výměra položky |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 6 | B | 999_DIOVD | Vypracování a projednání DIO pro provedení stavby - ODHAD | kpl. | 1 | 0 | 1 | 8500 | 8500 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1785 | 10285 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1 | [10 empty] | _
[8 empty] | 1; výměra položky |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 7 | B | 999_DDZVD | Kompletní provedení montáž, pronájem a demontáž dočasného dopravního značení | kpl | 1 | 0 | 1 | 135000 | 135000 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 28350 | 163350 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1 | [10 empty] | _
[8 empty] | 1; výměra položky |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 8 | B | 999_BOZP | Náklady na zajištění BOZP na pracovišti | kpl | 1 | 0 | 1 | 5500 | 5500 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1155 | 6655 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1 | [10 empty] | _
[8 empty] | 1; výměra položky |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 9 | B | 999_ING | Inženýrská činnost | soub. | 1 | 0 | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 4200 | 24200 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1 | [10 empty] | _
[8 empty] | 1; výměra položky |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 10 | B | 999_Provoz | Provozní vlivy | soub. | 1 | 0 | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1050 | 6050 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1 | [10 empty] | _
[8 empty] | 1; výměra položky |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 11 | B | 999_Doklady | Vyhotovení dokladů potřebných pro předání díla - revize, zkoušky, zaškolení a další práce, služby, dodávky a režijní náklady | soub. | 1 | 0 | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 2100 | 12100 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1 | [10 empty] | _
[8 empty] | 1; výměra položky |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
_
_
[8 empty] | SO101_N: Rekonstrukce chodníku při II/324 - NEUZNATELNÉ | [5 empty] | 965250.5175 |  | 520.3144 |  | 0 |  | 202702.6087 | 1167953.1262 |  |  | 52
[8 empty] | 12: Odkopávky a prokopávky | [5 empty] | 28953.911 |  | 0 |  | 0 |  | 6080.3213 | 35034.2323 |  |  | 3
[5 empty] | 12 | B | 122202202R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 | M3 | 158.325 | 0 | 158.325 | 124 | 19632.3 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 4122.783 | 23755.083 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,25 *306,9 sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 81,6 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | 158,325; výměra položky |  |  |  | 158.325 | [6 empty] | _
[5 empty] | 13 | B | 122202209R00 | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 | M3 | 47.498 | 0 | 47.498 | 22 | 1044.956 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 219.4408 | 1264.3968 | Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,3 * 0,25 *306,9 sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,3 * 81,6 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | 47,498; výměra položky |  |  |  | 47.498 | [6 empty] | _
[5 empty] | 14 | B | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | M3 | 25.005 | 0 | 25.005 | 331 | 8276.655 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1738.0975 | 10014.7525 | Položka se používá i pro ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,3 *( + 0,25 * 7 + ) výkopy | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,3 * (81,6) výkopy | [10 empty] | _
[8 empty] | 25,005; výměra položky |  |  |  | 25.005 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 13: Hloubené vykopávky | [5 empty] | 609.049 |  | 0 |  | 0 |  | 127.9003 | 736.9493 |  |  | 4
[5 empty] | 15 | B | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | M3 | 0.35 | 0 | 0.35 | 238 | 83.3 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 17.493 | 100.793 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | Výkop rýhy pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,2 * 0,25 * 7 Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | sondy pro zajištění polohy sítí | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,35; výměra položky |  |  |  | 0.35 | [6 empty] | _
[5 empty] | 16 | B | 132201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | M3 | 0.525 | 0 | 0.525 | 20.2 | 10.605 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 2.2271 | 12.8321 | Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,3 *( + 0,25 * 7 + ) rýha pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,525; výměra položky |  |  |  | 0.525 | [6 empty] | _
[5 empty] | 17 | B | 132201211R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ | M3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 361 | 505.4 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 106.134 | 611.534 | Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,8 * 0,25 * 7 Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 1,4; výměra položky |  |  |  | 1.4 | [6 empty] | _
[5 empty] | 18 | B | 132201219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | M3 | 0.42 | 0 | 0.42 | 23.2 | 9.744 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 2.0462 | 11.7902 | Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,3 * 0,8 * 0,25 * 7 Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,42; výměra položky |  |  |  | 0.42 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 16: Přemístění výkopku | [5 empty] | 35472.9125 |  | 0 |  | 0 |  | 7449.3116 | 42922.2241 |  |  | 3
[5 empty] | 19 | B | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | M3 | 160.075 | 0 | 160.075 | 54.3 | 8692.0725 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1825.3352 | 10517.4077 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,25 *306,9 sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 81,6 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | Výkop rýhy pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,2 * 0,25 * 7 Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | sondy pro zajištění polohy sítí | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,8 * 0,25 * 7 Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 160,075; výměra položky |  |  |  | 160.075 | [6 empty] | _
[5 empty] | 20 | B | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | M3 | 134.975 | 0 | 134.975 | 72.4 | 9772.19 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 2052.1599 | 11824.3499 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | - -25,1 Využitá zemina | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,25 *306,9 sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 81,6 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | Výkop rýhy pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,2 * 0,25 * 7 Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | sondy pro zajištění polohy sítí | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,8 * 0,25 * 7 Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 134,975; výměra položky |  |  |  | 134.975 | [6 empty] | _
[5 empty] | 21 | B | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | M3 | 988.875 | 0 | 988.875 | 17.2 | 17008.65 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 3571.8165 | 20580.4665 | Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | ( 10 - 1 ) *(- -25,1) | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * (- -25,1) Využitá zemina | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * (0,25 *306,9) sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * (81,6) rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * () Výkop rýhy pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * ( 0,2 * 0,25 * 7 ) Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * () sondy pro zajištění polohy sítí | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * (0,8 * 0,25 * 7) Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 988,875; výměra položky |  |  |  | 988.875 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 17: Konstrukce ze zemin | [5 empty] | 7160.912 |  | 2.927 |  | 0 |  | 1503.7915 | 8664.7035 |  |  | 4
[5 empty] | 22 | B | 171151101R00 | Hutnění boků násypů | m2 | 125.5 | 0 | 125.5 | 35 | 4392.5 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 922.425 | 5314.925 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | ( + 25,1) / 0,2 | [10 empty] | _
[8 empty] | 125,5; výměra položky |  |  |  | 125.5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 23 | B | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | M3 | 1.61 | 0 | 1.61 | 181 | 291.41 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 61.1961 | 352.6061 | Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1%. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,23 * 7 | [10 empty] | _
[8 empty] | 1,61; výměra položky |  |  |  | 1.61 | [6 empty] | _
[5 empty] | 24 | B | 58330000.A | Písek kopaný tříděný 0-4mm | t | 2.927 | 0 | 2.927 | 276 | 807.852 | 1 | 2.927 |  | 0 | 21 | 169.6489 | 977.5009 | Písek kopaný tříděný 0-4mm Černovice deklarovaný dle ČSN EN 13139 do malty |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,01 * 0,23 * 7 * 1,8 | [10 empty] | _
[8 empty] | 2,927; výměra položky |  |  |  | 2.927 | [6 empty] | _
[5 empty] | 25 | B | 171101104R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS | M3 | 25.1 | 0 | 25.1 | 66.5 | 1669.15 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 350.5215 | 2019.6715 | Položka se používá pro násypy z hornin soudržných. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 25,1 Násyp vytěženou zeminou | [10 empty] | _
[8 empty] | 25,1; výměra položky |  |  |  | 25.1 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 18: Povrchové úpravy terénu | [5 empty] | 233612.943 |  | 0.12958 |  | 0 |  | 49058.718 | 282671.661 |  |  | 12
[5 empty] | 26 | B | 181101111R00 | Úprava pláně se zhutněním - ručně | m2 | 306.9 | 0 | 306.9 | 15 | 4603.5 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 966.735 | 5570.235 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 306,9 + Zhutnění pláně | [10 empty] | _
[8 empty] | 306,9; výměra položky |  |  |  | 306.9 | [6 empty] | _
[5 empty] | 27 | B | 181101111R00 | Úprava pláně se zhutněním - ručně | m2 | 306.9 | 0 | 306.9 | 15 | 4603.5 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 966.735 | 5570.235 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 306,9 pod sanaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 306,9; výměra položky |  |  |  | 306.9 | [6 empty] | _
[5 empty] | 28 | B | 182001111R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině | m2 | 322.245 | 0 | 322.245 | 21.4 | 6896.043 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1448.169 | 8344.212 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,05 * (306,9 + ) | [10 empty] | _
[8 empty] | 322,245; výměra položky |  |  |  | 322.245 | [6 empty] | _
[5 empty] | 29 | B | 181300010RAB | Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm - dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí trávou, vč. prosátí zeminy pro ohumusování | m2 | 158 | 0 | 158 | 74 | 11692 | 3e-05 | 0.00474 |  | 0 | 21 | 2455.32 | 14147.32 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 158 Ornice | [10 empty] | _
[8 empty] | 158; výměra položky |  |  |  | 158 | [6 empty] | _
[5 empty] | 30 | B | 182300010RAB | Rozprostření ornice ve svahu tloušťka 15 cm - dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí trávou | m2 | 524 | 0 | 524 | 83 | 43492 | 3e-05 | 0.01572 |  | 0 | 21 | 9133.32 | 52625.32 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 524 Ornice | [10 empty] | _
[8 empty] | 524; výměra položky |  |  |  | 524 | [6 empty] | _
[5 empty] | 31 | B | 180501111R00 | Zpevnění ploch drnováním plošným v rovině | m2 | 158 | 0 | 158 | 39.8 | 6288.4 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1320.564 | 7608.964 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 158 | [10 empty] | _
[8 empty] | 158; výměra položky |  |  |  | 158 | [6 empty] | _
[5 empty] | 32 | B | 185804312R00 | Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 | M3 | 170.5 | 0 | 170.5 | 103 | 17561.5 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 3687.915 | 21249.415 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | (158 + 524) * 0,25 | [10 empty] | _
[8 empty] | 170,5; výměra položky |  |  |  | 170.5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 33 | B | 180400120RA0 | Založení trávníku parkového s odplevelením | m2 | 682 | 0 | 682 | 28.8 | 19641.6 | 0.00013 | 0.08866 |  | 0 | 21 | 4124.736 | 23766.336 | Založení trávníku v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, doporučená spotřeba 3 dkg/m2. V položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypletí a zalévání. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 158 + 524 | [10 empty] | _
[8 empty] | 682; výměra položky |  |  |  | 682 | [6 empty] | _
[5 empty] | 34 | B | 185804215R00 | Vypletí trávníku po výsevu v rovině | m2 | 158 | 0 | 158 | 21 | 3318 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 696.78 | 4014.78 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 158 | [10 empty] | _
[8 empty] | 158; výměra položky |  |  |  | 158 | [6 empty] | _
[5 empty] | 35 | B | 181300010RAE | Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm - dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, osetí trávou, vč. prosátí zeminy pro ohumusování | m2 | 682 | 0 | 682 | 99 | 67518 | 3e-05 | 0.02046 |  | 0 | 21 | 14178.78 | 81696.78 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 158 - (158 - (158)) | [10 empty] | _
[8 empty] | 524 - (524 - (524 - )) | [10 empty] | _
[8 empty] | 682; výměra položky |  |  |  | 682 | [6 empty] | _
[5 empty] | 36 | B | 180501112R00 | Zpevnění ploch drnováním plošným na svahu 1:2 | m2 | 524 | 0 | 524 | 62.5 | 32750 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 6877.5 | 39627.5 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 524 | [10 empty] | _
[8 empty] | 524; výměra položky |  |  |  | 524 | [6 empty] | _
[5 empty] | 37 | B | 185804235R00 | Vypletí trávníku po výsevu na svahu 1:2 | m2 | 524 | 0 | 524 | 29.1 | 15248.4 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 3202.164 | 18450.564 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 524 | [10 empty] | _
[8 empty] | 524; výměra položky |  |  |  | 524 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 19: Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní | [5 empty] | 55339.75 |  | 0 |  | 0 |  | 11621.3475 | 66961.0975 |  |  | 1
[5 empty] | 38 | B | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | M3 | 134.975 | 0 | 134.975 | 410 | 55339.75 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 11621.3475 | 66961.0975 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | - -25,1 Využitá zemina | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,25 *306,9 sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 81,6 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | Výkop rýhy pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,2 * 0,25 * 7 Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | sondy pro zajištění polohy sítí | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,8 * 0,25 * 7 Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 134,975; výměra položky |  |  |  | 134.975 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 21: Úprava podloží a základové spáry | [5 empty] | 18321.93 |  | 0.12276 |  | 0 |  | 3847.6053 | 22169.5353 |  |  | 2
[5 empty] | 39 | B | 213151121R00 | Montáž geotextílie | m2 | 306.9 | 0 | 306.9 | 28.5 | 8746.65 | 4e-05 | 0.012276 |  | 0 | 21 | 1836.7965 | 10583.4465 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 306,90 + geotextilie | [10 empty] | _
[8 empty] | Separační tkaná geotextilie 60 kN/m | [10 empty] | _
[8 empty] | Sorpční geotextilie REOFb, 400 g/m2 | [10 empty] | _
[8 empty] | 306,9; výměra položky |  |  |  | 306.9 | [6 empty] | _
[5 empty] | 40 | B | 69366198 | Geotextilie | m2 | 368.28 | 0 | 368.28 | 26 | 9575.28 | 0.0003 | 0.11048 |  | 0 | 21 | 2010.8088 | 11586.0888 | Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí. Použití v pozemním stavitelství při výstavbě střech, zakládání staveb a výstavbě drenáží, v silničním a železničním stavitelství při výstavbě silničních a železničních násypů, zajišťování svahů, při výstavbě tunelů a drenážních systémů, ve vodním stavitelství při výstavbě nádrží, kanálů a rybníků, pro zajišťování hrází a břehů, při výstavbě ekologických staveb a skládek TKO. Základní vlastnosti textilie FILTEK: odolává plísním, bakteriím a běžným chemikáliím, nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,20 * (306,90 + ) separační textilie | [10 empty] | _
[8 empty] | 368,28; výměra položky |  |  |  | 368.28 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 56: Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | [5 empty] | 129636.1 |  | 321.4339 |  | 0 |  | 27223.581 | 156859.681 |  |  | 3
[5 empty] | 41 | B | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm - frakce ŠD,b 0/32 (dle ČSN 73 6126-1) | m2 | 7 | 0 | 7 | 197 | 1379 | 0.33075 | 2.3152 |  | 0 | 21 | 289.59 | 1668.59 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 7 | [10 empty] | _
[8 empty] | 7; výměra položky |  |  |  | 7 | [6 empty] | _
[5 empty] | 42 | B | 564871111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm | m2 | 306.9 | 0 | 306.9 | 199 | 61073.1 | 0.55125 | 169.1786 |  | 0 | 21 | 12825.351 | 73898.451 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,25 * 1 * 306,9 / 0,25 Mechanická sanace pláně | [10 empty] | _
[8 empty] | 306,9; výměra položky |  |  |  | 306.9 | [6 empty] | _
[5 empty] | 43 | B | 564871111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm | m2 | 272 | 0 | 272 | 247 | 67184 | 0.55125 | 149.94 |  | 0 | 21 | 14108.64 | 81292.64 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 272 | [10 empty] | _
[8 empty] | 272; výměra položky |  |  |  | 272 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 59: Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch | [5 empty] | 174026.22 |  | 71.0401 |  | 0 |  | 36545.5062 | 210571.7262 |  |  | 7
[5 empty] | 44 | B | 599141111R00 | Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou | M | 229 | 0 | 229 | 81 | 18549 | 0.0036 | 0.8244 |  | 0 | 21 | 3895.29 | 22444.29 | V položce jsou zakalkulovány i náklady na vyčištění spár. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 229 | [10 empty] | _
[8 empty] | 229; výměra položky |  |  |  | 229 | [6 empty] | _
[5 empty] | 45 | B | 596215020R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm | m2 | 7 | 0 | 7 | 220 | 1540 | 0.05545 | 0.38815 |  | 0 | 21 | 323.4 | 1863.4 | Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1111.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1 %. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 7 + Přírodní | [10 empty] | _
[8 empty] | + Slepecká | [10 empty] | _
[8 empty] | Písková | [10 empty] | _
[8 empty] | Antracitová | [10 empty] | _
[8 empty] | Předláždění | [10 empty] | _
_
[8 empty] | 7; výměra položky |  |  |  | 7 | [6 empty] | _
[5 empty] | 46 | B | 592 PŘÍRODNÍ | Dlažba sklad. vibrolisovaná tl. 60mm - PŘÍRODNÍ | m2 | 7.28 | 0 | 7.28 | 197 | 1434.16 | 0.129 | 0.93912 |  | 0 | 21 | 301.1736 | 1735.3336 | Impregnace Protect System IN |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,04 * 7 Přírodní | [10 empty] | _
[8 empty] | 7,28; výměra položky |  |  |  | 7.28 | [6 empty] | _
[5 empty] | 47 | B | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 272 | 0 | 272 | 252 | 68544 | 0.0739 | 20.1008 |  | 0 | 21 | 14394.24 | 82938.24 | Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 272 + + Přírodní | [10 empty] | _
[8 empty] | Karamelová | [10 empty] | _
[8 empty] | Červená | [10 empty] | _
[8 empty] | Písková | [10 empty] | _
[8 empty] | + Červená - SLEPECKÁ | [10 empty] | _
_
[8 empty] | 272; výměra položky |  |  |  | 272 | [6 empty] | _
[5 empty] | 48 | B | 592451170 | Dlažba skladebná vibrolisovaná tl. 8 cm - přírodní | m2 | 282.88 | 0 | 282.88 | 287 | 81186.56 | 0.17245 | 48.7827 |  | 0 | 21 | 17049.1776 | 98235.7376 | Impregnace Protect System IN |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,04 *272 Přírodní | [10 empty] | _
[8 empty] | 282,88; výměra položky |  |  |  | 282.88 | [6 empty] | _
[5 empty] | 49 | B | 596291111R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm - ODHAD | M | 0.35 | 0 | 0.35 | 150 | 52.5 | 0.00033 | 0.0001155 |  | 0 | 21 | 11.025 | 63.525 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,05 * (+++7+) odhad pro dořezy betonových dlaždic 5% | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,35; výměra položky |  |  |  | 0.35 | [6 empty] | _
[5 empty] | 50 | B | 596291113R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm - ODHAD | M | 13.6 | 0 | 13.6 | 200 | 2720 | 0.00036 | 0.004896 |  | 0 | 21 | 571.2 | 3291.2 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,05 * (++272+++) odhad pro dořezy betonových dlaždic 5% | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,05 * (+) odhad pro dořezy betonových dlaždic 5% | [10 empty] | _
[8 empty] | 13,6; výměra položky |  |  |  | 13.6 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 87: Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových | [5 empty] | 13619.48 |  | 0.023144 |  | 0 |  | 2860.0908 | 16479.5708 |  |  | 3
[5 empty] | 51 | B | 870200030TC | Výřez v troubě, napojení kanalizačního potrubí | KUS | 4 | 0 | 4 | 2870 | 11480 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 2410.8 | 13890.8 | Položka je určena pro výřez v troubě pro napojení beztlakého potrubí do DN 300. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 4 napojení na kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 4; výměra položky |  |  |  | 4 | [6 empty] | _
[5 empty] | 52 | B | 871313121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 | M | 7 | 0 | 7 | 112 | 784 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 164.64 | 948.64 | V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši PVC 3 %, PE 1,5 %. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 7 | [10 empty] | _
[8 empty] | 7; výměra položky |  |  |  | 7 | [6 empty] | _
[5 empty] | 53 | B | 28611260.A | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | KUS | 7.21 | 0 | 7.21 | 188 | 1355.48 | 0.00321 | 0.023144 |  | 0 | 21 | 284.6508 | 1640.1308 | AWADUKT - kanalizační trubka se zvýšenou sílou stěny s násuvným hrdlem a manžetovým těsnicím kroužkem 177660 |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,03 * 7 | [10 empty] | _
[8 empty] | 7,21; výměra položky |  |  |  | 7.21 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 89: Trubní vedení | [5 empty] | 39360 |  | 3.3022 |  | 0 |  | 8265.6 | 47625.6 |  |  | 1
[5 empty] | 54 | B | 8944110RADB | Vpusť uliční z dílců,s kal.košem,s výtokem - mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,64 m - typ RADBŮZA | KUS | 4 | 0 | 4 | 9840 | 39360 | 0.82554 | 3.3022 |  | 0 | 21 | 8265.6 | 47625.6 | V položce je zakalkulováno: zřízení uliční vpusti betonových dílců ze spodního dílu s odtokem DN 200 mm, středové a horní skruže, přechodového dílu, vyrovnávacího prstence a osazení vtokové mříže s kalovým košem. Měrnou jednotkou je kus. Výška celé uliční vpusti je 1,6 m. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 4 | [10 empty] | _
[8 empty] | 4; výměra položky |  |  |  | 4 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 90: Hodinové zúčtovací sazby (HZS) | [5 empty] | 2148.3 |  | 0 |  | 0 |  | 451.143 | 2599.443 |  |  | 1
[5 empty] | 55 | B | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace - REZERVA - PO ODSOUHLASENÍ VE STAVEBNÍM DENÍKU | h | 6.138 | 0 | 6.138 | 350 | 2148.3 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 451.143 | 2599.443 | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 306,9 / 50 rozsah prací bude před provedením potvrzen ve stavebním deníku | [10 empty] | _
[8 empty] | * 3 Napojení VO | [10 empty] | _
[8 empty] | 6,138; výměra položky |  |  |  | 6.138 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 91: Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | [5 empty] | 192005.8 |  | 121.3358 |  | 0 |  | 40321.218 | 232327.018 |  |  | 4
[5 empty] | 56 | B | 919731121R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm | M | 229 | 0 | 229 | 24.7 | 5656.3 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1187.823 | 6844.123 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 229 | [10 empty] | _
[8 empty] | 229; výměra položky |  |  |  | 229 | [6 empty] | _
[5 empty] | 57 | B | 917862111R00 | Osazení stojatího obrubníku betonového s opěrou (betonového silničního nebo chodníkového obrubníku) - do lože z betonu C20/25-XF3 (popř. C20/25 n XF3) | M | 480 | 0 | 480 | 285 | 136800 | 0.188 | 90.24 |  | 0 | 21 | 28728 | 165528 | Osazení betonového silničního nebo chodníkového obrubníku. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 229 + Odměřeno elektronicky Silniční | [10 empty] | _
[8 empty] | Odměřeno elektronicky Nájezdový | [10 empty] | _
[8 empty] | Odměřeno elektronicky Přechodový | [10 empty] | _
[8 empty] | 251 + 2 * Odměřeno elektronicky Chodníkový | [10 empty] | _
[8 empty] | 480; výměra položky |  |  |  | 480 | [6 empty] | _
[5 empty] | 58 | B | 592174230 | Obrubník chodníkový 1000 / 80 / 250 | KUS | 263.55 | 0 | 263.55 | 84 | 22138.2 | 0.045 | 11.8598 |  | 0 | 21 | 4649.022 | 26787.222 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,05 * (251 +2 * ) Chodníkový | [10 empty] | _
[8 empty] | 263,55; výměra položky |  |  |  | 263.55 | [6 empty] | _
[5 empty] | 59 | B | 59217488 | Obrubník silniční 1000/150/250 | KUS | 240.45 | 0 | 240.45 | 114 | 27411.3 | 0.08 | 19.236 |  | 0 | 21 | 5756.373 | 33167.673 | Impregnace Protect System IN |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,05 * 229 Silniční 250mm | [10 empty] | _
[8 empty] | 240,45; výměra položky |  |  |  | 240.45 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 919: Spára | [5 empty] | 10305 |  | 0 |  | 0 |  | 2164.05 | 12469.05 |  |  | 1
[5 empty] | 60 | B | 919112213/00IMV | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu | M | 229 | 0 | 229 | 45 | 10305 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 2164.05 | 12469.05 | 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 229 | [10 empty] | _
[8 empty] | 229; výměra položky |  |  |  | 229 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 998: Přesun hmot HSV | [5 empty] | 20178.21 |  | 0 |  | 0 |  | 4237.4241 | 24415.6341 |  |  | 1
[5 empty] | 61 | B | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 517.39 | 0 | 517.39 | 39 | 20178.21 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 4237.4241 | 24415.6341 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 517,39 - | [10 empty] | _
[8 empty] | - (1,5 * ) stromy a pařezy | [10 empty] | _
[8 empty] | - ( + + ) HMOTY : BETON + KAMENÍ + ASFALT | [10 empty] | _
[8 empty] | - ( + + ) SUT : BETON + KAMENÍ + ASFALT | [10 empty] | _
[8 empty] | 517,39; výměra položky |  |  |  | 517.39 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | SO: Stavební objekty | [5 empty] | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 525 | 3025 |  |  | 1
[5 empty] | 62 | B | ON01 | Ostatní náklady | kč | 2.5 | 0 | 2.5 | 1000 | 2500 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 525 | 3025 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 2,5; výšková úprava vjezdové brány | [10 empty] | _
_
_
_
_
_
[8 empty] | 2,5; výměra položky |  |  |  | 2.5 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 2000 |  | 0 |  | 0 |  | 420 | 2420 |  |  | 1
[5 empty] | 63 | B | 999_VRN | Vedlejší náklady | soub. | 1 | 0 | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 420 | 2420 |  |  | 1
Plný popis:
_
_
[8 empty] | SO101_U: Rekonstrukce chodníku při II/324 | [5 empty] | 2073234.7585 |  | 1537.4722 |  | 0 |  | 435379.2993 | 2508614.0578 |  |  | 103
[8 empty] | 11: Přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 313559.58 |  | 281.092 |  | 0 |  | 65847.5118 | 379407.0918 |  |  | 25
[5 empty] | 64 | B | 979054441R00 | Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým | m2 | 472 | 0 | 472 | 27.4 | 12932.8 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 2715.888 | 15648.688 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 331 Betonová dlažba | [10 empty] | _
[8 empty] | 141 + DL_60_předláž_A + DL_80_předláž_A Zámková dlažba | [10 empty] | _
[8 empty] | 472; výměra položky |  |  |  | 472 | [6 empty] | _
[5 empty] | 65 | B | 111301111R00 | Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m | m2 | 874 | 0 | 874 | 49.7 | 43437.8 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 9121.938 | 52559.738 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 874 | [10 empty] | _
[8 empty] | 874; výměra položky |  |  |  | 874 | [6 empty] | _
[5 empty] | 66 | B | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu - ODVOZ NA SKLÁDKU - BETON | m2 | 141 | 0 | 141 | 54.7 | 7712.7 | 0.225 | 31.725 |  | 0 | 21 | 1619.667 | 9332.367 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 141 Zámková dlažba | [10 empty] | _
[8 empty] | 141; výměra položky |  |  |  | 141 | [6 empty] | _
[5 empty] | 67 | B | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho - ODVOZ NA SKLÁDKU - BETON | m2 | 331 | 0 | 331 | 41.9 | 13868.9 | 0.138 | 45.678 |  | 0 | 21 | 2912.469 | 16781.369 | Položka není určena pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože a pro rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty.V položce nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné očištění vybouraných betonových dlaždic. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 331 Betonová dlažba | [10 empty] | _
[8 empty] | 331; výměra položky |  |  |  | 331 | [6 empty] | _
[5 empty] | 68 | B | 113204111R00 | Vytrhání obrubníků zahradních - ODVOZ NA SKLÁDKU | M | 231 | 0 | 231 | 35 | 8085 | 0.04 | 9.24 |  | 0 | 21 | 1697.85 | 9782.85 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 231 chodníkové obruby | [10 empty] | _
[8 empty] | 231; výměra položky |  |  |  | 231 | [6 empty] | _
[5 empty] | 69 | B | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | M | 407 | 0 | 407 | 49.2 | 20024.4 | 0.145 | 59.015 |  | 0 | 21 | 4205.124 | 24229.524 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 407 odstranění silničních obrubníků | [10 empty] | _
[8 empty] | 407; výměra položky |  |  |  | 407 | [6 empty] | _
[5 empty] | 70 | B | 979024441R00 | Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní | M | 638 | 0 | 638 | 21.4 | 13653.2 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 2867.172 | 16520.372 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0+407+++231 | [10 empty] | _
[8 empty] | 638; výměra položky |  |  |  | 638 | [6 empty] | _
[5 empty] | 71 | B | 965200012RA0 | Bourání mazanin betonových a asfaltových - ODVOZ NA SKLÁDKU - BETON | M3 | 19.56 | 0 | 19.56 | 960 | 18777.6 | 2.2 | 43.032 |  | 0 | 21 | 3943.296 | 22720.896 | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 2,200 t/m3 konstrukce. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,15 * 128 +4 * 1 * 0,3 * 0,3 Bourání betonů | [10 empty] | _
[8 empty] | 19,56; výměra položky |  |  |  | 19.56 | [6 empty] | _
[5 empty] | 72 | B | 965200012RA0 | Bourání mazanin betonových a asfaltových - ODVOZ NA SKLÁDKU - BETON | M3 | 12.3 | 0 | 12.3 | 960 | 11808 | 2.2 | 27.06 |  | 0 | 21 | 2479.68 | 14287.68 | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 2,200 t/m3 konstrukce. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,1 * 123 + Bourání asfaltů | [10 empty] | _
[8 empty] | 12,3; výměra položky |  |  |  | 12.3 | [6 empty] | _
[5 empty] | 73 | B | 979087113R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 215.76 | 0 | 215.76 | 102 | 22007.52 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 4621.5792 | 26629.0992 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | ( 31,73 + 45,68 + 9,24 + 43,03 ) + ( 59,02 ) + 27,06 BETON + KAMENÍ + ASFALT | [10 empty] | _
[8 empty] | 215,76; výměra položky |  |  |  | 215.76 | [6 empty] | _
[5 empty] | 74 | B | 113108441R00 | Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,bez živič. pojiva | m2 | 459 | 0 | 459 | 24.9 | 11429.1 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 2400.111 | 13829.211 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 331 Betonová dlažba | [10 empty] | _
[8 empty] | 128 Beton - bouraný | [10 empty] | _
[8 empty] | 459; výměra položky |  |  |  | 459 | [6 empty] | _
[5 empty] | 75 | B | 113107610R00 | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm | m2 | 251 | 0 | 251 | 57.6 | 14457.6 | 0.22 | 55.22 |  | 0 | 21 | 3036.096 | 17493.696 | Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 123 + 128 | [10 empty] | _
[8 empty] | 251; výměra položky |  |  |  | 251 | [6 empty] | _
[5 empty] | 76 | B | 113107510R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm | m2 | 44 | 0 | 44 | 57.6 | 2534.4 | 0.22 | 9.68 |  | 0 | 21 | 532.224 | 3066.624 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 34 + 10 | [10 empty] | _
[8 empty] | 44; výměra položky |  |  |  | 44 | [6 empty] | _
[5 empty] | 77 | B | 113151113R00 | Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm - ODVOZ NA SKLÁDKU - ASFALT | m2 | 5 | 0 | 5 | 165 | 825 | 0.088 | 0.44 |  | 0 | 21 | 173.25 | 998.25 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 5 frézování živice | [10 empty] | _
[8 empty] | 5; výměra položky |  |  |  | 5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 78 | B | 113108442R00 | Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem | m2 | 128 | 0 | 128 | 58 | 7424 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1559.04 | 8983.04 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 5+++ frézování živice | [10 empty] | _
[8 empty] | 123 Asfalt - bouraný | [10 empty] | _
[8 empty] | 128; výměra položky |  |  |  | 128 | [6 empty] | _
[5 empty] | 79 | B | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 62.34 | 0 | 62.34 | 102 | 6358.68 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1335.3228 | 7694.0028 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | + ( 55,22 + 6,68 ) + ( 0,44 ) BETON + KAMENÍ + ASFALT | [10 empty] | _
[8 empty] | 62,34; výměra položky |  |  |  | 62.34 | [6 empty] | _
[5 empty] | 80 | B | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 279.6 | 0 | 279.6 | 46.5 | 13001.4 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 2730.294 | 15731.694 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,5 * 1 + stromy a pařezy | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 31,73 + 45,68 + 9,24 + 43,03 ) + ( 59,02 ) + 27,06 HMOTY : BETON + KAMENÍ + ASFALT | [10 empty] | _
[8 empty] | + ( 55,22 + 6,68 ) + ( 0,44 ) SUT : BETON + KAMENÍ + ASFALT | [10 empty] | _
[8 empty] | 279,6; výměra položky |  |  |  | 279.6 | [6 empty] | _
[5 empty] | 81 | B | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 2516.4 | 0 | 2516.4 | 5.2 | 13085.28 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 2747.9088 | 15833.1888 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | (10-1) * ( * 0,15 + * 0,1) UV a SDZ | [10 empty] | _
[8 empty] | (10-1) * (1,5 * 1 + ) stromy a pařezy | [10 empty] | _
[8 empty] | (10-1) * (( 31,73 + 45,68 + 9,24 + 43,03 ) + ( 59,02 ) + 27,06) HMOTY : BETON + KAMENÍ + ASFALT | [10 empty] | _
[8 empty] | (10-1) * ( + ( 55,22 + 6,68 ) + ( 0,44 )) SUT : BETON + KAMENÍ + ASFALT | [10 empty] | _
[8 empty] | 2516,4; výměra položky |  |  |  | 2516.4 | [6 empty] | _
[5 empty] | 82 | B | 979990112R00 | Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt | t | 27.5 | 0 | 27.5 | 260 | 7150 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1501.5 | 8651.5 | Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci). . |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 27,06 + ( 0,44 ) ASFALT | [10 empty] | _
[8 empty] | 27,5; výměra položky |  |  |  | 27.5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 83 | B | 979990103R00 | Poplatek za skládku suti - beton | t | 129.68 | 0 | 129.68 | 230 | 29826.4 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 6263.544 | 36089.944 | Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci). |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | ( 31,73 + 45,68 + 9,24 + 43,03 ) + + (10-1) * ( * 0,15 + * 0,1) BETON | [10 empty] | _
[8 empty] | 129,68; výměra položky |  |  |  | 129.68 | [6 empty] | _
[5 empty] | 84 | B | 997221855/00IMV | Poplatek za skládku - kamení | t | 120.92 | 0 | 120.92 | 240 | 29020.8 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 6094.368 | 35115.168 | 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | ( 59,02 ) + ( 55,22 + 6,68 ) KAMENÍ | [10 empty] | _
[8 empty] | 120,92; výměra položky |  |  |  | 120.92 | [6 empty] | _
[5 empty] | 85 | B | 112100013RA0 | Kácení stromů, naložení a odvoz do 1 km | KUS | 1 | 0 | 1 | 1380 | 1380 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 289.8 | 1669.8 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1 | [10 empty] | _
[8 empty] | 1; výměra položky |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 86 | B | 112100104RA0 | Odstranění pařezů,odklizení,úprava terénu | KUS | 1 | 0 | 1 | 1120 | 1120 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 235.2 | 1355.2 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1 + | [10 empty] | _
[8 empty] | 1; výměra položky |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 87 | B | 111200001RA0 | Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení | m2 | 40 | 0 | 40 | 51.6 | 2064 | 5e-05 | 0.002 |  | 0 | 21 | 433.44 | 2497.44 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 40 | [10 empty] | _
[8 empty] | 40; výměra položky |  |  |  | 40 | [6 empty] | _
[5 empty] | 88 | B | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 1.5 | 0 | 1.5 | 1050 | 1575 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 330.75 | 1905.75 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,5 *1 + Pařezy a stromy - odhad | [10 empty] | _
[8 empty] | 1,5; výměra položky |  |  |  | 1.5 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 12: Odkopávky a prokopávky | [5 empty] | 58808.272 |  | 0 |  | 0 |  | 12349.7371 | 71158.0091 |  |  | 5
[5 empty] | 89 | B | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | M3 | 131.1 | 0 | 131.1 | 29.2 | 3828.12 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 803.9052 | 4632.0252 | V položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti, pokud na 1 m2 skládky nepřipadá více jak 2 m3 ornice. V opačném případě se uložení musí dokalkulovat. STANDARDY KONSTRUKCÍ Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry. Odstranění travin, rákosu ruderálního porostu, stařiny, zřízení protipožárních pásů a kosení ve vegetačním období s ponecháním na místě Odstraněním travin a rákosu se rozumí ruční posekání travin, rákosu a také všech zemědělských plodin, ruderálního porostu, stařiny apod. kosou. Obsahem standardu je pro odstranění travin ruční posekání trávy a rákosu se shrabání hráběmi a odnosem 50 m a uložením na hromady, pro odstranění ruderálního porostu a odstranění stařiny kosení, naložení shrabků, odvoz do 20 km a složení, pro protipožární pásy srýpnutí organického půdního krytu až na minerální půdu, vykopání a odhrabání organických látek a jejich odstranění na vzdálenost do 2 m, pro odstranění rákosu, plazivého rostlinstva a bodláčí práce při hloubce vody do 300 mm, vybrání a svázání prutů pro průmyslové účely do snopků vázacím drátem a odklizení a uložení až na vzdálenost do 20 m od kraje hladiny v dané době, pro vytrhání bodláčí uložení na hromady mimo pěstované travní plochy a spálení po seschnutí Popis standardu musí vymezit druh traviny, hustotu porostu a kosenou plochu. Celoplošné vyžínání buřeně v lesních výsadbách Celoplošným vyžínáním buřeně v lesních výsadbách se rozumí odstranění maliní, ostružiní, křovin apod. Obsahem standardu je kosení, shrabání a složení do hromad Odstranění křovin a stromů s odstraněním nebo ponecháním kořenů, seřezání vrbového proutí, prořezávka porostů. Odstraněním křovin a stromů s odstraněním nebo ponecháním kořenů, seřezání vrbového proutí, prořezávka porostů a spálení křovin větví a stromů se rozumí odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, seřezávka vrbového proutí na vegetačních zpevněních, prořezávka porostů, spálení křovin, větví a stromů a odstranění pařezů odfrézováním. Obsahem standardu je: odstranění keřovitého porostu a seřezání vrbového proutí na vegetačních zpevněních (křoviny a stromky o průměru kmenů do 5 cm) ruční pilkou nebo sekerkou nad 5 cm motorovou pilou s odstraněním kořenů a složením do hromad do vzdálenosti 20 m ( průměrný počet stromků nebo keřů na 1 m2: řídký porost 1 ks, středně hustý 3 ks, hustý přes 3 ks), prořezávka porostů, výběr, prořezání a ponechání vytěženého nehroubí na místě, spálení odstraněných křovin, přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu, odstranění pařezů pojezdem traktoru s frézou na pařezy, nutné přemístění a uložení na hromady na vzdálenost do50 m nebo naložení na dopravní prostředek do sklonu terénu 1 : 5. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,15 * 874 | [10 empty] | _
[8 empty] | 131,1; výměra položky |  |  |  | 131.1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 90 | B | 167103101R00 | Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění | M3 | 131.1 | 0 | 131.1 | 54.3 | 7118.73 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1494.9333 | 8613.6633 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,15 * 874 | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,15 * ( + ) | [10 empty] | _
[8 empty] | 131,1; výměra položky |  |  |  | 131.1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 91 | B | 122202202R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 | M3 | 284.585 | 0 | 284.585 | 124 | 35288.54 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 7410.5934 | 42699.1334 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,25 *715,54; (pouze dle lokálních podmínek) sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 105,7 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | 284,585; výměra položky |  |  |  | 284.585 | [6 empty] | _
[5 empty] | 92 | B | 122202209R00 | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 | M3 | 85.376 | 0 | 85.376 | 22 | 1878.272 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 394.4371 | 2272.7091 | Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,3 * 0,25 *715,54; (pouze dle lokálních podmínek) sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,3 * 105,7 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | 85,376; výměra položky |  |  |  | 85.376 | [6 empty] | _
[5 empty] | 93 | B | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | M3 | 32.31 | 0 | 32.31 | 331 | 10694.61 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 2245.8681 | 12940.4781 | Položka se používá i pro ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,3 *( + + 2) výkopy | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,3 * (105,7) výkopy | [10 empty] | _
[8 empty] | 32,31; výměra položky |  |  |  | 32.31 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 13: Hloubené vykopávky | [5 empty] | 1202.12 |  | 0 |  | 0 |  | 252.4452 | 1454.5652 |  |  | 2
[5 empty] | 94 | B | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | M3 | 2 | 0 | 2 | 595 | 1190 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 249.9 | 1439.9 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | Výkop rýhy pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,2 * Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 2 sondy pro zajištění polohy sítí | [10 empty] | _
[8 empty] | 2; výměra položky |  |  |  | 2 | [6 empty] | _
[5 empty] | 95 | B | 132201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | M3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 20.2 | 12.12 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 2.5452 | 14.6652 | Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,3 *( + + 2) rýha pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,6; výměra položky |  |  |  | 0.6 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 16: Přemístění výkopku | [5 empty] | 110459.5975 |  | 0 |  | 0 |  | 23196.5155 | 133656.113 |  |  | 5
[5 empty] | 96 | B | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | M3 | 286.585 | 0 | 286.585 | 54.3 | 15561.5655 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 3267.9288 | 18829.4943 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,25 *715,54; (pouze dle lokálních podmínek) sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 105,7 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | Výkop rýhy pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,2 * Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 2 sondy pro zajištění polohy sítí | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,8 * Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 286,585; výměra položky |  |  |  | 286.585 | [6 empty] | _
[5 empty] | 97 | B | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | M3 | 286.585 | 0 | 286.585 | 72.4 | 20748.754 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 4357.2383 | 25105.9923 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | - - Využitá zemina | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,25 *715,54; (pouze dle lokálních podmínek) sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 105,7 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | Výkop rýhy pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,2 * Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 2 sondy pro zajištění polohy sítí | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,8 * Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 286,585; výměra položky |  |  |  | 286.585 | [6 empty] | _
[5 empty] | 98 | B | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | M3 | 2579.265 | 0 | 2579.265 | 17.2 | 44363.358 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 9316.3052 | 53679.6632 | Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | ( 10 - 1 ) *(- -) | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * (- -) Využitá zemina | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * (0,25 *715,54; (pouze dle lokálních podmínek)) sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * (105,7) rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * () Výkop rýhy pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * ( 0,2 * ) Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * (2) sondy pro zajištění polohy sítí | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * (0,8 * ) Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 2579,265; výměra položky |  |  |  | 2579.265 | [6 empty] | _
[5 empty] | 99 | B | 162306112R00 | Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 1000 m | M3 | 131.1 | 0 | 131.1 | 72.4 | 9491.64 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1993.2444 | 11484.8844 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,15 * 874 - (0,15 * ( + )) Odvoz přebytečné ornice | [10 empty] | _
[8 empty] | 131,1; výměra položky |  |  |  | 131.1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 100 | B | 162706119R00 | Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin | M3 | 1179.9 | 0 | 1179.9 | 17.2 | 20294.28 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 4261.7988 | 24556.0788 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | (10 -1)*(0,15*874-(0,15*(+))) Odvoz přebytečné ornice | [10 empty] | _
[8 empty] | 1179,9; výměra položky |  |  |  | 1179.9 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 17: Konstrukce ze zemin | [5 empty] | 78776.61 |  | 192.06 |  | 0 |  | 16543.0881 | 95319.6981 |  |  | 3
[5 empty] | 101 | B | 171151101R00 | Hutnění boků násypů | m2 | 533.5 | 0 | 533.5 | 35 | 18672.5 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 3921.225 | 22593.725 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | (106,7 + ) / 0,2 | [10 empty] | _
[8 empty] | 533,5; výměra položky |  |  |  | 533.5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 102 | B | 171101104R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS | M3 | 106.7 | 0 | 106.7 | 66.5 | 7095.55 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1490.0655 | 8585.6155 | Položka se používá pro násypy z hornin soudržných. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 106,7 | [10 empty] | _
[8 empty] | 106,7; výměra položky |  |  |  | 106.7 | [6 empty] | _
[5 empty] | 103 | B | 50058331201VD | Štěrk s příměsí jemné zeminy G3 G-F (zásyp vhodnou zeminou) | t | 192.06 | 0 | 192.06 | 276 | 53008.56 | 1 | 192.06 |  | 0 | 21 | 11131.7976 | 64140.3576 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 106,7 * 1,8 Násyp z vhodné zeminy | [10 empty] | _
[8 empty] | 192,06; výměra položky |  |  |  | 192.06 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 18: Povrchové úpravy terénu | [5 empty] | 38884.311 |  | 0 |  | 0 |  | 8165.7053 | 47050.0163 |  |  | 3
[5 empty] | 104 | B | 181101111R00 | Úprava pláně se zhutněním - ručně | m2 | 751.3 | 0 | 751.3 | 15 | 11269.5 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 2366.595 | 13636.095 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 715,54; (pouze dle lokálních podmínek) + 751,3 - 715,54 Zhutnění pláně | [10 empty] | _
[8 empty] | 751,3; výměra položky |  |  |  | 751.3 | [6 empty] | _
[5 empty] | 105 | B | 181101111R00 | Úprava pláně se zhutněním - ručně | m2 | 715.54 | 0 | 715.54 | 15 | 10733.1 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 2253.951 | 12987.051 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 715,54; (pouze dle lokálních podmínek) pod sanaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 715,54; výměra položky |  |  |  | 715.54 | [6 empty] | _
[5 empty] | 106 | B | 182001111R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině | m2 | 788.865 | 0 | 788.865 | 21.4 | 16881.711 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 3545.1593 | 20426.8703 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,05 * (715,54; (pouze dle lokálních podmínek) + 751,3 - 715,54) | [10 empty] | _
[8 empty] | 788,865; výměra položky |  |  |  | 788.865 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 19: Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní | [5 empty] | 158140.85 |  | 0 |  | 0 |  | 33209.5785 | 191350.4285 |  |  | 2
[5 empty] | 107 | B | 199000001R00 | Poplatek za skládku - ornice | M3 | 131.1 | 0 | 131.1 | 310 | 40641 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 8534.61 | 49175.61 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,15 * 874 - (0,15 * (+)) Odvoz přebytečné ornice | [10 empty] | _
[8 empty] | 131,1; výměra položky |  |  |  | 131.1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 108 | B | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | M3 | 286.585 | 0 | 286.585 | 410 | 117499.85 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 24674.9685 | 142174.8185 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | - - Využitá zemina | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,25 *715,54; (pouze dle lokálních podmínek) sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 105,7 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | Výkop rýhy pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,2 * Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 2 sondy pro zajištění polohy sítí | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,8 * Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 286,585; výměra položky |  |  |  | 286.585 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 21: Úprava podloží a základové spáry | [5 empty] | 42717.738 |  | 0.28622 |  | 0 |  | 8970.725 | 51688.463 |  |  | 2
[5 empty] | 109 | B | 213151121R00 | Montáž geotextílie | m2 | 715.54 | 0 | 715.54 | 28.5 | 20392.89 | 4e-05 | 0.028622 |  | 0 | 21 | 4282.5069 | 24675.3969 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 715,54 + geotextilie | [10 empty] | _
[8 empty] | Separační tkaná geotextilie 60 kN/m | [10 empty] | _
[8 empty] | Sorpční geotextilie REOFb, 400 g/m2 | [10 empty] | _
[8 empty] | 715,54; výměra položky |  |  |  | 715.54 | [6 empty] | _
[5 empty] | 110 | B | 69366198 | Geotextilie | m2 | 858.648 | 0 | 858.648 | 26 | 22324.848 | 0.0003 | 0.25759 |  | 0 | 21 | 4688.2181 | 27013.0661 | Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí. Použití v pozemním stavitelství při výstavbě střech, zakládání staveb a výstavbě drenáží, v silničním a železničním stavitelství při výstavbě silničních a železničních násypů, zajišťování svahů, při výstavbě tunelů a drenážních systémů, ve vodním stavitelství při výstavbě nádrží, kanálů a rybníků, pro zajišťování hrází a břehů, při výstavbě ekologických staveb a skládek TKO. Základní vlastnosti textilie FILTEK: odolává plísním, bakteriím a běžným chemikáliím, nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,20 * (715,54 + ) separační textilie | [10 empty] | _
[8 empty] | 858,648; výměra položky |  |  |  | 858.648 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 56: Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | [5 empty] | 295705.06 |  | 670.6831 |  | 0 |  | 62098.0626 | 357803.1226 |  |  | 6
[5 empty] | 111 | B | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm - frakce ŠD,b 0/32 (dle ČSN 73 6126-1) | m2 | 550.3 | 0 | 550.3 | 197 | 108409.1 | 0.33075 | 182.0117 |  | 0 | 21 | 22765.911 | 131175.011 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 55,3 + 495 | [10 empty] | _
[8 empty] | 550,3; výměra položky |  |  |  | 550.3 | [6 empty] | _
[5 empty] | 112 | B | 564871111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm | m2 | 715.54 | 0 | 715.54 | 199 | 142392.46 | 0.55125 | 394.4414 |  | 0 | 21 | 29902.4166 | 172294.8766 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,25 * 1 * 715,54; (pouze dle lokálních podmínek) / 0,25 Mechanická sanace pláně | [10 empty] | _
[8 empty] | 715,54; výměra položky |  |  |  | 715.54 | [6 empty] | _
[5 empty] | 113 | B | 564871111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm | m2 | 133 | 0 | 133 | 247 | 32851 | 0.55125 | 73.3162 |  | 0 | 21 | 6898.71 | 39749.71 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 133 | [10 empty] | _
[8 empty] | 133; výměra položky |  |  |  | 133 | [6 empty] | _
[5 empty] | 114 | B | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm | m2 | 41.1 | 0 | 41.1 | 215 | 8836.5 | 0.441 | 18.1251 |  | 0 | 21 | 1855.665 | 10692.165 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 35,1 + 6 | [10 empty] | _
[8 empty] | 41,1; výměra položky |  |  |  | 41.1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 115 | B | 567122111R00 | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm | m2 | 6 | 0 | 6 | 229 | 1374 | 0.30651 | 1.8391 |  | 0 | 21 | 288.54 | 1662.54 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 6 | [10 empty] | _
[8 empty] | 6; výměra položky |  |  |  | 6 | [6 empty] | _
[5 empty] | 116 | B | 565141211R00 | Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.6 cm | m2 | 6 | 0 | 6 | 307 | 1842 | 0.15826 | 0.94956 |  | 0 | 21 | 386.82 | 2228.82 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 6 | [10 empty] | _
[8 empty] | 6; výměra položky |  |  |  | 6 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 57: Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch | [5 empty] | 4220 |  | 1.1869 |  | 0 |  | 886.2 | 5106.2 |  |  | 3
[5 empty] | 117 | B | 573111113R00 | Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2 | m2 | 6 | 0 | 6 | 58 | 348 | 0.00652 | 0.03912 |  | 0 | 21 | 73.08 | 421.08 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | +6 + | [10 empty] | _
[8 empty] | + | [10 empty] | _
[8 empty] | 6; výměra položky |  |  |  | 6 | [6 empty] | _
[5 empty] | 118 | B | 573211111R00 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 11 | 0 | 11 | 32 | 352 | 0.00061 | 0.00671 |  | 0 | 21 | 73.92 | 425.92 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 5 + 6 + + ACO | [10 empty] | _
[8 empty] | + ACP | [10 empty] | _
[8 empty] | SMA | [10 empty] | _
[8 empty] | ACL | [10 empty] | _
[8 empty] | 11; výměra položky |  |  |  | 11 | [6 empty] | _
[5 empty] | 119 | B | 577131111R00 | Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm | m2 | 11 | 0 | 11 | 320 | 3520 | 0.10373 | 1.141 |  | 0 | 21 | 739.2 | 4259.2 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 5 + 6 Vozovka - oprava | [10 empty] | _
[8 empty] | 11; výměra položky |  |  |  | 11 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 59: Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch | [5 empty] | 336956.84 |  | 141.966 |  | 0 |  | 70760.9364 | 407717.7764 |  |  | 10
[5 empty] | 120 | B | 599141111R00 | Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou | M | 87.6 | 0 | 87.6 | 81 | 7095.6 | 0.0036 | 0.31536 |  | 0 | 21 | 1490.076 | 8585.676 | V položce jsou zakalkulovány i náklady na vyčištění spár. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 87,6 | [10 empty] | _
[8 empty] | 87,6; výměra položky |  |  |  | 87.6 | [6 empty] | _
[5 empty] | 121 | B | 596215020R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm | m2 | 541.4 | 0 | 541.4 | 220 | 119108 | 0.05545 | 30.0206 |  | 0 | 21 | 25012.68 | 144120.68 | Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1111.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1 %. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 495 + Přírodní | [10 empty] | _
[8 empty] | 14,2 + Slepecká | [10 empty] | _
[8 empty] | Písková | [10 empty] | _
[8 empty] | 3,6 Antracitová | [10 empty] | _
[8 empty] | Předláždění | [10 empty] | _
[8 empty] | 28,6; ((comcon cdr)) | [10 empty] | _
[8 empty] | 541,4; výměra položky |  |  |  | 541.4 | [6 empty] | _
[5 empty] | 122 | B | 592 ANTR | Dlažba 20x10x6 cm - ANTRACITOVÁ | m2 | 3.744 | 0 | 3.744 | 236 | 883.584 | 0.12954 | 0.485 |  | 0 | 21 | 185.5526 | 1069.1366 | Impregnace Protect System IN |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,04 * 3,6 | [10 empty] | _
[8 empty] | 3,744; výměra položky |  |  |  | 3.744 | [6 empty] | _
[5 empty] | 123 | B | 592 PŘÍRODNÍ | Dlažba sklad. vibrolisovaná tl. 60mm - PŘÍRODNÍ | m2 | 514.8 | 0 | 514.8 | 197 | 101415.6 | 0.129 | 66.4092 |  | 0 | 21 | 21297.276 | 122712.876 | Impregnace Protect System IN |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,04 * 495 Přírodní | [10 empty] | _
[8 empty] | 514,8; výměra položky |  |  |  | 514.8 | [6 empty] | _
[5 empty] | 124 | B | 592451151 | Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená | m2 | 14.768 | 0 | 14.768 | 365 | 5390.32 | 0.1315 | 1.942 |  | 0 | 21 | 1131.9672 | 6522.2872 | Tato užitečná specializovaná dlažba s výrazně tvarovaným povrchem HOLLAND SLP je určena jako doplněk ke všem typům zpevněných ploch tam, kde je nutno vést nevidomé a slabozraké spoluobčany určitým směrem, nebo je upozornit na změnu směru, přechod pro chodce, zastávku MHD, na vchod do budovy apod. Speciálně upravený povrch dlažby s výstupky je jednoznačně a nezaměnitelně zjistitelný hmatově – holí - i nášlapem, proto může pomoci při budování vodících pruhů a signálních pásů v rámci běžného dláždění pro chodce. dodáváno včetně půlek (případně krajovek) Impregnace Protect System IN |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,04 *14,2 Červená - slepecká | [10 empty] | _
[8 empty] | 14,768; výměra položky |  |  |  | 14.768 | [6 empty] | _
[5 empty] | 125 | B | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 168.1 | 0 | 168.1 | 252 | 42361.2 | 0.0739 | 12.4226 |  | 0 | 21 | 8895.852 | 51257.052 | Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 133 + + Přírodní | [10 empty] | _
[8 empty] | Karamelová | [10 empty] | _
[8 empty] | Červená | [10 empty] | _
[8 empty] | Písková | [10 empty] | _
[8 empty] | 35,1 + Červená - SLEPECKÁ | [10 empty] | _
_
[8 empty] | 168,1; výměra položky |  |  |  | 168.1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 126 | B | 592451170 | Dlažba skladebná vibrolisovaná tl. 8 cm - přírodní | m2 | 138.32 | 0 | 138.32 | 287 | 39697.84 | 0.17245 | 23.8533 |  | 0 | 21 | 8336.5464 | 48034.3864 | Impregnace Protect System IN |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,04 *133 Přírodní | [10 empty] | _
[8 empty] | 138,32; výměra položky |  |  |  | 138.32 | [6 empty] | _
[5 empty] | 127 | B | 596291111R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm - ODHAD | M | 25.64 | 0 | 25.64 | 150 | 3846 | 0.00033 | 0.0084612 |  | 0 | 21 | 807.66 | 4653.66 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,05 * (3,6+14,2++495+) odhad pro dořezy betonových dlaždic 5% | [10 empty] | _
[8 empty] | 25,64; výměra položky |  |  |  | 25.64 | [6 empty] | _
[5 empty] | 128 | B | 596291113R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm - ODHAD | M | 8.405 | 0 | 8.405 | 200 | 1681 | 0.00036 | 0.0030258 |  | 0 | 21 | 353.01 | 2034.01 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,05 * (35,1++133+++) odhad pro dořezy betonových dlaždic 5% | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,05 * (+) odhad pro dořezy betonových dlaždic 5% | [10 empty] | _
[8 empty] | 8,405; výměra položky |  |  |  | 8.405 | [6 empty] | _
[5 empty] | 129 | B | 592451158 | Dlažba SLP skladba 20x10x8 cm červená | m2 | 36.504 | 0 | 36.504 | 424 | 15477.696 | 0.17824 | 6.5065 |  | 0 | 21 | 3250.3162 | 18728.0122 | Tato užitečná specializovaná dlažba s výrazně tvarovaným povrchem HOLLAND SLP je určena jako doplněk ke všem typům zpevněných ploch tam, kde je nutno vést nevidomé a slabozraké spoluobčany určitým směrem, nebo je upozornit na změnu směru, přechod pro chodce, zastávku MHD, na vchod do budovy apod. Speciálně upravený povrch dlažby s výstupky je jednoznačně a nezaměnitelně zjistitelný hmatově – holí - i nášlapem, proto může pomoci při budování vodících pruhů a signálních pásů v rámci běžného dláždění pro chodce. dodáváno včetně půlek (případně krajovek) Impregnace Protect System IN |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,04 *35,1 Červená - SLEPECKÁ | [10 empty] | _
[8 empty] | 36,504; výměra položky |  |  |  | 36.504 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 89: Trubní vedení | [5 empty] | 66840 |  | 14.7551 |  | 0 |  | 14036.4 | 80876.4 |  |  | 6
[5 empty] | 130 | B | 899331111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu | KUS | 15.5 | 0 | 15.5 | 2691 | 41710.5 | 0.43094 | 6.6796 |  | 0 | 21 | 8759.205 | 50469.705 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 31 / 2 | [10 empty] | _
[8 empty] | 15,5; výměra položky |  |  |  | 15.5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 131 | B | 899332111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu | KUS | 15.5 | 0 | 15.5 | 984 | 15252 | 0.32974 | 5.111 |  | 0 | 21 | 3202.92 | 18454.92 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 31 / 2 | [10 empty] | _
[8 empty] | 15,5; výměra položky |  |  |  | 15.5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 132 | B | 899431111R00 | Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte | KUS | 2.5 | 0 | 2.5 | 937 | 2342.5 | 0.3159 | 0.78975 |  | 0 | 21 | 491.925 | 2834.425 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 5 /2 | [10 empty] | _
[8 empty] | 2,5; výměra položky |  |  |  | 2.5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 133 | B | 899432111R00 | Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte | KUS | 2.5 | 0 | 2.5 | 862 | 2155 | 0.2647 | 0.66175 |  | 0 | 21 | 452.55 | 2607.55 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 5 / 2 | [10 empty] | _
[8 empty] | 2,5; výměra položky |  |  |  | 2.5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 134 | B | 899231111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže | KUS | 2 | 0 | 2 | 1730 | 3460 | 0.43382 | 0.86764 |  | 0 | 21 | 726.6 | 4186.6 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 4 /2 | [10 empty] | _
[8 empty] | 2; výměra položky |  |  |  | 2 | [6 empty] | _
[5 empty] | 135 | B | 899232111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení mříže | KUS | 2 | 0 | 2 | 960 | 1920 | 0.32272 | 0.64544 |  | 0 | 21 | 403.2 | 2323.2 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 4 / 2 | [10 empty] | _
[8 empty] | 2; výměra položky |  |  |  | 2 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 90: Hodinové zúčtovací sazby (HZS) | [5 empty] | 5008.85 |  | 0 |  | 0 |  | 1051.8585 | 6060.7085 |  |  | 1
[5 empty] | 136 | B | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace - REZERVA - PO ODSOUHLASENÍ VE STAVEBNÍM DENÍKU | h | 14.311 | 0 | 14.311 | 350 | 5008.85 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1051.8585 | 6060.7085 | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 715,54; (pouze dle lokálních podmínek) / 50 rozsah prací bude před provedením potvrzen ve stavebním deníku | [10 empty] | _
[8 empty] | * 3 Napojení VO | [10 empty] | _
[8 empty] | 14,311; výměra položky |  |  |  | 14.311 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 91: Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | [5 empty] | 345939.06 |  | 230.0995 |  | 0 |  | 72647.2026 | 418586.2626 |  |  | 17
[5 empty] | 137 | B | 915721111R00 | Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. | m2 | 3.1 | 0 | 3.1 | 580 | 1798 | 0.00076 | 0.002356 |  | 0 | 21 | 377.58 | 2175.58 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 3,1 | [10 empty] | _
[8 empty] | 3,1; výměra položky |  |  |  | 3.1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 138 | B | 915729111R00 | Příplatek za reflexní úpravu stopčar, zeber atd. | m2 | 9.1 | 0 | 9.1 | 120 | 1092 | 0.00032 | 0.002912 |  | 0 | 21 | 229.32 | 1321.32 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 3,1+6 | [10 empty] | _
[8 empty] | 9,1; výměra položky |  |  |  | 9.1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 139 | B | 915791112R00 | Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů | m2 | 9.1 | 0 | 9.1 | 220 | 2002 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 420.42 | 2422.42 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 3,1 + 6 | [10 empty] | _
[8 empty] | 9,1; výměra položky |  |  |  | 9.1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 140 | B | 917882111R00 | Osazení obrubníku bet. zastávkového, - mrazuvzdorné lepidlo na betonový základ C30/37 XF3 tl. 150mm | M | 16 | 0 | 16 | 278 | 4448 | 0.225 | 3.6 |  | 0 | 21 | 934.08 | 5382.08 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 12 přímý | [10 empty] | _
[8 empty] | 2 přechodový | [10 empty] | _
[8 empty] | 2 nájezdový | [10 empty] | _
[8 empty] | 16; výměra položky |  |  |  | 16 | [6 empty] | _
[5 empty] | 141 | B | 59217125 | Obrubník CSB HK náběhový pravý 400/330-310/1003 | KUS | 1 | 0 | 1 | 2094 | 2094 | 0.244 | 0.244 |  | 0 | 21 | 439.74 | 2533.74 | BEZBARIÉROVÉ OBRUBNÍKY K ZASTÁVKÁM A NÁSTUPIŠTÍM MHD Bezbariérové obrubníky jsou technicky výjimečným řešením autobusových zastávek. Jedná se o systém metrových prefabrikovaných prvků sestavených do příslušné skladby tak, aby bylo zajištěno především bezpečné, plynulé a rychlejší odbavení cestujících oproti klasickým typům zastávek. Samozřejmostí je zajištění bezbariérového přístupu do vozu pro občany se sníženou schopností pohybu. Prvek vyniká vysokou odolností vůči agresivnímu slanému prostředí. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 2 / 2 nájezdový | [10 empty] | _
[8 empty] | 1; výměra položky |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 142 | B | 59217120 | Obrubník CSB HK přechodový pravý 400/310-250/1003 | KUS | 1 | 0 | 1 | 2137 | 2137 | 0.164 | 0.164 |  | 0 | 21 | 448.77 | 2585.77 | BEZBARIÉROVÉ OBRUBNÍKY K ZASTÁVKÁM A NÁSTUPIŠTÍM MHD - přechod na silniční obrubník CSB - H25 Bezbariérové obrubníky jsou technicky výjimečným řešením autobusových zastávek. Jedná se o systém metrových prefabrikovaných prvků sestavených do příslušné skladby tak, aby bylo zajištěno především bezpečné, plynulé a rychlejší odbavení cestujících oproti klasickým typům zastávek. Samozřejmostí je zajištění bezbariérového přístupu do vozu pro občany se sníženou schopností pohybu. Prvek vyniká vysokou odolností vůči agresivnímu slanému prostředí. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 2 / 2 přechodový | [10 empty] | _
[8 empty] | 1; výměra položky |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 143 | B | 59217121 | Obrubník CSB HK přechodový levý 400/310-250/1003 | KUS | 1 | 0 | 1 | 2137 | 2137 | 0.164 | 0.164 |  | 0 | 21 | 448.77 | 2585.77 | BEZBARIÉROVÉ OBRUBNÍKY K ZASTÁVKÁM A NÁSTUPIŠTÍM MHD - přechod na silniční obrubník CSB - H25 Bezbariérové obrubníky jsou technicky výjimečným řešením autobusových zastávek. Jedná se o systém metrových prefabrikovaných prvků sestavených do příslušné skladby tak, aby bylo zajištěno především bezpečné, plynulé a rychlejší odbavení cestujících oproti klasickým typům zastávek. Samozřejmostí je zajištění bezbariérového přístupu do vozu pro občany se sníženou schopností pohybu. Prvek vyniká vysokou odolností vůči agresivnímu slanému prostředí. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 2 / 2 přechodový | [10 empty] | _
[8 empty] | 1; výměra položky |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 144 | B | 59217126 | Obrubník CSB HK náběhový levý 400/330-310/1003 | KUS | 1 | 0 | 1 | 2094 | 2094 | 0.244 | 0.244 |  | 0 | 21 | 439.74 | 2533.74 | BEZBARIÉROVÉ OBRUBNÍKY K ZASTÁVKÁM A NÁSTUPIŠTÍM MHD Bezbariérové obrubníky jsou technicky výjimečným řešením autobusových zastávek. Jedná se o systém metrových prefabrikovaných prvků sestavených do příslušné skladby tak, aby bylo zajištěno především bezpečné, plynulé a rychlejší odbavení cestujících oproti klasickým typům zastávek. Samozřejmostí je zajištění bezbariérového přístupu do vozu pro občany se sníženou schopností pohybu. Prvek vyniká vysokou odolností vůči agresivnímu slanému prostředí. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 2 / 2 nájezdový | [10 empty] | _
[8 empty] | 1; výměra položky |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 145 | B | 59217123 | Obrubník CSB HK přímý 400/330/1003 | KUS | 12 | 0 | 12 | 2094 | 25128 | 0.248 | 2.976 |  | 0 | 21 | 5276.88 | 30404.88 | BEZBARIÉROVÉ OBRUBNÍKY K ZASTÁVKÁM A NÁSTUPIŠTÍM MHD Bezbariérové obrubníky jsou technicky výjimečným řešením autobusových zastávek. Jedná se o systém metrových prefabrikovaných prvků sestavených do příslušné skladby tak, aby bylo zajištěno především bezpečné, plynulé a rychlejší odbavení cestujících oproti klasickým typům zastávek. Samozřejmostí je zajištění bezbariérového přístupu do vozu pro občany se sníženou schopností pohybu. Prvek vyniká vysokou odolností vůči agresivnímu slanému prostředí. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 12 přímý | [10 empty] | _
[8 empty] | 12; výměra položky |  |  |  | 12 | [6 empty] | _
[5 empty] | 146 | B | 919735111R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm | M | 10.6 | 0 | 10.6 | 56.4 | 597.84 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 125.5464 | 723.3864 | V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 10,6 | [10 empty] | _
[8 empty] | 10,6; výměra položky |  |  |  | 10.6 | [6 empty] | _
[5 empty] | 147 | B | 919735112R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | M | 77 | 0 | 77 | 71.1 | 5474.7 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1149.687 | 6624.387 | V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 77 | [10 empty] | _
[8 empty] | 77; výměra položky |  |  |  | 77 | [6 empty] | _
[5 empty] | 148 | B | 919731121R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm | M | 87.6 | 0 | 87.6 | 24.7 | 2163.72 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 454.3812 | 2618.1012 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 87,6 | [10 empty] | _
[8 empty] | 87,6; výměra položky |  |  |  | 87.6 | [6 empty] | _
[5 empty] | 149 | B | 918 HK C30/37 | Lože pod obrubníky zastávkové C30/37XF3 | M3 | 1.8 | 0 | 1.8 | 2390 | 4302 | 2.525 | 4.545 |  | 0 | 21 | 903.42 | 5205.42 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,8 | [10 empty] | _
[8 empty] | 1,8; výměra položky |  |  |  | 1.8 | [6 empty] | _
[5 empty] | 150 | B | 917862111R00 | Osazení stojatího obrubníku betonového s opěrou (betonového silničního nebo chodníkového obrubníku) - do lože z betonu C20/25-XF3 (popř. C20/25 n XF3) | M | 646.5 | 0 | 646.5 | 285 | 184252.5 | 0.188 | 121.542 |  | 0 | 21 | 38693.025 | 222945.525 | Osazení betonového silničního nebo chodníkového obrubníku. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 38 + Odměřeno elektronicky Silniční | [10 empty] | _
[8 empty] | Odměřeno elektronicky Nájezdový | [10 empty] | _
[8 empty] | Odměřeno elektronicky Přechodový | [10 empty] | _
[8 empty] | 608,5 + 2 * Odměřeno elektronicky Chodníkový | [10 empty] | _
[8 empty] | 646,5; výměra položky |  |  |  | 646.5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 151 | B | 592174230 | Obrubník chodníkový 1000 / 80 / 250 | KUS | 638.925 | 0 | 638.925 | 84 | 53669.7 | 0.045 | 28.7516 |  | 0 | 21 | 11270.637 | 64940.337 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,05 * (608,5 +2 * ) Chodníkový | [10 empty] | _
[8 empty] | 638,925; výměra položky |  |  |  | 638.925 | [6 empty] | _
[5 empty] | 152 | B | 59217488 | Obrubník silniční 1000/150/250 | KUS | 39.9 | 0 | 39.9 | 114 | 4548.6 | 0.08 | 3.192 |  | 0 | 21 | 955.206 | 5503.806 | Impregnace Protect System IN |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,05 * 38 Silniční 250mm | [10 empty] | _
[8 empty] | 39,9; výměra položky |  |  |  | 39.9 | [6 empty] | _
[5 empty] | 153 | B | 919794441R00 | Úprava ploch kolem hydrantů v živ.krytech do 2 m2 | KUS | 40 | 0 | 40 | 1200 | 48000 | 1.6168 | 64.6716 |  | 0 | 21 | 10080 | 58080 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | +4+31+5 + | [10 empty] | _
[8 empty] | 40; výměra položky |  |  |  | 40 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 914: SDZ | [5 empty] | 9059 |  | 0.7653 |  | 0 |  | 1902.39 | 10961.39 |  |  | 7
[5 empty] | 154 | B | 914001111R00 | Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu, dodávka a osazení víčka ke sloupku. | KUS | 1 | 0 | 1 | 1357 | 1357 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 21 | 284.97 | 1641.97 | V položce započteno: výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, osazení sloupku do monolitického betonového základu, dodávka a osazení víčka ke sloupku. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1 nový | [10 empty] | _
[8 empty] | 1; výměra položky |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 155 | B | 404459509 | Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, l= 3500 mm | KUS | 1 | 0 | 1 | 582 | 582 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 122.22 | 704.22 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1 | [10 empty] | _
[8 empty] | 1; výměra položky |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 156 | B | 914001125R00 | Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu | KUS | 3 | 0 | 3 | 230 | 690 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 144.9 | 834.9 | Včetně dodávky upevňovadel. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | A10 ; A11; A12a | [10 empty] | _
[8 empty] | B1 - B34 | [10 empty] | _
[8 empty] | C1 - C14b | [10 empty] | _
[8 empty] | + + + E2b ; E7b ; E8d ; E13 | [10 empty] | _
[8 empty] | + +2 P2 ; P4 ; P6 | [10 empty] | _
[8 empty] | 1 + + IJ4b ; IP26a ; IP26b | [10 empty] | _
[8 empty] | + IP1 až IP13 | [10 empty] | _
[8 empty] | 3; výměra položky |  |  |  | 3 | [6 empty] | _
[5 empty] | 157 | B | 40445317 | Značka dopr.upr.přednost P6 | KUS | 2 | 0 | 2 | 1196 | 2392 | 0.0051 | 0.0102 |  | 0 | 21 | 502.32 | 2894.32 | Dopravní značka upravující přednost - retroreflexní fólie tř. 2 Soubor všech značek, patřící do této kategorie Značky upravující přednost #39;amp;quot;Stůj, dej přednost v jízdě!#39;amp;quot; (č. P 6), která označuje vedlejší pozemní komunikaci; značky se může užít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky, kde se řidiči přikazuje, opakuje nebo zdůrazňuje povinnost dát přednost v jízdě a kde je řidič povinen zastavit vozidlo; značky č. P 6 se užívá též před železničním přejezdem v případě, kdy je nutno přikázat řidiči zastavení vozidla |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 2 P6 | [10 empty] | _
[8 empty] | 2; výměra položky |  |  |  | 2 | [6 empty] | _
[5 empty] | 158 | B | 40445137.A | Značka dopravní info IJ 4b | KUS | 1 | 0 | 1 | 864 | 864 | 0.0051 | 0.0051 |  | 0 | 21 | 181.44 | 1045.44 | Typy a provedení dopravního značení jsou v souladu s příslušným zákonem a vyhláškou č. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spojů k používání na pozemních komunikacích. IJ - Informativní dopravní značka jiná EG - Enginner Grade - reflexní fólie tř. 1 štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu značky retroreflexní fólie I. třídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1 | [10 empty] | _
[8 empty] | 1; výměra položky |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 159 | B | 914001111R00 | Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu, dodávka a osazení víčka ke sloupku. | KUS | 2 | 0 | 2 | 1357 | 2714 | 0.25 | 0.5 |  | 0 | 21 | 569.94 | 3283.94 | V položce započteno: výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, osazení sloupku do monolitického betonového základu, dodávka a osazení víčka ke sloupku. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 2 přesun stávajícíjho SDZ | [10 empty] | _
[8 empty] | 2; výměra položky |  |  |  | 2 | [6 empty] | _
[5 empty] | 160 | B | 914001125R00 | Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu | KUS | 2 | 0 | 2 | 230 | 460 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 96.6 | 556.6 | Včetně dodávky upevňovadel. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 2 přesun stávajícíjho SDZ | [10 empty] | _
[8 empty] | 2; výměra položky |  |  |  | 2 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 915: VDZ | [5 empty] | 638 |  | 0.164 |  | 0 |  | 133.98 | 771.98 |  |  | 1
[5 empty] | 161 | B | 966006132R00 | Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami | KUS | 2 | 0 | 2 | 319 | 638 | 0.082 | 0.164 |  | 0 | 21 | 133.98 | 771.98 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | Zrušení | [10 empty] | _
[8 empty] | 2 Přemístění | [10 empty] | _
[8 empty] | 2; výměra položky |  |  |  | 2 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 919: Spára | [5 empty] | 3942 |  | 0 |  | 0 |  | 827.82 | 4769.82 |  |  | 1
[5 empty] | 162 | B | 919112213/00IMV | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu | M | 87.6 | 0 | 87.6 | 45 | 3942 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 827.82 | 4769.82 | 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 87,6 | [10 empty] | _
[8 empty] | 87,6; výměra položky |  |  |  | 87.6 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 976: vybourání zařizovacích předmětů | [5 empty] | 11760 |  | 0.36 |  | 0 |  | 2469.6 | 14229.6 |  |  | 1
[5 empty] | 163 | B | 976085211TC | Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl do 0,3 m2 - VČETNĚ DOPRAVY - ODEVZDAT KE ZPĚTNÉMU ODBĚRU | KUS | 15 | 0 | 15 | 784 | 11760 | 0.024 | 0.36 |  | 0 | 21 | 2469.6 | 14229.6 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 15 | [10 empty] | _
[8 empty] | 15; výměra položky |  |  |  | 15 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 998: Přesun hmot HSV | [5 empty] | 48887.28 |  | 0 |  | 0 |  | 10266.3288 | 59153.6088 |  |  | 1
[5 empty] | 164 | B | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 1253.52 | 0 | 1253.52 | 39 | 48887.28 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 10266.3288 | 59153.6088 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1533,12 - | [10 empty] | _
[8 empty] | - (1,5 * 1) stromy a pařezy | [10 empty] | _
[8 empty] | - (( 31,73 + 45,68 + 9,24 + 43,03 ) + ( 59,02 ) + 27,06) HMOTY : BETON + KAMENÍ + ASFALT | [10 empty] | _
[8 empty] | - ( + ( 55,22 + 6,68 ) + ( 0,44 )) SUT : BETON + KAMENÍ + ASFALT | [10 empty] | _
[8 empty] | 1253,52; výměra položky |  |  |  | 1253.52 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 2000 |  | 0 |  | 0 |  | 420 | 2420 |  |  | 1
[5 empty] | 165 | B | 999_VRN | Vedlejší náklady | soub. | 1 | 0 | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 420 | 2420 |  |  | 1
Plný popis:
_
[8 empty] | Z99999: Ostatní materiál | [5 empty] | 139729.59 |  | 4.0541 |  | 0 |  | 29343.2139 | 169072.8039 |  |  | 1
[5 empty] | 166 | B | 592490210 | COMCON® CDR 255x255, tl. 60 mm | m2 | 30.03 | 0 | 30.03 | 4653 | 139729.59 | 0.135 | 4.0541 |  | 0 | 21 | 29343.2139 | 169072.8039 | COMCON® CDR jsou hladké dlaždice určené především pro lemování signálních, varovných a hmatných pásů pro zrakově postižené v šíři nejméně 250 mm k dosažení funkčního hmatového kontrastu vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb. Pevnost v tlaku > 80,0 MPa Pevnost v tahu za ohybu > 18,0 MPa Pevnost v tahu > 12,0 MPa Modul pružnosti 15 000 MPa Spec. hmotnost 2 200 – 2 240 kg/m3 Odolnost obrusu podle Böhma cm2 / cm2 pod 0,15 Součinitel mrazuvzdornosti T150 0,99 – 1,00 Odolnost posypovým solím neomezená Odolnost atmosférickým vlivům neomezená Nasákavost pod 0,05 % Součinitel tření > 0,6 |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,05 * 28,6; ((comcon cdr)) | [10 empty] | _
[8 empty] | 30,03; výměra položky |  |  |  | 30.03 | [6 empty] | _
_
_
[8 empty] | SO102_N: Nostavba chodníku - II/32 - NEUZNATELNÉ | [5 empty] | 2139302.9442 |  | 1391.5176 |  | 0 |  | 449253.6183 | 2588556.5625 |  |  | 139
[8 empty] | 11: Přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 130135.201 |  | 64.3149 |  | 0 |  | 27328.3922 | 157463.5932 |  |  | 23
[5 empty] | 167 | B | 979054441R00 | Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým | m2 | 80 | 0 | 80 | 27.4 | 2192 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 460.32 | 2652.32 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 5 Betonová dlažba | [10 empty] | _
[8 empty] | 75 + DL_60_předláž_A + DL_80_předláž_A Zámková dlažba | [10 empty] | _
[8 empty] | 80; výměra položky |  |  |  | 80 | [6 empty] | _
[5 empty] | 168 | B | 111301111R00 | Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m | m2 | 1239 | 0 | 1239 | 49.7 | 61578.3 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 12931.443 | 74509.743 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1422 | [10 empty] | _
[8 empty] | 1422; výměra položky |  |  |  | 1422 | [6 empty] | _
[8 empty] | -183,000;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -183 | [6 empty] | _
[5 empty] | 169 | B | 969021131/00IMV | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 - ODVOZ NA SKLÁDKU | M | 7.4 | 0 | 7.4 | 318 | 2353.2 | 0.093 | 0.6882 |  | 0 | 21 | 494.172 | 2847.372 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 5,3 + 2,1; vybourání betonových žlabovek | [10 empty] | _
[8 empty] | 7,4; výměra položky |  |  |  | 7.4 | [6 empty] | _
[5 empty] | 170 | B | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu - ODVOZ NA SKLÁDKU - BETON | m2 | 75 | 0 | 75 | 54.7 | 4102.5 | 0.225 | 16.875 |  | 0 | 21 | 861.525 | 4964.025 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 75 Zámková dlažba | [10 empty] | _
[8 empty] | 75; výměra položky |  |  |  | 75 | [6 empty] | _
[5 empty] | 171 | B | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho - ODVOZ NA SKLÁDKU - BETON | m2 | 5 | 0 | 5 | 41.9 | 209.5 | 0.138 | 0.69 |  | 0 | 21 | 43.995 | 253.495 | Položka není určena pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože a pro rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty.V položce nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné očištění vybouraných betonových dlaždic. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 5 Betonová dlažba | [10 empty] | _
[8 empty] | 5; výměra položky |  |  |  | 5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 172 | B | 113204111R00 | Vytrhání obrubníků zahradních - ODVOZ NA SKLÁDKU | M | 52 | 0 | 52 | 35 | 1820 | 0.04 | 2.08 |  | 0 | 21 | 382.2 | 2202.2 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 52 chodníkové obruby | [10 empty] | _
[8 empty] | 52; výměra položky |  |  |  | 52 | [6 empty] | _
[5 empty] | 173 | B | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | M | 22 | 0 | 22 | 49.2 | 1082.4 | 0.145 | 3.19 |  | 0 | 21 | 227.304 | 1309.704 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 22 + betonové obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | 22; výměra položky |  |  |  | 22 | [6 empty] | _
[5 empty] | 174 | B | 979024441R00 | Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní | M | 74 | 0 | 74 | 21.4 | 1583.6 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 332.556 | 1916.156 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 22++++52 | [10 empty] | _
[8 empty] | 74; výměra položky |  |  |  | 74 | [6 empty] | _
[5 empty] | 175 | B | 965200012RA0 | Bourání mazanin betonových a asfaltových - ODVOZ NA SKLÁDKU - BETON | M3 | 6.041 | 0 | 6.041 | 960 | 5799.36 | 2.2 | 13.2902 |  | 0 | 21 | 1217.8656 | 7017.2256 | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 2,200 t/m3 konstrukce. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,15 * 27 +0,6 * 3,5 * 0,4; vybourání zídky z betonových květináčů Bourání betonů |  |  |  | 4.89 | [6 empty] | _
[8 empty] | 0,5; Demontáž části betonových tvarovek s květinami |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | _
[8 empty] | 0,7 * 0,15 * 6,2 ; Vybourání části žlabu |  |  |  | 0.651 | [6 empty] | _
[5 empty] | 176 | B | 979087113R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 34.29 | 0 | 34.29 | 102 | 3497.58 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 734.4918 | 4232.0718 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | ( 0,69 + 16,88 + 0,69 + 2,08 + 3,19 + 10,76 ) + + BETON + KAMENÍ + ASFALT | [10 empty] | _
[8 empty] | 34,29; výměra položky |  |  |  | 34.29 | [6 empty] | _
[5 empty] | 177 | B | 113108441R00 | Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,bez živič. pojiva | m2 | 32 | 0 | 32 | 24.9 | 796.8 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 167.328 | 964.128 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 5 Betonová dlažba | [10 empty] | _
[8 empty] | 27 Beton - bouraný | [10 empty] | _
[8 empty] | 32; výměra položky |  |  |  | 32 | [6 empty] | _
[5 empty] | 178 | B | 113107610R00 | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm | m2 | 98 | 0 | 98 | 57.6 | 5644.8 | 0.22 | 21.56 |  | 0 | 21 | 1185.408 | 6830.208 | Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 98 | [10 empty] | _
[8 empty] | 98; výměra položky |  |  |  | 98 | [6 empty] | _
[5 empty] | 179 | B | 113107510R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm | m2 | 27 | 0 | 27 | 57.6 | 1555.2 | 0.22 | 5.94 |  | 0 | 21 | 326.592 | 1881.792 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 27 | [10 empty] | _
[8 empty] | 27; výměra položky |  |  |  | 27 | [6 empty] | _
[5 empty] | 180 | B | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 35.68 | 0 | 35.68 | 102 | 3639.36 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 764.2656 | 4403.6256 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | + ( 21,56 + 5,94 ) + 8,18 BETON + KAMENÍ + ASFALT | [10 empty] | _
[8 empty] | 35,68; výměra položky |  |  |  | 35.68 | [6 empty] | _
[5 empty] | 181 | B | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 72.97 | 0 | 72.97 | 46.5 | 3393.105 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 712.5521 | 4105.657 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,5 * 1 + 1 + stromy a pařezy | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 0,69 + 16,88 + 0,69 + 2,08 + 3,19 + 10,76 ) + + HMOTY : BETON + KAMENÍ + ASFALT | [10 empty] | _
[8 empty] | + ( 21,56 + 5,94 ) + 8,18 SUT : BETON + KAMENÍ + ASFALT | [10 empty] | _
[8 empty] | 72,97; výměra položky |  |  |  | 72.97 | [6 empty] | _
[5 empty] | 182 | B | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 656.73 | 0 | 656.73 | 5.2 | 3414.996 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 717.1492 | 4132.1452 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | (10-1) * ( * 0,15 + * 0,1) UV a SDZ | [10 empty] | _
[8 empty] | (10-1) * (1,5 * 1 + 1 + ) stromy a pařezy | [10 empty] | _
[8 empty] | (10-1) * (( 0,69 + 16,88 + 0,69 + 2,08 + 3,19 + 10,76 ) + + ) HMOTY : BETON + KAMENÍ + ASFALT | [10 empty] | _
[8 empty] | (10-1) * ( + ( 21,56 + 5,94 ) + 8,18) SUT : BETON + KAMENÍ + ASFALT | [10 empty] | _
[8 empty] | 656,73; výměra položky |  |  |  | 656.73 | [6 empty] | _
[5 empty] | 183 | B | 979990112R00 | Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt | t | 8.18 | 0 | 8.18 | 260 | 2126.8 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 446.628 | 2573.428 | Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci). . |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | + 8,18 ASFALT | [10 empty] | _
[8 empty] | 8,18; výměra položky |  |  |  | 8.18 | [6 empty] | _
[5 empty] | 184 | B | 979990103R00 | Poplatek za skládku suti - beton | t | 34.29 | 0 | 34.29 | 230 | 7886.7 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1656.207 | 9542.907 | Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci). |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | ( 0,69 + 16,88 + 0,69 + 2,08 + 3,19 + 10,76 ) + + (10-1) * ( * 0,15 + * 0,1) BETON | [10 empty] | _
[8 empty] | 34,29; výměra položky |  |  |  | 34.29 | [6 empty] | _
[5 empty] | 185 | B | 997221855/00IMV | Poplatek za skládku - kamení | t | 27.5 | 0 | 27.5 | 240 | 6600 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1386 | 7986 | 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | + ( 21,56 + 5,94 ) KAMENÍ | [10 empty] | _
[8 empty] | 27,5; výměra položky |  |  |  | 27.5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 186 | B | 112100013RA0 | Kácení stromů, naložení a odvoz do 1 km | KUS | 2 | 0 | 2 | 1380 | 2760 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 579.6 | 3339.6 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1 + 1 | [10 empty] | _
[8 empty] | 2; výměra položky |  |  |  | 2 | [6 empty] | _
[5 empty] | 187 | B | 112100104RA0 | Odstranění pařezů,odklizení,úprava terénu | KUS | 2 | 0 | 2 | 1120 | 2240 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 470.4 | 2710.4 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1 + 1 + | [10 empty] | _
[8 empty] | 2; výměra položky |  |  |  | 2 | [6 empty] | _
[5 empty] | 188 | B | 111200001RA0 | Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení | m2 | 30 | 0 | 30 | 90.3 | 2709 | 5e-05 | 0.0015 |  | 0 | 21 | 568.89 | 3277.89 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 30 |  |  |  | 30 | [6 empty] | _
[5 empty] | 189 | B | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo | t | 3 | 0 | 3 | 1050 | 3150 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 661.5 | 3811.5 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,5 *1 + 1 + Pařezy a stromy - odhad | [10 empty] | _
[8 empty] | 3; výměra položky |  |  |  | 3 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 12: Odkopávky a prokopávky | [5 empty] | 66381.169 |  | 0 |  | 0 |  | 13940.0455 | 80321.2145 |  |  | 16
[5 empty] | 190 | B | 122202202R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 | M3 | 83.14 | 0 | 83.14 | 124 | 10309.36 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 2164.9656 | 12474.3256 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,25 *218,9 sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 49,2 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | 103,925; výměra položky |  |  |  | 103.925 | [6 empty] | _
[8 empty] | -20,785;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -20.785 | [6 empty] | _
[5 empty] | 191 | B | 122202202R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 | M3 | 4.157 | 0 | 4.157 | 124 | 515.468 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 108.2483 | 623.7163 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,25 *218,9 sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 49,2 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | 103,925; výměra položky |  |  |  | 103.925 | [6 empty] | _
[8 empty] | -83,140;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -83.14 | [6 empty] | _
[8 empty] | -16,628;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -16.628 | [6 empty] | _
[5 empty] | 192 | B | 122202209R00 | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 | M3 | 24.942 | 0 | 24.942 | 22 | 548.724 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 115.232 | 663.956 | Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,3 * 0,25 *218,9 sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,3 * 49,2 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | 31,178; výměra položky |  |  |  | 31.178 | [6 empty] | _
[8 empty] | -6,236;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -6.236 | [6 empty] | _
[5 empty] | 193 | B | 122202209R00 | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 | M3 | 1.247 | 0 | 1.247 | 22 | 27.434 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 5.7611 | 33.1951 | Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,3 * 0,25 *218,9 sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,3 * 49,2 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | 31,178; výměra položky |  |  |  | 31.178 | [6 empty] | _
[8 empty] | -24,942;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -24.942 | [6 empty] | _
[8 empty] | -4,989;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -4.989 | [6 empty] | _
[5 empty] | 194 | B | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | M3 | 12.648 | 0 | 12.648 | 331 | 4186.488 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 879.1625 | 5065.6505 | Položka se používá i pro ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,3 *( + 0,25 * 14 + ) výkopy | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,3 * (49,2) výkopy | [10 empty] | _
[8 empty] | 15,81; výměra položky |  |  |  | 15.81 | [6 empty] | _
[8 empty] | -3,162;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -3.162 | [6 empty] | _
[5 empty] | 195 | B | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | M3 | 0.632 | 0 | 0.632 | 331 | 209.192 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 43.9303 | 253.1223 | Položka se používá i pro ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,3 *( + 0,25 * 14 + ) výkopy | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,3 * (49,2) výkopy | [10 empty] | _
[8 empty] | 15,81; výměra položky |  |  |  | 15.81 | [6 empty] | _
[8 empty] | -12,648;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -12.648 | [6 empty] | _
[8 empty] | -2,530;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -2.53 | [6 empty] | _
[5 empty] | 196 | B | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | M3 | 170.64 | 0 | 170.64 | 29.2 | 4982.688 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1046.3645 | 6029.0525 | V položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti, pokud na 1 m2 skládky nepřipadá více jak 2 m3 ornice. V opačném případě se uložení musí dokalkulovat. STANDARDY KONSTRUKCÍ Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry. Odstranění travin, rákosu ruderálního porostu, stařiny, zřízení protipožárních pásů a kosení ve vegetačním období s ponecháním na místě Odstraněním travin a rákosu se rozumí ruční posekání travin, rákosu a také všech zemědělských plodin, ruderálního porostu, stařiny apod. kosou. Obsahem standardu je pro odstranění travin ruční posekání trávy a rákosu se shrabání hráběmi a odnosem 50 m a uložením na hromady, pro odstranění ruderálního porostu a odstranění stařiny kosení, naložení shrabků, odvoz do 20 km a složení, pro protipožární pásy srýpnutí organického půdního krytu až na minerální půdu, vykopání a odhrabání organických látek a jejich odstranění na vzdálenost do 2 m, pro odstranění rákosu, plazivého rostlinstva a bodláčí práce při hloubce vody do 300 mm, vybrání a svázání prutů pro průmyslové účely do snopků vázacím drátem a odklizení a uložení až na vzdálenost do 20 m od kraje hladiny v dané době, pro vytrhání bodláčí uložení na hromady mimo pěstované travní plochy a spálení po seschnutí Popis standardu musí vymezit druh traviny, hustotu porostu a kosenou plochu. Celoplošné vyžínání buřeně v lesních výsadbách Celoplošným vyžínáním buřeně v lesních výsadbách se rozumí odstranění maliní, ostružiní, křovin apod. Obsahem standardu je kosení, shrabání a složení do hromad Odstranění křovin a stromů s odstraněním nebo ponecháním kořenů, seřezání vrbového proutí, prořezávka porostů. Odstraněním křovin a stromů s odstraněním nebo ponecháním kořenů, seřezání vrbového proutí, prořezávka porostů a spálení křovin větví a stromů se rozumí odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, seřezávka vrbového proutí na vegetačních zpevněních, prořezávka porostů, spálení křovin, větví a stromů a odstranění pařezů odfrézováním. Obsahem standardu je: odstranění keřovitého porostu a seřezání vrbového proutí na vegetačních zpevněních (křoviny a stromky o průměru kmenů do 5 cm) ruční pilkou nebo sekerkou nad 5 cm motorovou pilou s odstraněním kořenů a složením do hromad do vzdálenosti 20 m ( průměrný počet stromků nebo keřů na 1 m2: řídký porost 1 ks, středně hustý 3 ks, hustý přes 3 ks), prořezávka porostů, výběr, prořezání a ponechání vytěženého nehroubí na místě, spálení odstraněných křovin, přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu, odstranění pařezů pojezdem traktoru s frézou na pařezy, nutné přemístění a uložení na hromady na vzdálenost do50 m nebo naložení na dopravní prostředek do sklonu terénu 1 : 5. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,15 * 1422 | [10 empty] | _
[8 empty] | 213,3; výměra položky |  |  |  | 213.3 | [6 empty] | _
[8 empty] | -42,660;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -42.66 | [6 empty] | _
[5 empty] | 197 | B | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | M3 | 8.532 | 0 | 8.532 | 29.2 | 249.1344 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 52.3182 | 301.4526 | V položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti, pokud na 1 m2 skládky nepřipadá více jak 2 m3 ornice. V opačném případě se uložení musí dokalkulovat. STANDARDY KONSTRUKCÍ Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry. Odstranění travin, rákosu ruderálního porostu, stařiny, zřízení protipožárních pásů a kosení ve vegetačním období s ponecháním na místě Odstraněním travin a rákosu se rozumí ruční posekání travin, rákosu a také všech zemědělských plodin, ruderálního porostu, stařiny apod. kosou. Obsahem standardu je pro odstranění travin ruční posekání trávy a rákosu se shrabání hráběmi a odnosem 50 m a uložením na hromady, pro odstranění ruderálního porostu a odstranění stařiny kosení, naložení shrabků, odvoz do 20 km a složení, pro protipožární pásy srýpnutí organického půdního krytu až na minerální půdu, vykopání a odhrabání organických látek a jejich odstranění na vzdálenost do 2 m, pro odstranění rákosu, plazivého rostlinstva a bodláčí práce při hloubce vody do 300 mm, vybrání a svázání prutů pro průmyslové účely do snopků vázacím drátem a odklizení a uložení až na vzdálenost do 20 m od kraje hladiny v dané době, pro vytrhání bodláčí uložení na hromady mimo pěstované travní plochy a spálení po seschnutí Popis standardu musí vymezit druh traviny, hustotu porostu a kosenou plochu. Celoplošné vyžínání buřeně v lesních výsadbách Celoplošným vyžínáním buřeně v lesních výsadbách se rozumí odstranění maliní, ostružiní, křovin apod. Obsahem standardu je kosení, shrabání a složení do hromad Odstranění křovin a stromů s odstraněním nebo ponecháním kořenů, seřezání vrbového proutí, prořezávka porostů. Odstraněním křovin a stromů s odstraněním nebo ponecháním kořenů, seřezání vrbového proutí, prořezávka porostů a spálení křovin větví a stromů se rozumí odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, seřezávka vrbového proutí na vegetačních zpevněních, prořezávka porostů, spálení křovin, větví a stromů a odstranění pařezů odfrézováním. Obsahem standardu je: odstranění keřovitého porostu a seřezání vrbového proutí na vegetačních zpevněních (křoviny a stromky o průměru kmenů do 5 cm) ruční pilkou nebo sekerkou nad 5 cm motorovou pilou s odstraněním kořenů a složením do hromad do vzdálenosti 20 m ( průměrný počet stromků nebo keřů na 1 m2: řídký porost 1 ks, středně hustý 3 ks, hustý přes 3 ks), prořezávka porostů, výběr, prořezání a ponechání vytěženého nehroubí na místě, spálení odstraněných křovin, přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu, odstranění pařezů pojezdem traktoru s frézou na pařezy, nutné přemístění a uložení na hromady na vzdálenost do50 m nebo naložení na dopravní prostředek do sklonu terénu 1 : 5. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,15 * 1422 | [10 empty] | _
[8 empty] | 213,3; výměra položky |  |  |  | 213.3 | [6 empty] | _
[8 empty] | -170,640;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -170.64 | [6 empty] | _
[8 empty] | -34,128;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -34.128 | [6 empty] | _
[5 empty] | 198 | B | 167103101R00 | Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění | M3 | 170.64 | 0 | 170.64 | 54.3 | 9265.752 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1945.8079 | 11211.5599 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,15 * 1422 | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,15 * ( + ) | [10 empty] | _
[8 empty] | 213,3; výměra položky |  |  |  | 213.3 | [6 empty] | _
[8 empty] | -42,660;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -42.66 | [6 empty] | _
[5 empty] | 199 | B | 167103101R00 | Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění | M3 | 8.532 | 0 | 8.532 | 54.3 | 463.2876 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 97.2904 | 560.578 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,15 * 1422 | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,15 * ( + ) | [10 empty] | _
[8 empty] | 213,3; výměra položky |  |  |  | 213.3 | [6 empty] | _
[8 empty] | -170,640;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -170.64 | [6 empty] | _
[8 empty] | -34,128;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -34.128 | [6 empty] | _
[5 empty] | 200 | B | 122202202R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 | M3 | 206.496 | 0 | 206.496 | 124 | 25605.504 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 5377.1558 | 30982.6598 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,25 *690,08 ; (pouze dle lokálních podmínek) sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 85,6 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | 258,12; výměra položky |  |  |  | 258.12 | [6 empty] | _
[8 empty] | -51,624;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -51.624 | [6 empty] | _
[5 empty] | 201 | B | 122202202R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 | M3 | 10.325 | 0 | 10.325 | 124 | 1280.3 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 268.863 | 1549.163 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,25 *690,08 ; (pouze dle lokálních podmínek) sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 85,6 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | 258,12; výměra položky |  |  |  | 258.12 | [6 empty] | _
[8 empty] | -206,496;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -206.496 | [6 empty] | _
[8 empty] | -41,299;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -41.299 | [6 empty] | _
[5 empty] | 202 | B | 122202209R00 | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 | M3 | 61.949 | 0 | 61.949 | 22 | 1362.878 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 286.2044 | 1649.0824 | Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,3 * 0,25 *690,08 ; (pouze dle lokálních podmínek) sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,3 * 85,6 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | 77,436; výměra položky |  |  |  | 77.436 | [6 empty] | _
[8 empty] | -15,487;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -15.487 | [6 empty] | _
[5 empty] | 203 | B | 122202209R00 | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 | M3 | 3.097 | 0 | 3.097 | 22 | 68.134 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 14.3081 | 82.4421 | Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,3 * 0,25 *690,08 ; (pouze dle lokálních podmínek) sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,3 * 85,6 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | 77,436; výměra položky |  |  |  | 77.436 | [6 empty] | _
[8 empty] | -61,949;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -61.949 | [6 empty] | _
[8 empty] | -12,390;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -12.39 | [6 empty] | _
[5 empty] | 204 | B | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | M3 | 21.024 | 0 | 21.024 | 331 | 6958.944 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1461.3782 | 8420.3222 | Položka se používá i pro ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,3 *( + + 2) výkopy | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,3 * (85,6) výkopy | [10 empty] | _
[8 empty] | 26,28; výměra položky |  |  |  | 26.28 | [6 empty] | _
[8 empty] | -5,256;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -5.256 | [6 empty] | _
[5 empty] | 205 | B | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | M3 | 1.051 | 0 | 1.051 | 331 | 347.881 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 73.055 | 420.936 | Položka se používá i pro ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,3 *( + + 2) výkopy | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,3 * (85,6) výkopy | [10 empty] | _
[8 empty] | 26,28; výměra položky |  |  |  | 26.28 | [6 empty] | _
[8 empty] | -21,024;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -21.024 | [6 empty] | _
[8 empty] | -4,205;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -4.205 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 13: Hloubené vykopávky | [5 empty] | 1706.218 |  | 0 |  | 0 |  | 358.3058 | 2064.5238 |  |  | 6
[5 empty] | 206 | B | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | M3 | 0.7 | 0 | 0.7 | 238 | 166.6 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 34.986 | 201.586 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | Výkop rýhy pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,2 * 0,25 * 14 Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | sondy pro zajištění polohy sítí | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,7; výměra položky |  |  |  | 0.7 | [6 empty] | _
[5 empty] | 207 | B | 132201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | M3 | 1.05 | 0 | 1.05 | 20.2 | 21.21 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 4.4541 | 25.6641 | Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,3 *( + 0,25 * 14 + ) rýha pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | 1,05; výměra položky |  |  |  | 1.05 | [6 empty] | _
[5 empty] | 208 | B | 132201211R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ | M3 | 2.8 | 0 | 2.8 | 361 | 1010.8 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 212.268 | 1223.068 | Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,8 * 0,25 * 14 Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 2,8; výměra položky |  |  |  | 2.8 | [6 empty] | _
[5 empty] | 209 | B | 132201219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | M3 | 0.84 | 0 | 0.84 | 23.2 | 19.488 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 4.0925 | 23.5805 | Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,3 * 0,8 * 0,25 * 14 Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,84; výměra položky |  |  |  | 0.84 | [6 empty] | _
[5 empty] | 210 | B | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | M3 | 2 | 0 | 2 | 238 | 476 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 99.96 | 575.96 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | Výkop rýhy pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,2 * Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 2 sondy pro zajištění polohy sítí | [10 empty] | _
[8 empty] | 2; výměra položky |  |  |  | 2 | [6 empty] | _
[5 empty] | 211 | B | 132201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | M3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 20.2 | 12.12 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 2.5452 | 14.6652 | Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,3 *( + + 2) rýha pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,6; výměra položky |  |  |  | 0.6 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 16: Přemístění výkopku | [5 empty] | 117231.582 |  | 0 |  | 0 |  | 24618.6322 | 141850.2142 |  |  | 8
[5 empty] | 212 | B | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | M3 | 85.94 | 0 | 85.94 | 54.3 | 4666.542 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 979.9738 | 5646.5158 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,25 *218,9 sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 49,2 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | Výkop rýhy pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,2 * 0,25 * 14 Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | sondy pro zajištění polohy sítí | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,8 * 0,25 * 14 Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 107,425; výměra položky |  |  |  | 107.425 | [6 empty] | _
[8 empty] | -21,485;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -21.485 | [6 empty] | _
[5 empty] | 213 | B | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | M3 | 74.66 | 0 | 74.66 | 72.4 | 5405.384 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1135.1306 | 6540.5146 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | - -14,1 Využitá zemina | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,25 *218,9 sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 49,2 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | Výkop rýhy pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,2 * 0,25 * 14 Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | sondy pro zajištění polohy sítí | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,8 * 0,25 * 14 Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 93,325; výměra položky |  |  |  | 93.325 | [6 empty] | _
[8 empty] | -18,665;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -18.665 | [6 empty] | _
[5 empty] | 214 | B | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | M3 | 570.42 | 0 | 570.42 | 17.2 | 9811.224 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 2060.357 | 11871.581 | Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | ( 10 - 1 ) *(- -14,1) | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * (- -14,1) Využitá zemina | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * (0,25 *218,9) sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * (49,2) rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * () Výkop rýhy pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * ( 0,2 * 0,25 * 14 ) Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * () sondy pro zajištění polohy sítí | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * (0,8 * 0,25 * 14) Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 713,025; výměra položky |  |  |  | 713.025 | [6 empty] | _
[8 empty] | -142,605;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -142.605 | [6 empty] | _
[5 empty] | 215 | B | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | M3 | 208.096 | 0 | 208.096 | 54.3 | 11299.6128 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 2372.9187 | 13672.5315 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,25 *690,08 ; (pouze dle lokálních podmínek) sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 85,6 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | Výkop rýhy pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,2 * Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 2 sondy pro zajištění polohy sítí | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,8 * Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 260,12; výměra položky |  |  |  | 260.12 | [6 empty] | _
[8 empty] | -52,024;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -52.024 | [6 empty] | _
[5 empty] | 216 | B | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | M3 | 208.096 | 0 | 208.096 | 72.4 | 15066.1504 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 3163.8916 | 18230.042 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | - - Využitá zemina | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,25 *690,08 ; (pouze dle lokálních podmínek) sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 85,6 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | Výkop rýhy pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,2 * Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 2 sondy pro zajištění polohy sítí | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,8 * Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 260,12; výměra položky |  |  |  | 260.12 | [6 empty] | _
[8 empty] | -52,024;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -52.024 | [6 empty] | _
[5 empty] | 217 | B | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | M3 | 1872.864 | 0 | 1872.864 | 17.2 | 32213.2608 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 6764.7848 | 38978.0456 | Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | ( 10 - 1 ) *(- -) | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * (- -) Využitá zemina | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * (0,25 *690,08 ; (pouze dle lokálních podmínek)) sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * (85,6) rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * () Výkop rýhy pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * ( 0,2 * ) Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * (2) sondy pro zajištění polohy sítí | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * (0,8 * ) Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 2341,08; výměra položky |  |  |  | 2341.08 | [6 empty] | _
[8 empty] | -468,216;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -468.216 | [6 empty] | _
[5 empty] | 218 | B | 162306112R00 | Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 1000 m | M3 | 170.64 | 0 | 170.64 | 72.4 | 12354.336 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 2594.4106 | 14948.7466 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,15 * 1422 - (0,15 * ( + )) Odvoz přebytečné ornice | [10 empty] | _
[8 empty] | 213,3; výměra položky |  |  |  | 213.3 | [6 empty] | _
[8 empty] | -42,660;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -42.66 | [6 empty] | _
[5 empty] | 219 | B | 162706119R00 | Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin | M3 | 1535.76 | 0 | 1535.76 | 17.2 | 26415.072 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 5547.1651 | 31962.2371 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | (10 -1)*(0,15*1422-(0,15*(+))) Odvoz přebytečné ornice | [10 empty] | _
[8 empty] | 1919,7; výměra položky |  |  |  | 1919.7 | [6 empty] | _
[8 empty] | -383,940;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -383.94 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 17: Konstrukce ze zemin | [5 empty] | 103206.934 |  | 243.814 |  | 0 |  | 21673.4561 | 124880.3901 |  |  | 7
[5 empty] | 220 | B | 171151101R00 | Hutnění boků násypů | m2 | 70.5 | 0 | 70.5 | 35 | 2467.5 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 518.175 | 2985.675 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | ( + 14,1) / 0,2 | [10 empty] | _
[8 empty] | 70,5; výměra položky |  |  |  | 70.5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 221 | B | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | M3 | 3.22 | 0 | 3.22 | 181 | 582.82 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 122.3922 | 705.2122 | Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1%. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,23 * 14 | [10 empty] | _
[8 empty] | 3,22; výměra položky |  |  |  | 3.22 | [6 empty] | _
[5 empty] | 222 | B | 58330000.A | Písek kopaný tříděný 0-4mm | t | 5.854 | 0 | 5.854 | 276 | 1615.704 | 1 | 5.854 |  | 0 | 21 | 339.2978 | 1955.0018 | Písek kopaný tříděný 0-4mm Černovice deklarovaný dle ČSN EN 13139 do malty |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,01 * 0,23 * 14 * 1,8 | [10 empty] | _
[8 empty] | 5,854; výměra položky |  |  |  | 5.854 | [6 empty] | _
[5 empty] | 223 | B | 171101104R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS | M3 | 14.1 | 0 | 14.1 | 66.5 | 937.65 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 196.9065 | 1134.5565 | Položka se používá pro násypy z hornin soudržných. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 14,1 Násyp vytěženou zeminou | [10 empty] | _
[8 empty] | 14,1; výměra položky |  |  |  | 14.1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 224 | B | 171151101R00 | Hutnění boků násypů | m2 | 661 | 0 | 661 | 35 | 23135 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 4858.35 | 27993.35 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | (132,2 + ) / 0,2 | [10 empty] | _
[8 empty] | 661; výměra položky |  |  |  | 661 | [6 empty] | _
[5 empty] | 225 | B | 171101104R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS | M3 | 132.2 | 0 | 132.2 | 66.5 | 8791.3 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1846.173 | 10637.473 | Položka se používá pro násypy z hornin soudržných. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 132,2 | [10 empty] | _
[8 empty] | 132,2; výměra položky |  |  |  | 132.2 | [6 empty] | _
[5 empty] | 226 | B | 50058331201VD | Štěrk s příměsí jemné zeminy G3 G-F (zásyp vhodnou zeminou) | t | 237.96 | 0 | 237.96 | 276 | 65676.96 | 1 | 237.96 |  | 0 | 21 | 13792.1616 | 79469.1216 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 132,2 * 1,8 Násyp z vhodné zeminy | [10 empty] | _
[8 empty] | 237,96; výměra položky |  |  |  | 237.96 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 18: Povrchové úpravy terénu | [5 empty] | 202604.1542 |  | 0.10582 |  | 0 |  | 42546.8724 | 245151.0266 |  |  | 15
[5 empty] | 227 | B | 181101111R00 | Úprava pláně se zhutněním - ručně | m2 | 109.45 | 0 | 109.45 | 15 | 1641.75 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 344.7675 | 1986.5175 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 218,9 + Zhutnění pláně | [10 empty] | _
[8 empty] | 218,9; výměra položky |  |  |  | 218.9 | [6 empty] | _
[8 empty] | -109,450;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -109.45 | [6 empty] | _
[5 empty] | 228 | B | 181101111R00 | Úprava pláně se zhutněním - ručně | m2 | 109.45 | 0 | 109.45 | 15 | 1641.75 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 344.7675 | 1986.5175 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 218,9 pod sanaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 218,9; výměra položky |  |  |  | 218.9 | [6 empty] | _
[8 empty] | -109,450;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -109.45 | [6 empty] | _
[5 empty] | 229 | B | 182001111R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině | m2 | 114.923 | 0 | 114.923 | 21.4 | 2459.3522 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 516.464 | 2975.8162 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,05 * (218,9 + ) | [10 empty] | _
[8 empty] | 229,845; výměra položky |  |  |  | 229.845 | [6 empty] | _
[8 empty] | -114,922;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -114.922 | [6 empty] | _
[5 empty] | 230 | B | 181300010RAB | Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm - dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí trávou, vč. prosátí zeminy pro ohumusování | m2 | 131 | 0 | 131 | 74 | 9694 | 3e-05 | 0.00393 |  | 0 | 21 | 2035.74 | 11729.74 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 262 Ornice | [10 empty] | _
[8 empty] | 262; výměra položky |  |  |  | 262 | [6 empty] | _
[8 empty] | -131,000;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -131 | [6 empty] | _
[5 empty] | 231 | B | 182300010RAB | Rozprostření ornice ve svahu tloušťka 15 cm - dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí trávou | m2 | 239 | 0 | 239 | 83 | 19837 | 3e-05 | 0.00717 |  | 0 | 21 | 4165.77 | 24002.77 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 478 Ornice | [10 empty] | _
[8 empty] | 478; výměra položky |  |  |  | 478 | [6 empty] | _
[8 empty] | -239,000;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -239 | [6 empty] | _
[5 empty] | 232 | B | 180501111R00 | Zpevnění ploch drnováním plošným v rovině | m2 | 131 | 0 | 131 | 39.8 | 5213.8 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1094.898 | 6308.698 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 262 | [10 empty] | _
[8 empty] | 262; výměra položky |  |  |  | 262 | [6 empty] | _
[8 empty] | -131,000;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -131 | [6 empty] | _
[5 empty] | 233 | B | 185804312R00 | Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 | M3 | 92.5 | 0 | 92.5 | 103 | 9527.5 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 2000.775 | 11528.275 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | (262 + 478) * 0,25 | [10 empty] | _
[8 empty] | 185; výměra položky |  |  |  | 185 | [6 empty] | _
[8 empty] | -92,500;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -92.5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 234 | B | 180400120RA0 | Založení trávníku parkového s odplevelením | m2 | 592 | 0 | 592 | 28.8 | 17049.6 | 0.00013 | 0.07696 |  | 0 | 21 | 3580.416 | 20630.016 | Založení trávníku v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, doporučená spotřeba 3 dkg/m2. V položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypletí a zalévání. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 262 + 478 | [10 empty] | _
[8 empty] | 740; výměra položky |  |  |  | 740 | [6 empty] | _
[8 empty] | -148,000;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -148 | [6 empty] | _
[5 empty] | 235 | B | 185804215R00 | Vypletí trávníku po výsevu v rovině | m2 | 209.6 | 0 | 209.6 | 21 | 4401.6 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 924.336 | 5325.936 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 262 | [10 empty] | _
[8 empty] | 262; výměra položky |  |  |  | 262 | [6 empty] | _
[8 empty] | -52,400;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -52.4 | [6 empty] | _
[5 empty] | 236 | B | 181300010RAE | Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm - dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, osetí trávou, vč. prosátí zeminy pro ohumusování | m2 | 592 | 0 | 592 | 99 | 58608 | 3e-05 | 0.01776 |  | 0 | 21 | 12307.68 | 70915.68 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 262 - (262 - (262)) | [10 empty] | _
[8 empty] | 478 - (478 - (478 - )) | [10 empty] | _
[8 empty] | 740; výměra položky |  |  |  | 740 | [6 empty] | _
[8 empty] | -148,000;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -148 | [6 empty] | _
[5 empty] | 237 | B | 180501112R00 | Zpevnění ploch drnováním plošným na svahu 1:2 | m2 | 382.4 | 0 | 382.4 | 62.5 | 23900 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 5019 | 28919 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 478 | [10 empty] | _
[8 empty] | 478; výměra položky |  |  |  | 478 | [6 empty] | _
[8 empty] | -95,600;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -95.6 | [6 empty] | _
[5 empty] | 238 | B | 185804235R00 | Vypletí trávníku po výsevu na svahu 1:2 | m2 | 382.4 | 0 | 382.4 | 29.1 | 11127.84 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 2336.8464 | 13464.6864 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 478 | [10 empty] | _
[8 empty] | 478; výměra položky |  |  |  | 478 | [6 empty] | _
[8 empty] | -95,600;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -95.6 | [6 empty] | _
[5 empty] | 239 | B | 181101111R00 | Úprava pláně se zhutněním - ručně | m2 | 724.6 | 0 | 724.6 | 15 | 10869 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 2282.49 | 13151.49 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 690,08 ; (pouze dle lokálních podmínek) + 724,6 - 690,08 Zhutnění pláně | [10 empty] | _
[8 empty] | 724,6; výměra položky |  |  |  | 724.6 | [6 empty] | _
[5 empty] | 240 | B | 181101111R00 | Úprava pláně se zhutněním - ručně | m2 | 690.08 | 0 | 690.08 | 15 | 10351.2 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 2173.752 | 12524.952 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 690,08 ; (pouze dle lokálních podmínek) pod sanaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 690,08; výměra položky |  |  |  | 690.08 | [6 empty] | _
[5 empty] | 241 | B | 182001111R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině | m2 | 760.83 | 0 | 760.83 | 21.4 | 16281.762 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 3419.17 | 19700.932 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,05 * (690,08 ; (pouze dle lokálních podmínek) + 724,6 - 690,08) | [10 empty] | _
[8 empty] | 760,83; výměra položky |  |  |  | 760.83 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 19: Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní | [5 empty] | 168828.36 |  | 0 |  | 0 |  | 35453.9556 | 204282.3156 |  |  | 3
[5 empty] | 242 | B | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | M3 | 74.66 | 0 | 74.66 | 410 | 30610.6 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 6428.226 | 37038.826 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | - -14,1 Využitá zemina | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,25 *218,9 sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 49,2 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | Výkop rýhy pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,2 * 0,25 * 14 Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | sondy pro zajištění polohy sítí | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,8 * 0,25 * 14 Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 93,325; výměra položky |  |  |  | 93.325 | [6 empty] | _
[8 empty] | -18,665;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -18.665 | [6 empty] | _
[5 empty] | 243 | B | 199000001R00 | Poplatek za skládku - ornice | M3 | 170.64 | 0 | 170.64 | 310 | 52898.4 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 11108.664 | 64007.064 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,15 * 1422 - (0,15 * (+)) Odvoz přebytečné ornice | [10 empty] | _
[8 empty] | 213,3; výměra položky |  |  |  | 213.3 | [6 empty] | _
[8 empty] | -42,660;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -42.66 | [6 empty] | _
[5 empty] | 244 | B | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | M3 | 208.096 | 0 | 208.096 | 410 | 85319.36 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 17917.0656 | 103236.4256 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | - - Využitá zemina | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,25 *690,08 ; (pouze dle lokálních podmínek) sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 85,6 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | Výkop rýhy pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,2 * Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 2 sondy pro zajištění polohy sítí | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,8 * Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 260,12; výměra položky |  |  |  | 260.12 | [6 empty] | _
[8 empty] | -52,024;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -52.024 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 21: Úprava podloží a základové spáry | [5 empty] | 47731.941 |  | 0.31981 |  | 0 |  | 10023.7076 | 57755.6486 |  |  | 4
[5 empty] | 245 | B | 213151121R00 | Montáž geotextílie | m2 | 109.45 | 0 | 109.45 | 28.5 | 3119.325 | 4e-05 | 0.004378 |  | 0 | 21 | 655.0583 | 3774.3833 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 218,9 + geotextilie | [10 empty] | _
[8 empty] | Separační tkaná geotextilie 60 kN/m | [10 empty] | _
[8 empty] | Sorpční geotextilie REOFb, 400 g/m2 | [10 empty] | _
[8 empty] | 218,9; výměra položky |  |  |  | 218.9 | [6 empty] | _
[8 empty] | -109,450;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -109.45 | [6 empty] | _
[5 empty] | 246 | B | 69366198 | Geotextilie | m2 | 131.34 | 0 | 131.34 | 26 | 3414.84 | 0.0003 | 0.039402 |  | 0 | 21 | 717.1164 | 4131.9564 | Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí. Použití v pozemním stavitelství při výstavbě střech, zakládání staveb a výstavbě drenáží, v silničním a železničním stavitelství při výstavbě silničních a železničních násypů, zajišťování svahů, při výstavbě tunelů a drenážních systémů, ve vodním stavitelství při výstavbě nádrží, kanálů a rybníků, pro zajišťování hrází a břehů, při výstavbě ekologických staveb a skládek TKO. Základní vlastnosti textilie FILTEK: odolává plísním, bakteriím a běžným chemikáliím, nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,20 * (218,9 + ) separační textilie | [10 empty] | _
[8 empty] | 262,68; výměra položky |  |  |  | 262.68 | [6 empty] | _
[8 empty] | -131,340;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -131.34 | [6 empty] | _
[5 empty] | 247 | B | 213151121R00 | Montáž geotextílie | m2 | 690.08 | 0 | 690.08 | 28.5 | 19667.28 | 4e-05 | 0.027603 |  | 0 | 21 | 4130.1288 | 23797.4088 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 690,08 + geotextilie | [10 empty] | _
[8 empty] | Separační tkaná geotextilie 60 kN/m | [10 empty] | _
[8 empty] | Sorpční geotextilie REOFb, 400 g/m2 | [10 empty] | _
[8 empty] | 690,08; výměra položky |  |  |  | 690.08 | [6 empty] | _
[5 empty] | 248 | B | 69366198 | Geotextilie | m2 | 828.096 | 0 | 828.096 | 26 | 21530.496 | 0.0003 | 0.24843 |  | 0 | 21 | 4521.4042 | 26051.9002 | Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí. Použití v pozemním stavitelství při výstavbě střech, zakládání staveb a výstavbě drenáží, v silničním a železničním stavitelství při výstavbě silničních a železničních násypů, zajišťování svahů, při výstavbě tunelů a drenážních systémů, ve vodním stavitelství při výstavbě nádrží, kanálů a rybníků, pro zajišťování hrází a břehů, při výstavbě ekologických staveb a skládek TKO. Základní vlastnosti textilie FILTEK: odolává plísním, bakteriím a běžným chemikáliím, nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,20 * (690,08 + ) separační textilie | [10 empty] | _
[8 empty] | 828,096; výměra položky |  |  |  | 828.096 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 33: Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky | [5 empty] | 1940 |  | 0.43236 |  | 0 |  | 407.4 | 2347.4 |  |  | 1
[5 empty] | 249 | B | 332948111TC | Dodávka a montáž sloupů ocelových, včetně základu z betonu C 20/25 XF3 - sloupek průměr 90 mm, výška min. 1000 m nad dlažbu, povrchová úprava vypalovanou barvou (šedá) | KUS | 1 | 0 | 1 | 1940 | 1940 | 0.43236 | 0.43236 |  | 0 | 21 | 407.4 | 2347.4 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1; | [10 empty] | _
[8 empty] | 1; výměra položky |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 56: Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | [5 empty] | 279305.22 |  | 693.4615 |  | 0 |  | 58654.0962 | 337959.3162 |  |  | 5
[5 empty] | 250 | B | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm - frakce ŠD,b 0/32 (dle ČSN 73 6126-1) | m2 | 35 | 0 | 35 | 197 | 6895 | 0.33075 | 11.5762 |  | 0 | 21 | 1447.95 | 8342.95 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 35 | [10 empty] | _
[8 empty] | 35; výměra položky |  |  |  | 35 | [6 empty] | _
[5 empty] | 251 | B | 564871111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm | m2 | 218.9 | 0 | 218.9 | 247 | 54068.3 | 0.55125 | 120.6686 |  | 0 | 21 | 11354.343 | 65422.643 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,25 * 1 * 218,9 / 0,25 Mechanická sanace pláně | [10 empty] | _
[8 empty] | 218,9; výměra položky |  |  |  | 218.9 | [6 empty] | _
[5 empty] | 252 | B | 564871111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm | m2 | 164 | 0 | 164 | 247 | 40508 | 0.55125 | 90.405 |  | 0 | 21 | 8506.68 | 49014.68 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 164 | [10 empty] | _
[8 empty] | 164; výměra položky |  |  |  | 164 | [6 empty] | _
[5 empty] | 253 | B | 564871111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm | m2 | 690.08 | 0 | 690.08 | 199 | 137325.92 | 0.55125 | 380.4066 |  | 0 | 21 | 28838.4432 | 166164.3632 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,25 * 1 * 690,08 ; (pouze dle lokálních podmínek) / 0,25 Mechanická sanace pláně | [10 empty] | _
[8 empty] | 690,08; výměra položky |  |  |  | 690.08 | [6 empty] | _
[5 empty] | 254 | B | 564871111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm | m2 | 164 | 0 | 164 | 247 | 40508 | 0.55125 | 90.405 |  | 0 | 21 | 8506.68 | 49014.68 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 164 | [10 empty] | _
[8 empty] | 164; výměra položky |  |  |  | 164 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 57: Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch | [5 empty] | 32736 |  | 9.7036 |  | 0 |  | 6874.56 | 39610.56 |  |  | 2
[5 empty] | 255 | B | 573211111R00 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 93 | 0 | 93 | 32 | 2976 | 0.00061 | 0.05673 |  | 0 | 21 | 624.96 | 3600.96 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 93 + + ACO | [10 empty] | _
[8 empty] | + ACP | [10 empty] | _
[8 empty] | SMA | [10 empty] | _
[8 empty] | ACL | [10 empty] | _
[8 empty] | 93; výměra položky |  |  |  | 93 | [6 empty] | _
[5 empty] | 256 | B | 577131111R00 | Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm | m2 | 93 | 0 | 93 | 320 | 29760 | 0.10373 | 9.6469 |  | 0 | 21 | 6249.6 | 36009.6 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 93 Vozovka - oprava | [10 empty] | _
[8 empty] | 93; výměra položky |  |  |  | 93 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 59: Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch | [5 empty] | 495839.882 |  | 149.0161 |  | 0 |  | 104126.3752 | 599966.2572 |  |  | 19
[5 empty] | 257 | B | 599141111R00 | Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou | M | 29 | 0 | 29 | 81 | 2349 | 0.0036 | 0.1044 |  | 0 | 21 | 493.29 | 2842.29 | V položce jsou zakalkulovány i náklady na vyčištění spár. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 29 | [10 empty] | _
[8 empty] | 29; výměra položky |  |  |  | 29 | [6 empty] | _
[5 empty] | 258 | B | 596215020R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm | m2 | 35 | 0 | 35 | 220 | 7700 | 0.05545 | 1.9407 |  | 0 | 21 | 1617 | 9317 | Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1111.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1 %. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 35 + Přírodní | [10 empty] | _
[8 empty] | + Slepecká | [10 empty] | _
[8 empty] | Písková | [10 empty] | _
[8 empty] | Antracitová | [10 empty] | _
[8 empty] | Předláždění | [10 empty] | _
_
[8 empty] | 35; výměra položky |  |  |  | 35 | [6 empty] | _
[5 empty] | 259 | B | 592 PŘÍRODNÍ | Dlažba sklad. vibrolisovaná tl. 60mm - PŘÍRODNÍ | m2 | 36.4 | 0 | 36.4 | 197 | 7170.8 | 0.129 | 4.6956 |  | 0 | 21 | 1505.868 | 8676.668 | Impregnace Protect System IN |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,04 * 35 Přírodní | [10 empty] | _
[8 empty] | 36,4; výměra položky |  |  |  | 36.4 | [6 empty] | _
[5 empty] | 260 | B | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 164 | 0 | 164 | 252 | 41328 | 0.0739 | 12.1196 |  | 0 | 21 | 8678.88 | 50006.88 | Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 164 + + Přírodní | [10 empty] | _
[8 empty] | Karamelová | [10 empty] | _
[8 empty] | Červená | [10 empty] | _
[8 empty] | Písková | [10 empty] | _
[8 empty] | + Červená - SLEPECKÁ | [10 empty] | _
_
[8 empty] | 164; výměra položky |  |  |  | 164 | [6 empty] | _
[5 empty] | 261 | B | 592451170 | Dlažba skladebná vibrolisovaná tl. 8 cm - přírodní | m2 | 170.56 | 0 | 170.56 | 287 | 48950.72 | 0.17245 | 29.4131 |  | 0 | 21 | 10279.6512 | 59230.3712 | Impregnace Protect System IN |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,04 *164 Přírodní | [10 empty] | _
[8 empty] | 170,56; výměra položky |  |  |  | 170.56 | [6 empty] | _
[5 empty] | 262 | B | 596291111R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm - ODHAD | M | 1.75 | 0 | 1.75 | 150 | 262.5 | 0.00033 | 0.0005775 |  | 0 | 21 | 55.125 | 317.625 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,05 * (+++35+) odhad pro dořezy betonových dlaždic 5% | [10 empty] | _
[8 empty] | 1,75; výměra položky |  |  |  | 1.75 | [6 empty] | _
[5 empty] | 263 | B | 596291113R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm - ODHAD | M | 8.2 | 0 | 8.2 | 200 | 1640 | 0.00036 | 0.002952 |  | 0 | 21 | 344.4 | 1984.4 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,05 * (++164+++) odhad pro dořezy betonových dlaždic 5% | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,05 * (+) odhad pro dořezy betonových dlaždic 5% | [10 empty] | _
[8 empty] | 8,2; výměra položky |  |  |  | 8.2 | [6 empty] | _
[5 empty] | 264 | B | 599141111R00 | Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou | M | 175 | 0 | 175 | 81 | 14175 | 0.0036 | 0.63 |  | 0 | 21 | 2976.75 | 17151.75 | V položce jsou zakalkulovány i náklady na vyčištění spár. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 175 | [10 empty] | _
[8 empty] | 175; výměra položky |  |  |  | 175 | [6 empty] | _
[5 empty] | 265 | B | 596215020R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm | m2 | 498.2 | 0 | 498.2 | 220 | 109604 | 0.05545 | 27.6252 |  | 0 | 21 | 23016.84 | 132620.84 | Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1111.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1 %. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 547 + Přírodní | [10 empty] | _
[8 empty] | 20,8 + Slepecká | [10 empty] | _
[8 empty] | Písková | [10 empty] | _
[8 empty] | 0 Antracitová | [10 empty] | _
[8 empty] | Předláždění | [10 empty] | _
[8 empty] | 29,6; ((comcon cdr)) | [10 empty] | _
[8 empty] | 597,4; výměra položky |  |  |  | 597.4 | [6 empty] | _
[8 empty] | -93,000;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -93 | [6 empty] | _
[8 empty] | -6,200;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -6.2 | [6 empty] | _
[5 empty] | 266 | B | 592 PŘÍRODNÍ | Dlažba sklad. vibrolisovaná tl. 60mm - PŘÍRODNÍ | m2 | 480.32 | 0 | 480.32 | 197 | 94623.04 | 0.129 | 61.9613 |  | 0 | 21 | 19870.8384 | 114493.8784 | Impregnace Protect System IN |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,04 * 547 Přírodní | [10 empty] | _
[8 empty] | 568,88; výměra položky |  |  |  | 568.88 | [6 empty] | _
[8 empty] | -88,560;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -88.56 | [6 empty] | _
[5 empty] | 267 | B | 592490210 | COMCON® CDR 255x255, tl. 60 mm | m2 | 31.08 | 0 | 31.08 | 4653 | 144615.24 | 0.135 | 4.1958 |  | 0 | 21 | 30369.2004 | 174984.4404 | COMCON® CDR jsou hladké dlaždice určené především pro lemování signálních, varovných a hmatných pásů pro zrakově postižené v šíři nejméně 250 mm k dosažení funkčního hmatového kontrastu vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb. Pevnost v tlaku > 80,0 MPa Pevnost v tahu za ohybu > 18,0 MPa Pevnost v tahu > 12,0 MPa Modul pružnosti 15 000 MPa Spec. hmotnost 2 200 – 2 240 kg/m3 Odolnost obrusu podle Böhma cm2 / cm2 pod 0,15 Součinitel mrazuvzdornosti T150 0,99 – 1,00 Odolnost posypovým solím neomezená Odolnost atmosférickým vlivům neomezená Nasákavost pod 0,05 % Součinitel tření > 0,6 |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,05 * 29,6; ((comcon cdr)) | [10 empty] | _
[8 empty] | 31,08; výměra položky |  |  |  | 31.08 | [6 empty] | _
[5 empty] | 268 | B | 592451151 | Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená | m2 | 20.432 | 0 | 20.432 | 365 | 7457.68 | 0.1315 | 2.6868 |  | 0 | 21 | 1566.1128 | 9023.7928 | Tato užitečná specializovaná dlažba s výrazně tvarovaným povrchem HOLLAND SLP je určena jako doplněk ke všem typům zpevněných ploch tam, kde je nutno vést nevidomé a slabozraké spoluobčany určitým směrem, nebo je upozornit na změnu směru, přechod pro chodce, zastávku MHD, na vchod do budovy apod. Speciálně upravený povrch dlažby s výstupky je jednoznačně a nezaměnitelně zjistitelný hmatově – holí - i nášlapem, proto může pomoci při budování vodících pruhů a signálních pásů v rámci běžného dláždění pro chodce. dodáváno včetně půlek (případně krajovek) Impregnace Protect System IN |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,04 *20,8 Červená - slepecká | [10 empty] | _
[8 empty] | 21,632; výměra položky |  |  |  | 21.632 | [6 empty] | _
[8 empty] | -1,200;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -1.2 | [6 empty] | _
[5 empty] | 269 | B | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 10.3 | 0 | 10.3 | 252 | 2595.6 | 0.0739 | 0.76117 |  | 0 | 21 | 545.076 | 3140.676 | Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 66 + + Přírodní | [10 empty] | _
[8 empty] | Karamelová | [10 empty] | _
[8 empty] | Červená | [10 empty] | _
[8 empty] | Písková | [10 empty] | _
[8 empty] | 26,7 + Červená - SLEPECKÁ | [10 empty] | _
_
[8 empty] | 92,7; výměra položky |  |  |  | 92.7 | [6 empty] | _
[8 empty] | -82,400;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -82.4 | [6 empty] | _
[5 empty] | 270 | B | 592451170 | Dlažba skladebná vibrolisovaná tl. 8 cm - přírodní | m2 | -11.36 | 0 | -11.36 | 287 | -3260.32 | 0.17245 | -1.959 |  | 0 | 21 | -684.6672 | -3944.9872 | Impregnace Protect System IN |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,04 *66 Přírodní | [10 empty] | _
[8 empty] | 68,64; výměra položky |  |  |  | 68.64 | [6 empty] | _
[8 empty] | -80,000;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -80 | [6 empty] | _
[5 empty] | 271 | B | 596291111R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm - ODHAD | M | 23.97 | 0 | 23.97 | 150 | 3595.5 | 0.00033 | 0.0079101 |  | 0 | 21 | 755.055 | 4350.555 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,05 * (0+20,8++547+) odhad pro dořezy betonových dlaždic 5% | [10 empty] | _
[8 empty] | 28,39; výměra položky |  |  |  | 28.39 | [6 empty] | _
[8 empty] | -4,420;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -4.42 | [6 empty] | _
[5 empty] | 272 | B | 596291113R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm - ODHAD | M | 4.635 | 0 | 4.635 | 200 | 927 | 0.00036 | 0.0016686 |  | 0 | 21 | 194.67 | 1121.67 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,05 * (26,7++66+++) odhad pro dořezy betonových dlaždic 5% | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,05 * (+) odhad pro dořezy betonových dlaždic 5% | [10 empty] | _
[8 empty] | 4,635; výměra položky |  |  |  | 4.635 | [6 empty] | _
[5 empty] | 273 | B | 592451158 | Dlažba SLP skladba 20x10x8 cm červená | m2 | 25.368 | 0 | 25.368 | 424 | 10756.032 | 0.17824 | 4.5216 |  | 0 | 21 | 2258.7667 | 13014.7987 | Tato užitečná specializovaná dlažba s výrazně tvarovaným povrchem HOLLAND SLP je určena jako doplněk ke všem typům zpevněných ploch tam, kde je nutno vést nevidomé a slabozraké spoluobčany určitým směrem, nebo je upozornit na změnu směru, přechod pro chodce, zastávku MHD, na vchod do budovy apod. Speciálně upravený povrch dlažby s výstupky je jednoznačně a nezaměnitelně zjistitelný hmatově – holí - i nášlapem, proto může pomoci při budování vodících pruhů a signálních pásů v rámci běžného dláždění pro chodce. dodáváno včetně půlek (případně krajovek) Impregnace Protect System IN |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,04 *26,7 Červená - SLEPECKÁ | [10 empty] | _
[8 empty] | 27,768; výměra položky |  |  |  | 27.768 | [6 empty] | _
[8 empty] | -2,400;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -2.4 | [6 empty] | _
[5 empty] | 274 | B | 591241111R00 | Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm - (dvoulinka) do betonu C20/25 XF3 | m2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1680 | 1008 | 0.30132 | 0.18079 |  | 0 | 21 | 211.68 | 1219.68 | V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 2%. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,2 * 3 žulová kostka - dvoulinka | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,6; výměra položky |  |  |  | 0.6 | [6 empty] | _
[5 empty] | 275 | B | 58380120.A | Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 | m2 | 0.63 | 0 | 0.63 | 543 | 342.09 | 0.2 | 0.126 |  | 0 | 21 | 71.8389 | 413.9289 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,05 * ( 0,2 * 3 - ) | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,63; výměra položky |  |  |  | 0.63 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 87: Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových | [5 empty] | 15758.96 |  | 0.046288 |  | 0 |  | 3309.3816 | 19068.3416 |  |  | 3
[5 empty] | 276 | B | 870200030TC | Výřez v troubě, napojení kanalizačního potrubí | KUS | 4 | 0 | 4 | 2870 | 11480 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 2410.8 | 13890.8 | Položka je určena pro výřez v troubě pro napojení beztlakého potrubí do DN 300. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 4 napojení na kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 4; výměra položky |  |  |  | 4 | [6 empty] | _
[5 empty] | 277 | B | 871313121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 | M | 14 | 0 | 14 | 112 | 1568 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 329.28 | 1897.28 | V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši PVC 3 %, PE 1,5 %. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 14 | [10 empty] | _
[8 empty] | 14; výměra položky |  |  |  | 14 | [6 empty] | _
[5 empty] | 278 | B | 28611260.A | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | KUS | 14.42 | 0 | 14.42 | 188 | 2710.96 | 0.00321 | 0.046288 |  | 0 | 21 | 569.3016 | 3280.2616 | AWADUKT - kanalizační trubka se zvýšenou sílou stěny s násuvným hrdlem a manžetovým těsnicím kroužkem 177660 |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,03 * 14 | [10 empty] | _
[8 empty] | 14,42; výměra položky |  |  |  | 14.42 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 89: Trubní vedení | [5 empty] | 66674.5 |  | 9.9801 |  | 0 |  | 14001.645 | 80676.145 |  |  | 7
[5 empty] | 279 | B | 894411020TC | Vpusť uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem - mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,64 m | KUS | 4 | 0 | 4 | 9840 | 39360 | 0.82554 | 3.3022 |  | 0 | 21 | 8265.6 | 47625.6 | V položce je zakalkulováno: zřízení uliční vpusti betonových dílců ze spodního dílu s odtokem DN 200 mm, středové a horní skruže, přechodového dílu, vyrovnávacího prstence a osazení vtokové mříže s kalovým košem. Měrnou jednotkou je kus. Výška celé uliční vpusti je 1,6 m. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 2 + 2; betonová uliční vpust dn 500 + betonová uliční vpust jednodílná v200 | [10 empty] | _
[8 empty] | 4; výměra položky |  |  |  | 4 | [6 empty] | _
[5 empty] | 280 | B | 899331111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu | KUS | 4.5 | 0 | 4.5 | 2691 | 12109.5 | 0.43094 | 1.9392 |  | 0 | 21 | 2542.995 | 14652.495 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 9 / 2 | [10 empty] | _
[8 empty] | 4,5; výměra položky |  |  |  | 4.5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 281 | B | 899332111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu | KUS | 4.5 | 0 | 4.5 | 984 | 4428 | 0.32974 | 1.4838 |  | 0 | 21 | 929.88 | 5357.88 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 9 / 2 | [10 empty] | _
[8 empty] | 4,5; výměra položky |  |  |  | 4.5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 282 | B | 899431111R00 | Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte | KUS | 3 | 0 | 3 | 937 | 2811 | 0.3159 | 0.9477 |  | 0 | 21 | 590.31 | 3401.31 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 6 /2 | [10 empty] | _
[8 empty] | 3; výměra položky |  |  |  | 3 | [6 empty] | _
[5 empty] | 283 | B | 899432111R00 | Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte | KUS | 3 | 0 | 3 | 862 | 2586 | 0.2647 | 0.7941 |  | 0 | 21 | 543.06 | 3129.06 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 6 / 2 | [10 empty] | _
[8 empty] | 3; výměra položky |  |  |  | 3 | [6 empty] | _
[5 empty] | 284 | B | 899231111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže | KUS | 2 | 0 | 2 | 1730 | 3460 | 0.43382 | 0.86764 |  | 0 | 21 | 726.6 | 4186.6 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 4 /2 | [10 empty] | _
[8 empty] | 2; výměra položky |  |  |  | 2 | [6 empty] | _
[5 empty] | 285 | B | 899232111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení mříže | KUS | 2 | 0 | 2 | 960 | 1920 | 0.32272 | 0.64544 |  | 0 | 21 | 403.2 | 2323.2 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 4 / 2 | [10 empty] | _
[8 empty] | 2; výměra položky |  |  |  | 2 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 90: Hodinové zúčtovací sazby (HZS) | [5 empty] | 6363 |  | 0 |  | 0 |  | 1336.23 | 7699.23 |  |  | 2
[5 empty] | 286 | B | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace - REZERVA - PO ODSOUHLASENÍ VE STAVEBNÍM DENÍKU | h | 4.378 | 0 | 4.378 | 350 | 1532.3 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 321.783 | 1854.083 | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 218,9 / 50 rozsah prací bude před provedením potvrzen ve stavebním deníku | [10 empty] | _
[8 empty] | * 3 Napojení VO | [10 empty] | _
[8 empty] | 4,378; výměra položky |  |  |  | 4.378 | [6 empty] | _
[5 empty] | 287 | B | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace - REZERVA - PO ODSOUHLASENÍ VE STAVEBNÍM DENÍKU | h | 13.802 | 0 | 13.802 | 350 | 4830.7 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1014.447 | 5845.147 | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 690,08 ; (pouze dle lokálních podmínek) / 50 rozsah prací bude před provedením potvrzen ve stavebním deníku | [10 empty] | _
[8 empty] | * 3 Napojení VO | [10 empty] | _
[8 empty] | 13,802; výměra položky |  |  |  | 13.802 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 91: Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | [5 empty] | 335757.75 |  | 220.2271 |  | 0 |  | 70509.1275 | 406266.8775 |  |  | 11
[5 empty] | 288 | B | 919731121R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm | M | 29 | 0 | 29 | 24.7 | 716.3 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 150.423 | 866.723 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 29 | [10 empty] | _
[8 empty] | 29; výměra položky |  |  |  | 29 | [6 empty] | _
[5 empty] | 289 | B | 917862111R00 | Osazení stojatího obrubníku betonového s opěrou (betonového silničního nebo chodníkového obrubníku) - do lože z betonu C20/25-XF3 (popř. C20/25 n XF3) | M | 169.5 | 0 | 169.5 | 285 | 48307.5 | 0.188 | 31.866 |  | 0 | 21 | 10144.575 | 58452.075 | Osazení betonového silničního nebo chodníkového obrubníku. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 29 + Odměřeno elektronicky Silniční | [10 empty] | _
[8 empty] | Odměřeno elektronicky Nájezdový | [10 empty] | _
[8 empty] | Odměřeno elektronicky Přechodový | [10 empty] | _
[8 empty] | 140,5 + 2 * Odměřeno elektronicky Chodníkový | [10 empty] | _
[8 empty] | 169,5; výměra položky |  |  |  | 169.5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 290 | B | 592174230 | Obrubník chodníkový 1000 / 80 / 250 | KUS | 147.525 | 0 | 147.525 | 84 | 12392.1 | 0.045 | 6.6386 |  | 0 | 21 | 2602.341 | 14994.441 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,05 * (140,5 +2 * ) Chodníkový | [10 empty] | _
[8 empty] | 147,525; výměra položky |  |  |  | 147.525 | [6 empty] | _
[5 empty] | 291 | B | 59217488 | Obrubník silniční 1000/150/250 | KUS | 30.45 | 0 | 30.45 | 114 | 3471.3 | 0.08 | 2.436 |  | 0 | 21 | 728.973 | 4200.273 | Impregnace Protect System IN |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,05 * 29 Silniční 250mm | [10 empty] | _
[8 empty] | 30,45; výměra položky |  |  |  | 30.45 | [6 empty] | _
[5 empty] | 292 | B | 919735111R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm | M | 175 | 0 | 175 | 56.4 | 9870 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 2072.7 | 11942.7 | V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 175 | [10 empty] | _
[8 empty] | 175; výměra položky |  |  |  | 175 | [6 empty] | _
[5 empty] | 293 | B | 919735112R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | M | 8.5 | 0 | 8.5 | 71.1 | 604.35 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 126.9135 | 731.2635 | V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 8,5 | [10 empty] | _
[8 empty] | 8,5; výměra položky |  |  |  | 8.5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 294 | B | 919731121R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm | M | 175 | 0 | 175 | 24.7 | 4322.5 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 907.725 | 5230.225 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 175 | [10 empty] | _
[8 empty] | 175; výměra položky |  |  |  | 175 | [6 empty] | _
[5 empty] | 295 | B | 917862111R00 | Osazení stojatího obrubníku betonového s opěrou (betonového silničního nebo chodníkového obrubníku) - do lože z betonu C20/25-XF3 (popř. C20/25 n XF3) | M | 615 | 0 | 615 | 285 | 175275 | 0.188 | 115.62 |  | 0 | 21 | 36807.75 | 212082.75 | Osazení betonového silničního nebo chodníkového obrubníku. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 183 + Odměřeno elektronicky Silniční | [10 empty] | _
[8 empty] | Odměřeno elektronicky Nájezdový | [10 empty] | _
[8 empty] | Odměřeno elektronicky Přechodový | [10 empty] | _
[8 empty] | 618 + 2 * Odměřeno elektronicky Chodníkový | [10 empty] | _
[8 empty] | 801; výměra položky |  |  |  | 801 | [6 empty] | _
[8 empty] | -186,000;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -186 | [6 empty] | _
[5 empty] | 296 | B | 592174230 | Obrubník chodníkový 1000 / 80 / 250 | KUS | 555.9 | 0 | 555.9 | 84 | 46695.6 | 0.045 | 25.0155 |  | 0 | 21 | 9806.076 | 56501.676 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,05 * (618 +2 * ) Chodníkový | [10 empty] | _
[8 empty] | 648,9; výměra položky |  |  |  | 648.9 | [6 empty] | _
[8 empty] | -93,000;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -93 | [6 empty] | _
[5 empty] | 297 | B | 59217488 | Obrubník silniční 1000/150/250 | KUS | 99.15 | 0 | 99.15 | 114 | 11303.1 | 0.08 | 7.932 |  | 0 | 21 | 2373.651 | 13676.751 | Impregnace Protect System IN |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,05 * 183 Silniční 250mm | [10 empty] | _
[8 empty] | 192,15; výměra položky |  |  |  | 192.15 | [6 empty] | _
[8 empty] | -93,000;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -93 | [6 empty] | _
[5 empty] | 298 | B | 919794441R00 | Úprava ploch kolem hydrantů v živ.krytech do 2 m2 | KUS | 19 | 0 | 19 | 1200 | 22800 | 1.6168 | 30.719 |  | 0 | 21 | 4788 | 27588 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | +4+9+6 + | [10 empty] | _
[8 empty] | 19; výměra položky |  |  |  | 19 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 919: Spára | [5 empty] | 9180 |  | 0 |  | 0 |  | 1927.8 | 11107.8 |  |  | 2
[5 empty] | 299 | B | 919112213/00IMV | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu | M | 29 | 0 | 29 | 45 | 1305 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 274.05 | 1579.05 | 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 29 | [10 empty] | _
[8 empty] | 29; výměra položky |  |  |  | 29 | [6 empty] | _
[5 empty] | 300 | B | 919112213/00IMV | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu | M | 175 | 0 | 175 | 45 | 7875 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1653.75 | 9528.75 | 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 175 | [10 empty] | _
[8 empty] | 175; výměra položky |  |  |  | 175 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 976: vybourání zařizovacích předmětů | [5 empty] | 3136 |  | 0.096 |  | 0 |  | 658.56 | 3794.56 |  |  | 1
[5 empty] | 301 | B | 976085211TC | Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl do 0,3 m2 - VČETNĚ DOPRAVY - ODEVZDAT KE ZPĚTNÉMU ODBĚRU | KUS | 4 | 0 | 4 | 784 | 3136 | 0.024 | 0.096 |  | 0 | 21 | 658.56 | 3794.56 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 4 | [10 empty] | _
[8 empty] | 4; výměra položky |  |  |  | 4 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 998: Přesun hmot HSV | [5 empty] | 50786.073 |  | 0 |  | 0 |  | 10665.0753 | 61451.1483 |  |  | 2
[5 empty] | 302 | B | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 180.797 | 0 | 180.797 | 39 | 7051.083 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1480.7274 | 8531.8104 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 312,14 - | [10 empty] | _
[8 empty] | - (1,5 * ) stromy a pařezy | [10 empty] | _
[8 empty] | - ( + + ) HMOTY : BETON + KAMENÍ + ASFALT | [10 empty] | _
[8 empty] | - ( + + ) SUT : BETON + KAMENÍ + ASFALT | [10 empty] | _
[8 empty] | 312,14; výměra položky |  |  |  | 312.14 | [6 empty] | _
[8 empty] | -131,343;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -131.343 | [6 empty] | _
[5 empty] | 303 | B | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 1121.41 | 0 | 1121.41 | 39 | 43734.99 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 9184.3479 | 52919.3379 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1194,38 - | [10 empty] | _
[8 empty] | - (1,5 * 1 + 1) stromy a pařezy | [10 empty] | _
[8 empty] | - (( 0,69 + 16,88 + 0,69 + 2,08 + 3,19 + 10,76 ) + + ) HMOTY : BETON + KAMENÍ + ASFALT | [10 empty] | _
[8 empty] | - ( + ( 21,56 + 5,94 ) + 8,18) SUT : BETON + KAMENÍ + ASFALT | [10 empty] | _
[8 empty] | 1121,41; výměra položky |  |  |  | 1121.41 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 4000 |  | 0 |  | 0 |  | 840 | 4840 |  |  | 2
[5 empty] | 304 | B | 999_VRN | Vedlejší náklady | soub. | 1 | 0 | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 420 | 2420 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 305 | B | 999_VRN | Vedlejší náklady | soub. | 1 | 0 | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 420 | 2420 |  |  | 1
Plný popis:
_
_
[8 empty] | SO102_U: Novostavba chodníku - II/324 - Uznatelné | [5 empty] | 384872.5187 |  | 131.3426 |  | 0 |  | 80823.2289 | 465695.7476 |  |  | 52
[8 empty] | 11: Přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 29834.1 |  | 8.184 |  | 0 |  | 6265.161 | 36099.261 |  |  | 3
[5 empty] | 306 | B | 111301111R00 | Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m | m2 | 183 | 0 | 183 | 49.7 | 9095.1 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1909.971 | 11005.071 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1422 | [10 empty] | _
[8 empty] | 1422; výměra položky |  |  |  | 1422 | [6 empty] | _
[8 empty] | -1239,000;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -1239 | [6 empty] | _
[5 empty] | 307 | B | 113151113R00 | Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm - ODVOZ NA SKLÁDKU - ASFALT | m2 | 93 | 0 | 93 | 165 | 15345 | 0.088 | 8.184 |  | 0 | 21 | 3222.45 | 18567.45 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 93 frézování živice | [10 empty] | _
[8 empty] | 93; výměra položky |  |  |  | 93 | [6 empty] | _
[5 empty] | 308 | B | 113108442R00 | Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem | m2 | 93 | 0 | 93 | 58 | 5394 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1132.74 | 6526.74 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 93+++ frézování živice | [10 empty] | _
[8 empty] | Asfalt - bouraný | [10 empty] | _
[8 empty] | 93; výměra položky |  |  |  | 93 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 12: Odkopávky a prokopávky | [5 empty] | 12644.259 |  | 0 |  | 0 |  | 2655.2944 | 15299.5534 |  |  | 8
[5 empty] | 309 | B | 122202202R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 | M3 | 16.628 | 0 | 16.628 | 124 | 2061.872 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 432.9931 | 2494.8651 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,25 *218,9 sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 49,2 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | 103,925; výměra položky |  |  |  | 103.925 | [6 empty] | _
[8 empty] | -83,140;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -83.14 | [6 empty] | _
[8 empty] | -4,157;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -4.157 | [6 empty] | _
[5 empty] | 310 | B | 122202209R00 | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 | M3 | 4.989 | 0 | 4.989 | 22 | 109.758 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 23.0492 | 132.8072 | Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,3 * 0,25 *218,9 sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,3 * 49,2 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | 31,178; výměra položky |  |  |  | 31.178 | [6 empty] | _
[8 empty] | -24,942;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -24.942 | [6 empty] | _
[8 empty] | -1,247;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -1.247 | [6 empty] | _
[5 empty] | 311 | B | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | M3 | 2.53 | 0 | 2.53 | 331 | 837.43 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 175.8603 | 1013.2903 | Položka se používá i pro ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,3 *( + 0,25 * 14 + ) výkopy | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,3 * (49,2) výkopy | [10 empty] | _
[8 empty] | 15,81; výměra položky |  |  |  | 15.81 | [6 empty] | _
[8 empty] | -12,648;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -12.648 | [6 empty] | _
[8 empty] | -0,632;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -0.632 | [6 empty] | _
[5 empty] | 312 | B | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | M3 | 34.128 | 0 | 34.128 | 29.2 | 996.5376 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 209.2729 | 1205.8105 | V položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti, pokud na 1 m2 skládky nepřipadá více jak 2 m3 ornice. V opačném případě se uložení musí dokalkulovat. STANDARDY KONSTRUKCÍ Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry. Odstranění travin, rákosu ruderálního porostu, stařiny, zřízení protipožárních pásů a kosení ve vegetačním období s ponecháním na místě Odstraněním travin a rákosu se rozumí ruční posekání travin, rákosu a také všech zemědělských plodin, ruderálního porostu, stařiny apod. kosou. Obsahem standardu je pro odstranění travin ruční posekání trávy a rákosu se shrabání hráběmi a odnosem 50 m a uložením na hromady, pro odstranění ruderálního porostu a odstranění stařiny kosení, naložení shrabků, odvoz do 20 km a složení, pro protipožární pásy srýpnutí organického půdního krytu až na minerální půdu, vykopání a odhrabání organických látek a jejich odstranění na vzdálenost do 2 m, pro odstranění rákosu, plazivého rostlinstva a bodláčí práce při hloubce vody do 300 mm, vybrání a svázání prutů pro průmyslové účely do snopků vázacím drátem a odklizení a uložení až na vzdálenost do 20 m od kraje hladiny v dané době, pro vytrhání bodláčí uložení na hromady mimo pěstované travní plochy a spálení po seschnutí Popis standardu musí vymezit druh traviny, hustotu porostu a kosenou plochu. Celoplošné vyžínání buřeně v lesních výsadbách Celoplošným vyžínáním buřeně v lesních výsadbách se rozumí odstranění maliní, ostružiní, křovin apod. Obsahem standardu je kosení, shrabání a složení do hromad Odstranění křovin a stromů s odstraněním nebo ponecháním kořenů, seřezání vrbového proutí, prořezávka porostů. Odstraněním křovin a stromů s odstraněním nebo ponecháním kořenů, seřezání vrbového proutí, prořezávka porostů a spálení křovin větví a stromů se rozumí odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, seřezávka vrbového proutí na vegetačních zpevněních, prořezávka porostů, spálení křovin, větví a stromů a odstranění pařezů odfrézováním. Obsahem standardu je: odstranění keřovitého porostu a seřezání vrbového proutí na vegetačních zpevněních (křoviny a stromky o průměru kmenů do 5 cm) ruční pilkou nebo sekerkou nad 5 cm motorovou pilou s odstraněním kořenů a složením do hromad do vzdálenosti 20 m ( průměrný počet stromků nebo keřů na 1 m2: řídký porost 1 ks, středně hustý 3 ks, hustý přes 3 ks), prořezávka porostů, výběr, prořezání a ponechání vytěženého nehroubí na místě, spálení odstraněných křovin, přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu, odstranění pařezů pojezdem traktoru s frézou na pařezy, nutné přemístění a uložení na hromady na vzdálenost do50 m nebo naložení na dopravní prostředek do sklonu terénu 1 : 5. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,15 * 1422 | [10 empty] | _
[8 empty] | 213,3; výměra položky |  |  |  | 213.3 | [6 empty] | _
[8 empty] | -170,640;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -170.64 | [6 empty] | _
[8 empty] | -8,532;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -8.532 | [6 empty] | _
[5 empty] | 313 | B | 167103101R00 | Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění | M3 | 34.128 | 0 | 34.128 | 54.3 | 1853.1504 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 389.1616 | 2242.312 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,15 * 1422 | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,15 * ( + ) | [10 empty] | _
[8 empty] | 213,3; výměra položky |  |  |  | 213.3 | [6 empty] | _
[8 empty] | -170,640;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -170.64 | [6 empty] | _
[8 empty] | -8,532;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -8.532 | [6 empty] | _
[5 empty] | 314 | B | 122202202R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 | M3 | 41.299 | 0 | 41.299 | 124 | 5121.076 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1075.426 | 6196.502 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,25 *690,08 ; (pouze dle lokálních podmínek) sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 85,6 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | 258,12; výměra položky |  |  |  | 258.12 | [6 empty] | _
[8 empty] | -206,496;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -206.496 | [6 empty] | _
[8 empty] | -10,325;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -10.325 | [6 empty] | _
[5 empty] | 315 | B | 122202209R00 | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 | M3 | 12.39 | 0 | 12.39 | 22 | 272.58 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 57.2418 | 329.8218 | Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,3 * 0,25 *690,08 ; (pouze dle lokálních podmínek) sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,3 * 85,6 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | 77,436; výměra položky |  |  |  | 77.436 | [6 empty] | _
[8 empty] | -61,949;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -61.949 | [6 empty] | _
[8 empty] | -3,097;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -3.097 | [6 empty] | _
[5 empty] | 316 | B | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | M3 | 4.205 | 0 | 4.205 | 331 | 1391.855 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 292.2896 | 1684.1445 | Položka se používá i pro ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,3 *( + + 2) výkopy | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,3 * (85,6) výkopy | [10 empty] | _
[8 empty] | 26,28; výměra položky |  |  |  | 26.28 | [6 empty] | _
[8 empty] | -21,024;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -21.024 | [6 empty] | _
[8 empty] | -1,051;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -1.051 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 16: Přemístění výkopku | [5 empty] | 29307.8955 |  | 0 |  | 0 |  | 6154.6581 | 35462.5536 |  |  | 8
[5 empty] | 317 | B | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | M3 | 21.485 | 0 | 21.485 | 54.3 | 1166.6355 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 244.9935 | 1411.629 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,25 *218,9 sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 49,2 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | Výkop rýhy pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,2 * 0,25 * 14 Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | sondy pro zajištění polohy sítí | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,8 * 0,25 * 14 Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 107,425; výměra položky |  |  |  | 107.425 | [6 empty] | _
[8 empty] | -85,940;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -85.94 | [6 empty] | _
[5 empty] | 318 | B | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | M3 | 18.665 | 0 | 18.665 | 72.4 | 1351.346 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 283.7827 | 1635.1287 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | - -14,1 Využitá zemina | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,25 *218,9 sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 49,2 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | Výkop rýhy pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,2 * 0,25 * 14 Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | sondy pro zajištění polohy sítí | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,8 * 0,25 * 14 Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 93,325; výměra položky |  |  |  | 93.325 | [6 empty] | _
[8 empty] | -74,660;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -74.66 | [6 empty] | _
[5 empty] | 319 | B | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | M3 | 142.605 | 0 | 142.605 | 17.2 | 2452.806 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 515.0893 | 2967.8953 | Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | ( 10 - 1 ) *(- -14,1) | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * (- -14,1) Využitá zemina | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * (0,25 *218,9) sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * (49,2) rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * () Výkop rýhy pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * ( 0,2 * 0,25 * 14 ) Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * () sondy pro zajištění polohy sítí | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * (0,8 * 0,25 * 14) Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 713,025; výměra položky |  |  |  | 713.025 | [6 empty] | _
[8 empty] | -570,420;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -570.42 | [6 empty] | _
[5 empty] | 320 | B | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | M3 | 52.024 | 0 | 52.024 | 54.3 | 2824.9032 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 593.2297 | 3418.1329 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,25 *690,08 ; (pouze dle lokálních podmínek) sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 85,6 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | Výkop rýhy pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,2 * Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 2 sondy pro zajištění polohy sítí | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,8 * Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 260,12; výměra položky |  |  |  | 260.12 | [6 empty] | _
[8 empty] | -208,096;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -208.096 | [6 empty] | _
[5 empty] | 321 | B | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | M3 | 52.024 | 0 | 52.024 | 72.4 | 3766.5376 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 790.9729 | 4557.5105 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | - - Využitá zemina | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,25 *690,08 ; (pouze dle lokálních podmínek) sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 85,6 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | Výkop rýhy pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,2 * Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 2 sondy pro zajištění polohy sítí | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,8 * Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 260,12; výměra položky |  |  |  | 260.12 | [6 empty] | _
[8 empty] | -208,096;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -208.096 | [6 empty] | _
[5 empty] | 322 | B | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | M3 | 468.216 | 0 | 468.216 | 17.2 | 8053.3152 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1691.1962 | 9744.5114 | Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | ( 10 - 1 ) *(- -) | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * (- -) Využitá zemina | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * (0,25 *690,08 ; (pouze dle lokálních podmínek)) sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * (85,6) rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * () Výkop rýhy pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * ( 0,2 * ) Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * (2) sondy pro zajištění polohy sítí | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * (0,8 * ) Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 2341,08; výměra položky |  |  |  | 2341.08 | [6 empty] | _
[8 empty] | -1872,864;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -1872.864 | [6 empty] | _
[5 empty] | 323 | B | 162306112R00 | Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 1000 m | M3 | 42.66 | 0 | 42.66 | 72.4 | 3088.584 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 648.6026 | 3737.1866 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,15 * 1422 - (0,15 * ( + )) Odvoz přebytečné ornice | [10 empty] | _
[8 empty] | 213,3; výměra položky |  |  |  | 213.3 | [6 empty] | _
[8 empty] | -170,640;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -170.64 | [6 empty] | _
[5 empty] | 324 | B | 162706119R00 | Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin | M3 | 383.94 | 0 | 383.94 | 17.2 | 6603.768 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1386.7913 | 7990.5593 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | (10 -1)*(0,15*1422-(0,15*(+))) Odvoz přebytečné ornice | [10 empty] | _
[8 empty] | 1919,7; výměra položky |  |  |  | 1919.7 | [6 empty] | _
[8 empty] | -1535,760;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -1535.76 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 18: Povrchové úpravy terénu | [5 empty] | 80691.9122 |  | 0.06298 |  | 0 |  | 16945.3016 | 97637.2138 |  |  | 14
[5 empty] | 325 | B | 181101111R00 | Úprava pláně se zhutněním - ručně | m2 | 109.45 | 0 | 109.45 | 15 | 1641.75 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 344.7675 | 1986.5175 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 218,9 + Zhutnění pláně | [10 empty] | _
[8 empty] | 218,9; výměra položky |  |  |  | 218.9 | [6 empty] | _
[8 empty] | -109,450;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -109.45 | [6 empty] | _
[5 empty] | 326 | B | 181101111R00 | Úprava pláně se zhutněním - ručně | m2 | 109.45 | 0 | 109.45 | 15 | 1641.75 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 344.7675 | 1986.5175 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 218,9 pod sanaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 218,9; výměra položky |  |  |  | 218.9 | [6 empty] | _
[8 empty] | -109,450;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -109.45 | [6 empty] | _
[5 empty] | 327 | B | 182001111R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině | m2 | 114.923 | 0 | 114.923 | 21.4 | 2459.3522 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 516.464 | 2975.8162 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,05 * (218,9 + ) | [10 empty] | _
[8 empty] | 229,845; výměra položky |  |  |  | 229.845 | [6 empty] | _
[8 empty] | -114,922;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -114.922 | [6 empty] | _
[5 empty] | 328 | B | 181300010RAB | Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm - dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí trávou, vč. prosátí zeminy pro ohumusování | m2 | 131 | 0 | 131 | 74 | 9694 | 3e-05 | 0.00393 |  | 0 | 21 | 2035.74 | 11729.74 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 262 Ornice | [10 empty] | _
[8 empty] | 262; výměra položky |  |  |  | 262 | [6 empty] | _
[8 empty] | -131,000;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -131 | [6 empty] | _
[5 empty] | 329 | B | 182300010RAB | Rozprostření ornice ve svahu tloušťka 15 cm - dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí trávou | m2 | 239 | 0 | 239 | 83 | 19837 | 3e-05 | 0.00717 |  | 0 | 21 | 4165.77 | 24002.77 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 478 Ornice | [10 empty] | _
[8 empty] | 478; výměra položky |  |  |  | 478 | [6 empty] | _
[8 empty] | -239,000;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -239 | [6 empty] | _
[5 empty] | 330 | B | 180501111R00 | Zpevnění ploch drnováním plošným v rovině | m2 | 131 | 0 | 131 | 39.8 | 5213.8 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1094.898 | 6308.698 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 262 | [10 empty] | _
[8 empty] | 262; výměra položky |  |  |  | 262 | [6 empty] | _
[8 empty] | -131,000;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -131 | [6 empty] | _
[5 empty] | 331 | B | 185804312R00 | Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 | M3 | 92.5 | 0 | 92.5 | 103 | 9527.5 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 2000.775 | 11528.275 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | (262 + 478) * 0,25 | [10 empty] | _
[8 empty] | 185; výměra položky |  |  |  | 185 | [6 empty] | _
[8 empty] | -92,500;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -92.5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 332 | B | 180400120RA0 | Založení trávníku parkového s odplevelením | m2 | 148 | 0 | 148 | 28.8 | 4262.4 | 0.00013 | 0.01924 |  | 0 | 21 | 895.104 | 5157.504 | Založení trávníku v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, doporučená spotřeba 3 dkg/m2. V položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypletí a zalévání. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 262 + 478 | [10 empty] | _
[8 empty] | 740; výměra položky |  |  |  | 740 | [6 empty] | _
[8 empty] | -592,000;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -592 | [6 empty] | _
[5 empty] | 333 | B | 185804215R00 | Vypletí trávníku po výsevu v rovině | m2 | 52.4 | 0 | 52.4 | 21 | 1100.4 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 231.084 | 1331.484 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 262 | [10 empty] | _
[8 empty] | 262; výměra položky |  |  |  | 262 | [6 empty] | _
[8 empty] | -209,600;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -209.6 | [6 empty] | _
[5 empty] | 334 | B | 181300010RAE | Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm - dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, osetí trávou, vč. prosátí zeminy pro ohumusování | m2 | 148 | 0 | 148 | 99 | 14652 | 3e-05 | 0.00444 |  | 0 | 21 | 3076.92 | 17728.92 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 262 - (262 - (262)) | [10 empty] | _
[8 empty] | 478 - (478 - (478 - )) | [10 empty] | _
[8 empty] | 740; výměra položky |  |  |  | 740 | [6 empty] | _
[8 empty] | -592,000;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -592 | [6 empty] | _
[5 empty] | 335 | B | 180501112R00 | Zpevnění ploch drnováním plošným na svahu 1:2 | m2 | 95.6 | 0 | 95.6 | 62.5 | 5975 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1254.75 | 7229.75 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 478 | [10 empty] | _
[8 empty] | 478; výměra položky |  |  |  | 478 | [6 empty] | _
[8 empty] | -382,400;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -382.4 | [6 empty] | _
[5 empty] | 336 | B | 185804235R00 | Vypletí trávníku po výsevu na svahu 1:2 | m2 | 95.6 | 0 | 95.6 | 29.1 | 2781.96 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 584.2116 | 3366.1716 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 478 | [10 empty] | _
[8 empty] | 478; výměra položky |  |  |  | 478 | [6 empty] | _
[8 empty] | -382,400;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -382.4 | [6 empty] | _
[5 empty] | 337 | B | 184807111kus | Ochrana stromu bedněním - zřízení | KUS | 3 | 0 | 3 | 448 | 1344 | 0.0094 | 0.0282 |  | 0 | 21 | 282.24 | 1626.24 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 3 bednění stromů | [10 empty] | _
[8 empty] | 3; výměra položky |  |  |  | 3 | [6 empty] | _
[5 empty] | 338 | B | 184807112kus | Ochrana stromu bedněním - odstranění | KUS | 3 | 0 | 3 | 187 | 561 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 117.81 | 678.81 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 3 bednění stromů | [10 empty] | _
[8 empty] | 3; výměra položky |  |  |  | 3 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 19: Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní | [5 empty] | 42207.09 |  | 0 |  | 0 |  | 8863.4889 | 51070.5789 |  |  | 3
[5 empty] | 339 | B | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | M3 | 18.665 | 0 | 18.665 | 410 | 7652.65 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1607.0565 | 9259.7065 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | - -14,1 Využitá zemina | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,25 *218,9 sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 49,2 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | Výkop rýhy pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,2 * 0,25 * 14 Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | sondy pro zajištění polohy sítí | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,8 * 0,25 * 14 Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 93,325; výměra položky |  |  |  | 93.325 | [6 empty] | _
[8 empty] | -74,660;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -74.66 | [6 empty] | _
[5 empty] | 340 | B | 199000001R00 | Poplatek za skládku - ornice | M3 | 42.66 | 0 | 42.66 | 310 | 13224.6 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 2777.166 | 16001.766 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,15 * 1422 - (0,15 * (+)) Odvoz přebytečné ornice | [10 empty] | _
[8 empty] | 213,3; výměra položky |  |  |  | 213.3 | [6 empty] | _
[8 empty] | -170,640;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -170.64 | [6 empty] | _
[5 empty] | 341 | B | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | M3 | 52.024 | 0 | 52.024 | 410 | 21329.84 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 4479.2664 | 25809.1064 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | - - Využitá zemina | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,25 *690,08 ; (pouze dle lokálních podmínek) sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 85,6 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | Výkop rýhy pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,2 * Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 2 sondy pro zajištění polohy sítí | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,8 * Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 260,12; výměra položky |  |  |  | 260.12 | [6 empty] | _
[8 empty] | -208,096;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -208.096 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 21: Úprava podloží a základové spáry | [5 empty] | 6534.165 |  | 0.04378 |  | 0 |  | 1372.1746 | 7906.3396 |  |  | 2
[5 empty] | 342 | B | 213151121R00 | Montáž geotextílie | m2 | 109.45 | 0 | 109.45 | 28.5 | 3119.325 | 4e-05 | 0.004378 |  | 0 | 21 | 655.0583 | 3774.3833 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 218,9 + geotextilie | [10 empty] | _
[8 empty] | Separační tkaná geotextilie 60 kN/m | [10 empty] | _
[8 empty] | Sorpční geotextilie REOFb, 400 g/m2 | [10 empty] | _
[8 empty] | 218,9; výměra položky |  |  |  | 218.9 | [6 empty] | _
[8 empty] | -109,450;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -109.45 | [6 empty] | _
[5 empty] | 343 | B | 69366198 | Geotextilie | m2 | 131.34 | 0 | 131.34 | 26 | 3414.84 | 0.0003 | 0.039402 |  | 0 | 21 | 717.1164 | 4131.9564 | Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí. Použití v pozemním stavitelství při výstavbě střech, zakládání staveb a výstavbě drenáží, v silničním a železničním stavitelství při výstavbě silničních a železničních násypů, zajišťování svahů, při výstavbě tunelů a drenážních systémů, ve vodním stavitelství při výstavbě nádrží, kanálů a rybníků, pro zajišťování hrází a břehů, při výstavbě ekologických staveb a skládek TKO. Základní vlastnosti textilie FILTEK: odolává plísním, bakteriím a běžným chemikáliím, nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,20 * (218,9 + ) separační textilie | [10 empty] | _
[8 empty] | 262,68; výměra položky |  |  |  | 262.68 | [6 empty] | _
[8 empty] | -131,340;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -131.34 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 56: Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | [5 empty] | 21993 |  | 39.0616 |  | 0 |  | 4618.53 | 26611.53 |  |  | 2
[5 empty] | 344 | B | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm - frakce ŠD,b 0/32 (dle ČSN 73 6126-1) | m2 | 82.5 | 0 | 82.5 | 197 | 16252.5 | 0.33075 | 27.2869 |  | 0 | 21 | 3413.025 | 19665.525 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 47,5 + 35 | [10 empty] | _
[8 empty] | 82,5; výměra položky |  |  |  | 82.5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 345 | B | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm | m2 | 26.7 | 0 | 26.7 | 215 | 5740.5 | 0.441 | 11.7747 |  | 0 | 21 | 1205.505 | 6946.005 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 26,7 | [10 empty] | _
[8 empty] | 26,7; výměra položky |  |  |  | 26.7 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 59: Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch | [5 empty] | 85113.72 |  | 37.3973 |  | 0 |  | 17873.8812 | 102987.6012 |  |  | 8
[5 empty] | 346 | B | 596215020R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm | m2 | 93 | 0 | 93 | 220 | 20460 | 0.05545 | 5.1569 |  | 0 | 21 | 4296.6 | 24756.6 | Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1111.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1 %. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 547 + Přírodní | [10 empty] | _
[8 empty] | 20,8 + Slepecká | [10 empty] | _
[8 empty] | Písková | [10 empty] | _
[8 empty] | 0 Antracitová | [10 empty] | _
[8 empty] | Předláždění | [10 empty] | _
[8 empty] | 29,6; ((comcon cdr)) | [10 empty] | _
[8 empty] | 597,4; výměra položky |  |  |  | 597.4 | [6 empty] | _
[8 empty] | -504,400;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -504.4 | [6 empty] | _
[5 empty] | 347 | B | 596215020R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm | m2 | 6.2 | 0 | 6.2 | 220 | 1364 | 0.05545 | 0.34379 |  | 0 | 21 | 286.44 | 1650.44 | Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1111.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1 %. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 547 + Přírodní | [10 empty] | _
[8 empty] | 20,8 + Slepecká | [10 empty] | _
[8 empty] | Písková | [10 empty] | _
[8 empty] | 0 Antracitová | [10 empty] | _
[8 empty] | Předláždění | [10 empty] | _
[8 empty] | 29,6; ((comcon cdr)) | [10 empty] | _
[8 empty] | 597,4; výměra položky |  |  |  | 597.4 | [6 empty] | _
[8 empty] | -93,000;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -93 | [6 empty] | _
[8 empty] | -498,200;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -498.2 | [6 empty] | _
[5 empty] | 348 | B | 592 PŘÍRODNÍ | Dlažba sklad. vibrolisovaná tl. 60mm - PŘÍRODNÍ | m2 | 88.56 | 0 | 88.56 | 197 | 17446.32 | 0.129 | 11.4242 |  | 0 | 21 | 3663.7272 | 21110.0472 | Impregnace Protect System IN |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,04 * 547 Přírodní | [10 empty] | _
[8 empty] | 568,88; výměra položky |  |  |  | 568.88 | [6 empty] | _
[8 empty] | -480,320;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -480.32 | [6 empty] | _
[5 empty] | 349 | B | 592451151 | Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená | m2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 365 | 438 | 0.1315 | 0.1578 |  | 0 | 21 | 91.98 | 529.98 | Tato užitečná specializovaná dlažba s výrazně tvarovaným povrchem HOLLAND SLP je určena jako doplněk ke všem typům zpevněných ploch tam, kde je nutno vést nevidomé a slabozraké spoluobčany určitým směrem, nebo je upozornit na změnu směru, přechod pro chodce, zastávku MHD, na vchod do budovy apod. Speciálně upravený povrch dlažby s výstupky je jednoznačně a nezaměnitelně zjistitelný hmatově – holí - i nášlapem, proto může pomoci při budování vodících pruhů a signálních pásů v rámci běžného dláždění pro chodce. dodáváno včetně půlek (případně krajovek) Impregnace Protect System IN |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,04 *20,8 Červená - slepecká | [10 empty] | _
[8 empty] | 21,632; výměra položky |  |  |  | 21.632 | [6 empty] | _
[8 empty] | -20,432;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -20.432 | [6 empty] | _
[5 empty] | 350 | B | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 82.4 | 0 | 82.4 | 252 | 20764.8 | 0.0739 | 6.0894 |  | 0 | 21 | 4360.608 | 25125.408 | Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 66 + + Přírodní | [10 empty] | _
[8 empty] | Karamelová | [10 empty] | _
[8 empty] | Červená | [10 empty] | _
[8 empty] | Písková | [10 empty] | _
[8 empty] | 26,7 + Červená - SLEPECKÁ | [10 empty] | _
_
[8 empty] | 92,7; výměra položky |  |  |  | 92.7 | [6 empty] | _
[8 empty] | -10,300;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -10.3 | [6 empty] | _
[5 empty] | 351 | B | 592451170 | Dlažba skladebná vibrolisovaná tl. 8 cm - přírodní | m2 | 80 | 0 | 80 | 287 | 22960 | 0.17245 | 13.796 |  | 0 | 21 | 4821.6 | 27781.6 | Impregnace Protect System IN |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,04 *66 Přírodní | [10 empty] | _
[8 empty] | 68,64; výměra položky |  |  |  | 68.64 | [6 empty] | _
[8 empty] | 11,360;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | 11.36 | [6 empty] | _
[5 empty] | 352 | B | 596291111R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm - ODHAD | M | 4.42 | 0 | 4.42 | 150 | 663 | 0.00033 | 0.0014586 |  | 0 | 21 | 139.23 | 802.23 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,05 * (0+20,8++547+) odhad pro dořezy betonových dlaždic 5% | [10 empty] | _
[8 empty] | 28,39; výměra položky |  |  |  | 28.39 | [6 empty] | _
[8 empty] | -23,970;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -23.97 | [6 empty] | _
[5 empty] | 353 | B | 592451158 | Dlažba SLP skladba 20x10x8 cm červená | m2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 424 | 1017.6 | 0.17824 | 0.42778 |  | 0 | 21 | 213.696 | 1231.296 | Tato užitečná specializovaná dlažba s výrazně tvarovaným povrchem HOLLAND SLP je určena jako doplněk ke všem typům zpevněných ploch tam, kde je nutno vést nevidomé a slabozraké spoluobčany určitým směrem, nebo je upozornit na změnu směru, přechod pro chodce, zastávku MHD, na vchod do budovy apod. Speciálně upravený povrch dlažby s výstupky je jednoznačně a nezaměnitelně zjistitelný hmatově – holí - i nášlapem, proto může pomoci při budování vodících pruhů a signálních pásů v rámci běžného dláždění pro chodce. dodáváno včetně půlek (případně krajovek) Impregnace Protect System IN |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,04 *26,7 Červená - SLEPECKÁ | [10 empty] | _
[8 empty] | 27,768; výměra položky |  |  |  | 27.768 | [6 empty] | _
[8 empty] | -25,368;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -25.368 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 91: Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | [5 empty] | 71424 |  | 46.593 |  | 0 |  | 14999.04 | 86423.04 |  |  | 3
[5 empty] | 354 | B | 917862111R00 | Osazení stojatího obrubníku betonového s opěrou (betonového silničního nebo chodníkového obrubníku) - do lože z betonu C20/25-XF3 (popř. C20/25 n XF3) | M | 186 | 0 | 186 | 285 | 53010 | 0.188 | 34.968 |  | 0 | 21 | 11132.1 | 64142.1 | Osazení betonového silničního nebo chodníkového obrubníku. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 183 + Odměřeno elektronicky Silniční | [10 empty] | _
[8 empty] | Odměřeno elektronicky Nájezdový | [10 empty] | _
[8 empty] | Odměřeno elektronicky Přechodový | [10 empty] | _
[8 empty] | 618 + 2 * Odměřeno elektronicky Chodníkový | [10 empty] | _
[8 empty] | 801; výměra položky |  |  |  | 801 | [6 empty] | _
[8 empty] | -615,000;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -615 | [6 empty] | _
[5 empty] | 355 | B | 592174230 | Obrubník chodníkový 1000 / 80 / 250 | KUS | 93 | 0 | 93 | 84 | 7812 | 0.045 | 4.185 |  | 0 | 21 | 1640.52 | 9452.52 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,05 * (618 +2 * ) Chodníkový | [10 empty] | _
[8 empty] | 648,9; výměra položky |  |  |  | 648.9 | [6 empty] | _
[8 empty] | -555,900;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -555.9 | [6 empty] | _
[5 empty] | 356 | B | 59217488 | Obrubník silniční 1000/150/250 | KUS | 93 | 0 | 93 | 114 | 10602 | 0.08 | 7.44 |  | 0 | 21 | 2226.42 | 12828.42 | Impregnace Protect System IN |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,05 * 183 Silniční 250mm | [10 empty] | _
[8 empty] | 192,15; výměra položky |  |  |  | 192.15 | [6 empty] | _
[8 empty] | -99,150;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -99.15 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 998: Přesun hmot HSV | [5 empty] | 5122.377 |  | 0 |  | 0 |  | 1075.6992 | 6198.0762 |  |  | 1
[5 empty] | 357 | B | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 131.343 | 0 | 131.343 | 39 | 5122.377 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1075.6992 | 6198.0762 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 312,14 - | [10 empty] | _
[8 empty] | - (1,5 * ) stromy a pařezy | [10 empty] | _
[8 empty] | - ( + + ) HMOTY : BETON + KAMENÍ + ASFALT | [10 empty] | _
[8 empty] | - ( + + ) SUT : BETON + KAMENÍ + ASFALT | [10 empty] | _
[8 empty] | 312,14; výměra položky |  |  |  | 312.14 | [6 empty] | _
[8 empty] | -180,797;Změna výměry po kopírování položky |  |  |  | -180.797 | [6 empty] | _
_
_
[8 empty] | SO103_N: Nostavba chodníku - II/324 - NEUZNATELNÉ | [5 empty] | 395526.1825 |  | 174.6872 |  | 0 |  | 83060.4983 | 478586.6808 |  |  | 49
[8 empty] | 12: Odkopávky a prokopávky | [5 empty] | 10074.826 |  | 0 |  | 0 |  | 2115.7135 | 12190.5395 |  |  | 3
[5 empty] | 358 | B | 122202202R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 | M3 | 55.625 | 0 | 55.625 | 124 | 6897.5 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1448.475 | 8345.975 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,25 *113,3 sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 27,3 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | 55,625; výměra položky |  |  |  | 55.625 | [6 empty] | _
[5 empty] | 359 | B | 122202209R00 | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 | M3 | 16.688 | 0 | 16.688 | 22 | 367.136 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 77.0986 | 444.2346 | Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,3 * 0,25 *113,3 sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,3 * 27,3 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | 16,688; výměra položky |  |  |  | 16.688 | [6 empty] | _
[5 empty] | 360 | B | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | M3 | 8.49 | 0 | 8.49 | 331 | 2810.19 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 590.1399 | 3400.3299 | Položka se používá i pro ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,3 *( + 4 * 0,25 + ) výkopy | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,3 * (27,3) výkopy | [10 empty] | _
[8 empty] | 8,49; výměra položky |  |  |  | 8.49 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 13: Hloubené vykopávky | [5 empty] | 1168.22 |  | 0 |  | 0 |  | 245.3262 | 1413.5462 |  |  | 4
[5 empty] | 361 | B | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | M3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 238 | 47.6 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 9.996 | 57.596 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | Výkop rýhy pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,2 * 4 * 0,25 Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | sondy pro zajištění polohy sítí | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,2; výměra položky |  |  |  | 0.2 | [6 empty] | _
[5 empty] | 362 | B | 132201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | M3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 20.2 | 6.06 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1.2726 | 7.3326 | Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,3 *( + 4 * 0,25 + ) rýha pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,3; výměra položky |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | _
[5 empty] | 363 | B | 132201211R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ | M3 | 3.072 | 0 | 3.072 | 361 | 1108.992 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 232.8883 | 1341.8803 | Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,8 * 0,8 * 1,2 * 4 |  |  |  | 3.072 | [6 empty] | _
[5 empty] | 364 | B | 132201219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | M3 | 0.24 | 0 | 0.24 | 23.2 | 5.568 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1.1693 | 6.7373 | Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,3 * 0,8 * 4 * 0,25 Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,24; výměra položky |  |  |  | 0.24 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 16: Přemístění výkopku | [5 empty] | 12540.1375 |  | 0 |  | 0 |  | 2633.4289 | 15173.5664 |  |  | 3
[5 empty] | 365 | B | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | M3 | 56.625 | 0 | 56.625 | 54.3 | 3074.7375 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 645.6949 | 3720.4324 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,25 *113,3 sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 27,3 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | Výkop rýhy pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,2 * 4 * 0,25 Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | sondy pro zajištění polohy sítí | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,8 * 4 * 0,25 Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 56,625; výměra položky |  |  |  | 56.625 | [6 empty] | _
[5 empty] | 366 | B | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | M3 | 47.725 | 0 | 47.725 | 72.4 | 3455.29 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 725.6109 | 4180.9009 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | - -8,9 Využitá zemina | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,25 *113,3 sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 27,3 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | Výkop rýhy pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,2 * 4 * 0,25 Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | sondy pro zajištění polohy sítí | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,8 * 4 * 0,25 Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 47,725; výměra položky |  |  |  | 47.725 | [6 empty] | _
[5 empty] | 367 | B | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | M3 | 349.425 | 0 | 349.425 | 17.2 | 6010.11 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1262.1231 | 7272.2331 | Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | ( 10 - 1 ) *(- -8,9) | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * (- -8,9) Využitá zemina | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * (0,25 *113,3) sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * (27,3) rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * () Výkop rýhy pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * ( 0,2 * 4 * 0,25 ) Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * () sondy pro zajištění polohy sítí | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * (0,8 * 4 * 0,25) Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 349,425; výměra položky |  |  |  | 349.425 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 17: Konstrukce ze zemin | [5 empty] | 2777.618 |  | 1.673 |  | 0 |  | 583.2998 | 3360.9178 |  |  | 4
[5 empty] | 368 | B | 171151101R00 | Hutnění boků násypů | m2 | 44.5 | 0 | 44.5 | 35 | 1557.5 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 327.075 | 1884.575 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | ( + 8,9) / 0,2 | [10 empty] | _
[8 empty] | 44,5; výměra položky |  |  |  | 44.5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 369 | B | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | M3 | 0.92 | 0 | 0.92 | 181 | 166.52 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 34.9692 | 201.4892 | Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1%. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 4 * 0,23 | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,92; výměra položky |  |  |  | 0.92 | [6 empty] | _
[5 empty] | 370 | B | 58330000.A | Písek kopaný tříděný 0-4mm | t | 1.673 | 0 | 1.673 | 276 | 461.748 | 1 | 1.673 |  | 0 | 21 | 96.9671 | 558.7151 | Písek kopaný tříděný 0-4mm Černovice deklarovaný dle ČSN EN 13139 do malty |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,01 * 4 * 0,23 * 1,8 | [10 empty] | _
[8 empty] | 1,673; výměra položky |  |  |  | 1.673 | [6 empty] | _
[5 empty] | 371 | B | 171101104R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS | M3 | 8.9 | 0 | 8.9 | 66.5 | 591.85 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 124.2885 | 716.1385 | Položka se používá pro násypy z hornin soudržných. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 8,9 Násyp vytěženou zeminou | [10 empty] | _
[8 empty] | 8,9; výměra položky |  |  |  | 8.9 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 18: Povrchové úpravy terénu | [5 empty] | 73691.601 |  | 0.04047 |  | 0 |  | 15475.2362 | 89166.8372 |  |  | 12
[5 empty] | 372 | B | 181101111R00 | Úprava pláně se zhutněním - ručně | m2 | 113.3 | 0 | 113.3 | 15 | 1699.5 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 356.895 | 2056.395 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 113,3 + Zhutnění pláně | [10 empty] | _
[8 empty] | 113,3; výměra položky |  |  |  | 113.3 | [6 empty] | _
[5 empty] | 373 | B | 181101111R00 | Úprava pláně se zhutněním - ručně | m2 | 113.3 | 0 | 113.3 | 15 | 1699.5 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 356.895 | 2056.395 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 113,3 pod sanaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 113,3; výměra položky |  |  |  | 113.3 | [6 empty] | _
[5 empty] | 374 | B | 182001111R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině | m2 | 118.965 | 0 | 118.965 | 21.4 | 2545.851 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 534.6287 | 3080.4797 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,05 * (113,3 + ) | [10 empty] | _
[8 empty] | 118,965; výměra položky |  |  |  | 118.965 | [6 empty] | _
[5 empty] | 375 | B | 181300010RAB | Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm - dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí trávou, vč. prosátí zeminy pro ohumusování | m2 | 54 | 0 | 54 | 74 | 3996 | 3e-05 | 0.00162 |  | 0 | 21 | 839.16 | 4835.16 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 54 Ornice | [10 empty] | _
[8 empty] | 54; výměra položky |  |  |  | 54 | [6 empty] | _
[5 empty] | 376 | B | 182300010RAB | Rozprostření ornice ve svahu tloušťka 15 cm - dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí trávou | m2 | 159 | 0 | 159 | 83 | 13197 | 3e-05 | 0.00477 |  | 0 | 21 | 2771.37 | 15968.37 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 159 Ornice | [10 empty] | _
[8 empty] | 159; výměra položky |  |  |  | 159 | [6 empty] | _
[5 empty] | 377 | B | 180501111R00 | Zpevnění ploch drnováním plošným v rovině | m2 | 54 | 0 | 54 | 39.8 | 2149.2 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 451.332 | 2600.532 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 54 | [10 empty] | _
[8 empty] | 54; výměra položky |  |  |  | 54 | [6 empty] | _
[5 empty] | 378 | B | 185804312R00 | Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 | M3 | 53.25 | 0 | 53.25 | 103 | 5484.75 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1151.7975 | 6636.5475 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | (54 + 159) * 0,25 | [10 empty] | _
[8 empty] | 53,25; výměra položky |  |  |  | 53.25 | [6 empty] | _
[5 empty] | 379 | B | 180400120RA0 | Založení trávníku parkového s odplevelením | m2 | 213 | 0 | 213 | 28.8 | 6134.4 | 0.00013 | 0.02769 |  | 0 | 21 | 1288.224 | 7422.624 | Založení trávníku v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, doporučená spotřeba 3 dkg/m2. V položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypletí a zalévání. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 54 + 159 | [10 empty] | _
[8 empty] | 213; výměra položky |  |  |  | 213 | [6 empty] | _
[5 empty] | 380 | B | 185804215R00 | Vypletí trávníku po výsevu v rovině | m2 | 54 | 0 | 54 | 21 | 1134 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 238.14 | 1372.14 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 54 | [10 empty] | _
[8 empty] | 54; výměra položky |  |  |  | 54 | [6 empty] | _
[5 empty] | 381 | B | 181300010RAE | Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm - dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, osetí trávou, vč. prosátí zeminy pro ohumusování | m2 | 213 | 0 | 213 | 99 | 21087 | 3e-05 | 0.00639 |  | 0 | 21 | 4428.27 | 25515.27 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 54 - (54 - (54)) | [10 empty] | _
[8 empty] | 159 - (159 - (159 - )) | [10 empty] | _
[8 empty] | 213; výměra položky |  |  |  | 213 | [6 empty] | _
[5 empty] | 382 | B | 180501112R00 | Zpevnění ploch drnováním plošným na svahu 1:2 | m2 | 159 | 0 | 159 | 62.5 | 9937.5 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 2086.875 | 12024.375 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 159 | [10 empty] | _
[8 empty] | 159; výměra položky |  |  |  | 159 | [6 empty] | _
[5 empty] | 383 | B | 185804235R00 | Vypletí trávníku po výsevu na svahu 1:2 | m2 | 159 | 0 | 159 | 29.1 | 4626.9 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 971.649 | 5598.549 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 159 | [10 empty] | _
[8 empty] | 159; výměra položky |  |  |  | 159 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 19: Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní | [5 empty] | 19567.25 |  | 0 |  | 0 |  | 4109.1225 | 23676.3725 |  |  | 1
[5 empty] | 384 | B | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | M3 | 47.725 | 0 | 47.725 | 410 | 19567.25 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 4109.1225 | 23676.3725 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | - -8,9 Využitá zemina | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,25 *113,3 sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 27,3 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | Výkop rýhy pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,2 * 4 * 0,25 Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | sondy pro zajištění polohy sítí | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,8 * 4 * 0,25 Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 47,725; výměra položky |  |  |  | 47.725 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 21: Úprava podloží a základové spáry | [5 empty] | 6764.01 |  | 0.04532 |  | 0 |  | 1420.4421 | 8184.4521 |  |  | 2
[5 empty] | 385 | B | 213151121R00 | Montáž geotextílie | m2 | 113.3 | 0 | 113.3 | 28.5 | 3229.05 | 4e-05 | 0.004532 |  | 0 | 21 | 678.1005 | 3907.1505 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 113,3 + geotextilie | [10 empty] | _
[8 empty] | Separační tkaná geotextilie 60 kN/m | [10 empty] | _
[8 empty] | Sorpční geotextilie REOFb, 400 g/m2 | [10 empty] | _
[8 empty] | 113,3; výměra položky |  |  |  | 113.3 | [6 empty] | _
[5 empty] | 386 | B | 69366198 | Geotextilie | m2 | 135.96 | 0 | 135.96 | 26 | 3534.96 | 0.0003 | 0.040788 |  | 0 | 21 | 742.3416 | 4277.3016 | Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí. Použití v pozemním stavitelství při výstavbě střech, zakládání staveb a výstavbě drenáží, v silničním a železničním stavitelství při výstavbě silničních a železničních násypů, zajišťování svahů, při výstavbě tunelů a drenážních systémů, ve vodním stavitelství při výstavbě nádrží, kanálů a rybníků, pro zajišťování hrází a břehů, při výstavbě ekologických staveb a skládek TKO. Základní vlastnosti textilie FILTEK: odolává plísním, bakteriím a běžným chemikáliím, nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,20 * (113,3 + ) separační textilie | [10 empty] | _
[8 empty] | 135,96; výměra položky |  |  |  | 135.96 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 56: Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | [5 empty] | 47387.7 |  | 116.5894 |  | 0 |  | 9951.417 | 57339.117 |  |  | 3
[5 empty] | 387 | B | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm - frakce ŠD,b 0/32 (dle ČSN 73 6126-1) | m2 | 12 | 0 | 12 | 197 | 2364 | 0.33075 | 3.969 |  | 0 | 21 | 496.44 | 2860.44 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 12 | [10 empty] | _
[8 empty] | 12; výměra položky |  |  |  | 12 | [6 empty] | _
[5 empty] | 388 | B | 564871111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm | m2 | 113.3 | 0 | 113.3 | 199 | 22546.7 | 0.55125 | 62.4566 |  | 0 | 21 | 4734.807 | 27281.507 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,25 * 1 * 113,3 / 0,25 Mechanická sanace pláně | [10 empty] | _
[8 empty] | 113,3; výměra položky |  |  |  | 113.3 | [6 empty] | _
[5 empty] | 389 | B | 564871111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm | m2 | 91 | 0 | 91 | 247 | 22477 | 0.55125 | 50.1638 |  | 0 | 21 | 4720.17 | 27197.17 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 91 | [10 empty] | _
[8 empty] | 91; výměra položky |  |  |  | 91 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 59: Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch | [5 empty] | 56192.24 |  | 25.3227 |  | 0 |  | 11800.3704 | 67992.6104 |  |  | 6
[5 empty] | 390 | B | 596215020R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm | m2 | 12 | 0 | 12 | 220 | 2640 | 0.05545 | 0.6654 |  | 0 | 21 | 554.4 | 3194.4 | Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1111.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1 %. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 12 + Přírodní | [10 empty] | _
[8 empty] | + Slepecká | [10 empty] | _
[8 empty] | Písková | [10 empty] | _
[8 empty] | Antracitová | [10 empty] | _
[8 empty] | Předláždění | [10 empty] | _
_
[8 empty] | 12; výměra položky |  |  |  | 12 | [6 empty] | _
[5 empty] | 391 | B | 592 PŘÍRODNÍ | Dlažba sklad. vibrolisovaná tl. 60mm - PŘÍRODNÍ | m2 | 12.48 | 0 | 12.48 | 197 | 2458.56 | 0.129 | 1.6099 |  | 0 | 21 | 516.2976 | 2974.8576 | Impregnace Protect System IN |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,04 * 12 Přírodní | [10 empty] | _
[8 empty] | 12,48; výměra položky |  |  |  | 12.48 | [6 empty] | _
[5 empty] | 392 | B | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 91 | 0 | 91 | 252 | 22932 | 0.0739 | 6.7249 |  | 0 | 21 | 4815.72 | 27747.72 | Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 91 + + Přírodní | [10 empty] | _
[8 empty] | Karamelová | [10 empty] | _
[8 empty] | Červená | [10 empty] | _
[8 empty] | Písková | [10 empty] | _
[8 empty] | + Červená - SLEPECKÁ | [10 empty] | _
_
[8 empty] | 91; výměra položky |  |  |  | 91 | [6 empty] | _
[5 empty] | 393 | B | 592451170 | Dlažba skladebná vibrolisovaná tl. 8 cm - přírodní | m2 | 94.64 | 0 | 94.64 | 287 | 27161.68 | 0.17245 | 16.3207 |  | 0 | 21 | 5703.9528 | 32865.6328 | Impregnace Protect System IN |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,04 *91 Přírodní | [10 empty] | _
[8 empty] | 94,64; výměra položky |  |  |  | 94.64 | [6 empty] | _
[5 empty] | 394 | B | 596291111R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm - ODHAD | M | 0.6 | 0 | 0.6 | 150 | 90 | 0.00033 | 0.000198 |  | 0 | 21 | 18.9 | 108.9 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,05 * (+++12+) odhad pro dořezy betonových dlaždic 5% | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,6; výměra položky |  |  |  | 0.6 | [6 empty] | _
[5 empty] | 395 | B | 596291113R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm - ODHAD | M | 4.55 | 0 | 4.55 | 200 | 910 | 0.00036 | 0.001638 |  | 0 | 21 | 191.1 | 1101.1 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,05 * (++91+++) odhad pro dořezy betonových dlaždic 5% | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,05 * (+) odhad pro dořezy betonových dlaždic 5% | [10 empty] | _
[8 empty] | 4,55; výměra položky |  |  |  | 4.55 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 87: Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových | [5 empty] | 12702.56 |  | 0.013225 |  | 0 |  | 2667.5376 | 15370.0976 |  |  | 3
[5 empty] | 396 | B | 870200030TC | Výřez v troubě, napojení kanalizačního potrubí | KUS | 4 | 0 | 4 | 2870 | 11480 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 2410.8 | 13890.8 | Položka je určena pro výřez v troubě pro napojení beztlakého potrubí do DN 300. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 4 napojení na kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 4; výměra položky |  |  |  | 4 | [6 empty] | _
[5 empty] | 397 | B | 871313121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 | M | 4 | 0 | 4 | 112 | 448 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 94.08 | 542.08 | V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši PVC 3 %, PE 1,5 %. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 4 | [10 empty] | _
[8 empty] | 4; výměra položky |  |  |  | 4 | [6 empty] | _
[5 empty] | 398 | B | 28611260.A | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | KUS | 4.12 | 0 | 4.12 | 188 | 774.56 | 0.00321 | 0.013225 |  | 0 | 21 | 162.6576 | 937.2176 | AWADUKT - kanalizační trubka se zvýšenou sílou stěny s násuvným hrdlem a manžetovým těsnicím kroužkem 177660 |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,03 * 4 | [10 empty] | _
[8 empty] | 4,12; výměra položky |  |  |  | 4.12 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 89: Trubní vedení | [5 empty] | 39360 |  | 3.3022 |  | 0 |  | 8265.6 | 47625.6 |  |  | 1
[5 empty] | 399 | B | 894411020TC | Vpusť uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem - mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,64 m | KUS | 4 | 0 | 4 | 9840 | 39360 | 0.82554 | 3.3022 |  | 0 | 21 | 8265.6 | 47625.6 | V položce je zakalkulováno: zřízení uliční vpusti betonových dílců ze spodního dílu s odtokem DN 200 mm, středové a horní skruže, přechodového dílu, vyrovnávacího prstence a osazení vtokové mříže s kalovým košem. Měrnou jednotkou je kus. Výška celé uliční vpusti je 1,6 m. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 2 + 2; betonová uliční vpust dn 500 + betonová uliční vpust jednodílná v200 | [10 empty] | _
[8 empty] | 4; výměra položky |  |  |  | 4 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 90: Hodinové zúčtovací sazby (HZS) | [5 empty] | 793.1 |  | 0 |  | 0 |  | 166.551 | 959.651 |  |  | 1
[5 empty] | 400 | B | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace - REZERVA - PO ODSOUHLASENÍ VE STAVEBNÍM DENÍKU | h | 2.266 | 0 | 2.266 | 350 | 793.1 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 166.551 | 959.651 | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 113,3 / 50 rozsah prací bude před provedením potvrzen ve stavebním deníku | [10 empty] | _
[8 empty] | * 3 Napojení VO | [10 empty] | _
[8 empty] | 2,266; výměra položky |  |  |  | 2.266 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 91: Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | [5 empty] | 33028.2 |  | 20.8196 |  | 0 |  | 6935.922 | 39964.122 |  |  | 2
[5 empty] | 401 | B | 917862111R00 | Osazení stojatího obrubníku betonového s opěrou (betonového silničního nebo chodníkového obrubníku) - do lože z betonu C20/25-XF3 (popř. C20/25 n XF3) | M | 88.5 | 0 | 88.5 | 285 | 25222.5 | 0.188 | 16.638 |  | 0 | 21 | 5296.725 | 30519.225 | Osazení betonového silničního nebo chodníkového obrubníku. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | + Odměřeno elektronicky Silniční | [10 empty] | _
[8 empty] | Odměřeno elektronicky Nájezdový | [10 empty] | _
[8 empty] | Odměřeno elektronicky Přechodový | [10 empty] | _
[8 empty] | 88,5 + 2 * Odměřeno elektronicky Chodníkový | [10 empty] | _
[8 empty] | 88,5; výměra položky |  |  |  | 88.5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 402 | B | 592174230 | Obrubník chodníkový 1000 / 80 / 250 | KUS | 92.925 | 0 | 92.925 | 84 | 7805.7 | 0.045 | 4.1816 |  | 0 | 21 | 1639.197 | 9444.897 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,05 * (88,5 +2 * ) Chodníkový | [10 empty] | _
[8 empty] | 92,925; výměra položky |  |  |  | 92.925 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 998: Přesun hmot HSV | [5 empty] | 6614.4 |  | 0 |  | 0 |  | 1389.024 | 8003.424 |  |  | 1
[5 empty] | 403 | B | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 169.6 | 0 | 169.6 | 39 | 6614.4 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1389.024 | 8003.424 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 169,6 - | [10 empty] | _
[8 empty] | - (1,5 * ) stromy a pařezy | [10 empty] | _
[8 empty] | - ( + + ) HMOTY : BETON + KAMENÍ + ASFALT | [10 empty] | _
[8 empty] | - ( + + ) SUT : BETON + KAMENÍ + ASFALT | [10 empty] | _
[8 empty] | 169,6; výměra položky |  |  |  | 169.6 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | SO: Stavební objekty | [5 empty] | 70864.32 |  | 6.8813 |  | 0 |  | 14881.5072 | 85745.8272 |  |  | 2
[5 empty] | 404 | B | BUS D+M | Demontáž a montáž zastávky včetně vyspravení, nátěru, případné opravy do původního stavu - včetně uskladnění po dobu prací v položce je zahrnuto i ošetření a omytí přístřešku | kpl. | 1 | 0 | 1 | 63000 | 63000 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 13230 | 76230 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1 | [10 empty] | _
[8 empty] | 1; výměra položky |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 405 | B | 589314203 | Beton C 20/25 (CZ F.1), XC3, frakce do 22 mm | M3 | 3.072 | 0 | 3.072 | 2560 | 7864.32 | 2.24 | 6.8813 |  | 0 | 21 | 1651.5072 | 9515.8272 | (CZ F.1) - předpokládaná životnost 50 let XC3 - stupeň vlivu prostředí - koroze vlivem karbonizace - středně mokré, vlhké cena platí pro konzistence S3 a S3č |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,8 * 0,8 * 1,2 * 4 |  |  |  | 3.072 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 2000 |  | 0 |  | 0 |  | 420 | 2420 |  |  | 1
[5 empty] | 406 | B | 999_VRN | Vedlejší náklady | soub. | 1 | 0 | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 420 | 2420 |  |  | 1
Plný popis:
_
_
[8 empty] | SO103_U: Novostavba chodníku - II/324 - Uznatelné | [5 empty] | 757652.2612 |  | 484.4479 |  | 0 |  | 159106.9749 | 916759.2361 |  |  | 90
[8 empty] | 11: Přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 113406.706 |  | 49.373 |  | 0 |  | 23815.4083 | 137222.1143 |  |  | 37
[5 empty] | 407 | B | 979054441R00 | Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým | m2 | 33 | 0 | 33 | 27.4 | 904.2 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 189.882 | 1094.082 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | Betonová dlažba | [10 empty] | _
[8 empty] | 33 + DL_60_předláž_A + DL_80_předláž_A Zámková dlažba | [10 empty] | _
[8 empty] | 33; výměra položky |  |  |  | 33 | [6 empty] | _
[5 empty] | 408 | B | 111301111R00 | Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m | m2 | 482 | 0 | 482 | 49.7 | 23955.4 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 5030.634 | 28986.034 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 482 | [10 empty] | _
[8 empty] | 482; výměra položky |  |  |  | 482 | [6 empty] | _
[5 empty] | 409 | B | 969021131/00IMV | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 - ODVOZ NA SKLÁDKU | M | 5.3 | 0 | 5.3 | 318 | 1685.4 | 0.093 | 0.4929 |  | 0 | 21 | 353.934 | 2039.334 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 5,3; vybourání betonových žlabovek | [10 empty] | _
[8 empty] | 5,3; výměra položky |  |  |  | 5.3 | [6 empty] | _
[5 empty] | 410 | B | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu - ODVOZ NA SKLÁDKU - BETON | m2 | 33 | 0 | 33 | 54.7 | 1805.1 | 0.225 | 7.425 |  | 0 | 21 | 379.071 | 2184.171 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 33 Zámková dlažba | [10 empty] | _
[8 empty] | 33; výměra položky |  |  |  | 33 | [6 empty] | _
[5 empty] | 411 | B | 113204111R00 | Vytrhání obrubníků zahradních - ODVOZ NA SKLÁDKU | M | 6 | 0 | 6 | 35 | 210 | 0.04 | 0.24 |  | 0 | 21 | 44.1 | 254.1 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 6 chodníkové obruby | [10 empty] | _
[8 empty] | 6; výměra položky |  |  |  | 6 | [6 empty] | _
[5 empty] | 412 | B | 979024441R00 | Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní | M | 6 | 0 | 6 | 21.4 | 128.4 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 26.964 | 155.364 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | ++++6 | [10 empty] | _
[8 empty] | 6; výměra položky |  |  |  | 6 | [6 empty] | _
[5 empty] | 413 | B | 965200012RA0 | Bourání mazanin betonových a asfaltových - ODVOZ NA SKLÁDKU - BETON | M3 | 3.16 | 0 | 3.16 | 960 | 3033.6 | 2.2 | 6.952 |  | 0 | 21 | 637.056 | 3670.656 | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 2,200 t/m3 konstrukce. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,15 * 12 + Bourání betonů | [10 empty] | _
[8 empty] | 1,8; výměra položky |  |  |  | 1.8 | [6 empty] | _
[8 empty] | 2 * 3,4 * 0,2 ; betonové plato |  |  |  | 1.36 | [6 empty] | _
[5 empty] | 414 | B | 979087113R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 13.44 | 0 | 13.44 | 102 | 1370.88 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 287.8848 | 1658.7648 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | ( 0,49 + 7,43 + 0,24 + 3,96 ) + + 1,32 BETON + KAMENÍ + ASFALT | [10 empty] | _
[8 empty] | 13,44; výměra položky |  |  |  | 13.44 | [6 empty] | _
[5 empty] | 415 | B | 113108441R00 | Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,bez živič. pojiva | m2 | 12 | 0 | 12 | 24.9 | 298.8 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 62.748 | 361.548 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | Betonová dlažba | [10 empty] | _
[8 empty] | 12 Beton - bouraný | [10 empty] | _
[8 empty] | 12; výměra položky |  |  |  | 12 | [6 empty] | _
[5 empty] | 416 | B | 113107515R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm - ODVOZ NA SKLÁDKU - KAMENÍ | m2 | 32 | 0 | 32 | 83.8 | 2681.6 | 0.33 | 10.56 |  | 0 | 21 | 563.136 | 3244.736 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 32 | [10 empty] | _
[8 empty] | 32; výměra položky |  |  |  | 32 | [6 empty] | _
[5 empty] | 417 | B | 40445137.A | Značka dopravní info IJ 4b | KUS | 1 | 0 | 1 | 864 | 864 | 0.0051 | 0.0051 |  | 0 | 21 | 181.44 | 1045.44 | Typy a provedení dopravního značení jsou v souladu s příslušným zákonem a vyhláškou č. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spojů k používání na pozemních komunikacích. IJ - Informativní dopravní značka jiná EG - Enginner Grade - reflexní fólie tř. 1 štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu značky retroreflexní fólie I. třídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1 | [10 empty] | _
[8 empty] | 1; výměra položky |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 418 | B | 914001125R00 | Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu | KUS | 1 | 0 | 1 | 230 | 230 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 48.3 | 278.3 | Včetně dodávky upevňovadel. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | A10 ; A11; A12a | [10 empty] | _
[8 empty] | B1 - B34 | [10 empty] | _
[8 empty] | C1 - C14b | [10 empty] | _
[8 empty] | + + + E2b ; E7b ; E8d ; E13 | [10 empty] | _
[8 empty] | + + P2 ; P4 ; P6 | [10 empty] | _
[8 empty] | 1 + + IJ4b ; IP26a ; IP26b | [10 empty] | _
[8 empty] | + IP1 až IP13 | [10 empty] | _
[8 empty] | 1; výměra položky |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 419 | B | 914001111R00 | Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu, dodávka a osazení víčka ke sloupku. | KUS | 1 | 0 | 1 | 1357 | 1357 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 21 | 284.97 | 1641.97 | V položce započteno: výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, osazení sloupku do monolitického betonového základu, dodávka a osazení víčka ke sloupku. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1 nový | [10 empty] | _
[8 empty] | 1; výměra položky |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 420 | B | 918 HK C30/37 | Lože pod obrubníky zastávkové C30/37XF3 | M3 | 1.8 | 0 | 1.8 | 2390 | 4302 | 2.525 | 4.545 |  | 0 | 21 | 903.42 | 5205.42 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,8 | [10 empty] | _
[8 empty] | 1,8; výměra položky |  |  |  | 1.8 | [6 empty] | _
[5 empty] | 421 | B | 917882111R00 | Osazení obrubníku bet. zastávkového, - mrazuvzdorné lepidlo na betonový základ C30/37 XF3 tl. 150mm | M | 16 | 0 | 16 | 278 | 4448 | 0.225 | 3.6 |  | 0 | 21 | 934.08 | 5382.08 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 12 přímý | [10 empty] | _
[8 empty] | 2 přechodový | [10 empty] | _
[8 empty] | 2 nájezdový | [10 empty] | _
[8 empty] | 16; výměra položky |  |  |  | 16 | [6 empty] | _
[5 empty] | 422 | B | 592 ANTR | Dlažba 20x10x6 cm - ANTRACITOVÁ | m2 | 3.744 | 0 | 3.744 | 236 | 883.584 | 0.12954 | 0.485 |  | 0 | 21 | 185.5526 | 1069.1366 | Impregnace Protect System IN |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,04 * 3,6 | [10 empty] | _
[8 empty] | 3,744; výměra položky |  |  |  | 3.744 | [6 empty] | _
[5 empty] | 423 | B | 915791112R00 | Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů | m2 | 3.1 | 0 | 3.1 | 220 | 682 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 143.22 | 825.22 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 3,1 + | [10 empty] | _
[8 empty] | 3,1; výměra položky |  |  |  | 3.1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 424 | B | 965200012RA0 | Bourání mazanin betonových a asfaltových - ODVOZ NA SKLÁDKU - BETON | M3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 960 | 576 | 2.2 | 1.32 |  | 0 | 21 | 120.96 | 696.96 | V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 2,200 t/m3 konstrukce. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,1 * 6 + Bourání asfaltů | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,6; výměra položky |  |  |  | 0.6 | [6 empty] | _
[5 empty] | 425 | B | 915729111R00 | Příplatek za reflexní úpravu stopčar, zeber atd. | m2 | 3.1 | 0 | 3.1 | 120 | 372 | 0.00032 | 0.000992 |  | 0 | 21 | 78.12 | 450.12 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 3,1+ | [10 empty] | _
[8 empty] | 3,1; výměra položky |  |  |  | 3.1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 426 | B | 915721111R00 | Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. | m2 | 3.1 | 0 | 3.1 | 580 | 1798 | 0.00076 | 0.002356 |  | 0 | 21 | 377.58 | 2175.58 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 3,1 | [10 empty] | _
[8 empty] | 3,1; výměra položky |  |  |  | 3.1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 427 | B | 915491212R00 | Osazení vodícího proužku do lože - včetně lože | M | 0.35 | 0 | 0.35 | 169 | 59.15 | 0.14468 | 0.050638 |  | 0 | 21 | 12.4215 | 71.5715 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,4 * 0,25 | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,35; výměra položky |  |  |  | 0.35 | [6 empty] | _
[5 empty] | 428 | B | 113107510R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm | m2 | 21 | 0 | 21 | 57.6 | 1209.6 | 0.22 | 4.62 |  | 0 | 21 | 254.016 | 1463.616 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 15 + 6 | [10 empty] | _
[8 empty] | 21; výměra položky |  |  |  | 21 | [6 empty] | _
[5 empty] | 429 | B | 113151113R00 | Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm - ODVOZ NA SKLÁDKU - ASFALT | m2 | 57 | 0 | 57 | 165 | 9405 | 0.088 | 5.016 |  | 0 | 21 | 1975.05 | 11380.05 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 57 frézování živice | [10 empty] | _
[8 empty] | 57; výměra položky |  |  |  | 57 | [6 empty] | _
[5 empty] | 430 | B | 113108442R00 | Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem | m2 | 63 | 0 | 63 | 58 | 3654 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 767.34 | 4421.34 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 57+++ frézování živice | [10 empty] | _
[8 empty] | 6 Asfalt - bouraný | [10 empty] | _
[8 empty] | 63; výměra položky |  |  |  | 63 | [6 empty] | _
[5 empty] | 431 | B | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 20.2 | 0 | 20.2 | 102 | 2060.4 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 432.684 | 2493.084 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | + ( 10,56 + 4,62 ) + 5,02 BETON + KAMENÍ + ASFALT | [10 empty] | _
[8 empty] | 20,2; výměra položky |  |  |  | 20.2 | [6 empty] | _
[5 empty] | 432 | B | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 33.64 | 0 | 33.64 | 46.5 | 1564.26 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 328.4946 | 1892.7546 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,5 * + stromy a pařezy | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 0,49 + 7,43 + 0,24 + 3,96 ) + + 1,32 HMOTY : BETON + KAMENÍ + ASFALT | [10 empty] | _
[8 empty] | + ( 10,56 + 4,62 ) + 5,02 SUT : BETON + KAMENÍ + ASFALT | [10 empty] | _
[8 empty] | 33,64; výměra položky |  |  |  | 33.64 | [6 empty] | _
[5 empty] | 433 | B | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 302.76 | 0 | 302.76 | 5.2 | 1574.352 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 330.6139 | 1904.9659 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | (10-1) * ( * 0,15 + * 0,1) UV a SDZ | [10 empty] | _
[8 empty] | (10-1) * (1,5 * + ) stromy a pařezy | [10 empty] | _
[8 empty] | (10-1) * (( 0,49 + 7,43 + 0,24 + 3,96 ) + + 1,32) HMOTY : BETON + KAMENÍ + ASFALT | [10 empty] | _
[8 empty] | (10-1) * ( + ( 10,56 + 4,62 ) + 5,02) SUT : BETON + KAMENÍ + ASFALT | [10 empty] | _
[8 empty] | 302,76; výměra položky |  |  |  | 302.76 | [6 empty] | _
[5 empty] | 434 | B | 979990112R00 | Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt | t | 6.34 | 0 | 6.34 | 260 | 1648.4 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 346.164 | 1994.564 | Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci). . |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,32 + 5,02 ASFALT | [10 empty] | _
[8 empty] | 6,34; výměra položky |  |  |  | 6.34 | [6 empty] | _
[5 empty] | 435 | B | 979990103R00 | Poplatek za skládku suti - beton | t | 12.12 | 0 | 12.12 | 230 | 2787.6 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 585.396 | 3372.996 | Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci). |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | ( 0,49 + 7,43 + 0,24 + 3,96 ) + + (10-1) * ( * 0,15 + * 0,1) BETON | [10 empty] | _
[8 empty] | 12,12; výměra položky |  |  |  | 12.12 | [6 empty] | _
[5 empty] | 436 | B | 404459509 | Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, l= 3500 mm | KUS | 1 | 0 | 1 | 582 | 582 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 122.22 | 704.22 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1 | [10 empty] | _
[8 empty] | 1; výměra položky |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 437 | B | 59248071 | Dlažební kámen vodicí linie 20/20/8 | m2 | 0.092 | 0 | 0.092 | 465 | 42.78 | 0.174 | 0.016008 |  | 0 | 21 | 8.9838 | 51.7638 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,05 * 1,4 * 0,25 * 0,25 Vodící linie | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,092; výměra položky |  |  |  | 0.092 | [6 empty] | _
[5 empty] | 438 | B | 997221855/00IMV | Poplatek za skládku - kamení | t | 15.18 | 0 | 15.18 | 240 | 3643.2 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 765.072 | 4408.272 | 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | + ( 10,56 + 4,62 ) KAMENÍ | [10 empty] | _
[8 empty] | 15,18; výměra položky |  |  |  | 15.18 | [6 empty] | _
[5 empty] | 439 | B | 59217125 | Obrubník CSB HK náběhový pravý 400/330-310/1003 | KUS | 1 | 0 | 1 | 2094 | 2094 | 0.244 | 0.244 |  | 0 | 21 | 439.74 | 2533.74 | BEZBARIÉROVÉ OBRUBNÍKY K ZASTÁVKÁM A NÁSTUPIŠTÍM MHD Bezbariérové obrubníky jsou technicky výjimečným řešením autobusových zastávek. Jedná se o systém metrových prefabrikovaných prvků sestavených do příslušné skladby tak, aby bylo zajištěno především bezpečné, plynulé a rychlejší odbavení cestujících oproti klasickým typům zastávek. Samozřejmostí je zajištění bezbariérového přístupu do vozu pro občany se sníženou schopností pohybu. Prvek vyniká vysokou odolností vůči agresivnímu slanému prostředí. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 2 / 2 nájezdový | [10 empty] | _
[8 empty] | 1; výměra položky |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 440 | B | 59217120 | Obrubník CSB HK přechodový pravý 400/310-250/1003 | KUS | 1 | 0 | 1 | 2137 | 2137 | 0.164 | 0.164 |  | 0 | 21 | 448.77 | 2585.77 | BEZBARIÉROVÉ OBRUBNÍKY K ZASTÁVKÁM A NÁSTUPIŠTÍM MHD - přechod na silniční obrubník CSB - H25 Bezbariérové obrubníky jsou technicky výjimečným řešením autobusových zastávek. Jedná se o systém metrových prefabrikovaných prvků sestavených do příslušné skladby tak, aby bylo zajištěno především bezpečné, plynulé a rychlejší odbavení cestujících oproti klasickým typům zastávek. Samozřejmostí je zajištění bezbariérového přístupu do vozu pro občany se sníženou schopností pohybu. Prvek vyniká vysokou odolností vůči agresivnímu slanému prostředí. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 2 / 2 přechodový | [10 empty] | _
[8 empty] | 1; výměra položky |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 441 | B | 59217121 | Obrubník CSB HK přechodový levý 400/310-250/1003 | KUS | 1 | 0 | 1 | 2137 | 2137 | 0.164 | 0.164 |  | 0 | 21 | 448.77 | 2585.77 | BEZBARIÉROVÉ OBRUBNÍKY K ZASTÁVKÁM A NÁSTUPIŠTÍM MHD - přechod na silniční obrubník CSB - H25 Bezbariérové obrubníky jsou technicky výjimečným řešením autobusových zastávek. Jedná se o systém metrových prefabrikovaných prvků sestavených do příslušné skladby tak, aby bylo zajištěno především bezpečné, plynulé a rychlejší odbavení cestujících oproti klasickým typům zastávek. Samozřejmostí je zajištění bezbariérového přístupu do vozu pro občany se sníženou schopností pohybu. Prvek vyniká vysokou odolností vůči agresivnímu slanému prostředí. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 2 / 2 přechodový | [10 empty] | _
[8 empty] | 1; výměra položky |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 442 | B | 59217126 | Obrubník CSB HK náběhový levý 400/330-310/1003 | KUS | 1 | 0 | 1 | 2094 | 2094 | 0.244 | 0.244 |  | 0 | 21 | 439.74 | 2533.74 | BEZBARIÉROVÉ OBRUBNÍKY K ZASTÁVKÁM A NÁSTUPIŠTÍM MHD Bezbariérové obrubníky jsou technicky výjimečným řešením autobusových zastávek. Jedná se o systém metrových prefabrikovaných prvků sestavených do příslušné skladby tak, aby bylo zajištěno především bezpečné, plynulé a rychlejší odbavení cestujících oproti klasickým typům zastávek. Samozřejmostí je zajištění bezbariérového přístupu do vozu pro občany se sníženou schopností pohybu. Prvek vyniká vysokou odolností vůči agresivnímu slanému prostředí. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 2 / 2 nájezdový | [10 empty] | _
[8 empty] | 1; výměra položky |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 443 | B | 59217123 | Obrubník CSB HK přímý 400/330/1003 | KUS | 12 | 0 | 12 | 2094 | 25128 | 0.248 | 2.976 |  | 0 | 21 | 5276.88 | 30404.88 | BEZBARIÉROVÉ OBRUBNÍKY K ZASTÁVKÁM A NÁSTUPIŠTÍM MHD Bezbariérové obrubníky jsou technicky výjimečným řešením autobusových zastávek. Jedná se o systém metrových prefabrikovaných prvků sestavených do příslušné skladby tak, aby bylo zajištěno především bezpečné, plynulé a rychlejší odbavení cestujících oproti klasickým typům zastávek. Samozřejmostí je zajištění bezbariérového přístupu do vozu pro občany se sníženou schopností pohybu. Prvek vyniká vysokou odolností vůči agresivnímu slanému prostředí. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 12 přímý | [10 empty] | _
[8 empty] | 12; výměra položky |  |  |  | 12 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 12: Odkopávky a prokopávky | [5 empty] | 21318.476 |  | 0 |  | 0 |  | 4476.88 | 25795.356 |  |  | 5
[5 empty] | 444 | B | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | M3 | 72.3 | 0 | 72.3 | 29.2 | 2111.16 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 443.3436 | 2554.5036 | V položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti, pokud na 1 m2 skládky nepřipadá více jak 2 m3 ornice. V opačném případě se uložení musí dokalkulovat. STANDARDY KONSTRUKCÍ Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry. Odstranění travin, rákosu ruderálního porostu, stařiny, zřízení protipožárních pásů a kosení ve vegetačním období s ponecháním na místě Odstraněním travin a rákosu se rozumí ruční posekání travin, rákosu a také všech zemědělských plodin, ruderálního porostu, stařiny apod. kosou. Obsahem standardu je pro odstranění travin ruční posekání trávy a rákosu se shrabání hráběmi a odnosem 50 m a uložením na hromady, pro odstranění ruderálního porostu a odstranění stařiny kosení, naložení shrabků, odvoz do 20 km a složení, pro protipožární pásy srýpnutí organického půdního krytu až na minerální půdu, vykopání a odhrabání organických látek a jejich odstranění na vzdálenost do 2 m, pro odstranění rákosu, plazivého rostlinstva a bodláčí práce při hloubce vody do 300 mm, vybrání a svázání prutů pro průmyslové účely do snopků vázacím drátem a odklizení a uložení až na vzdálenost do 20 m od kraje hladiny v dané době, pro vytrhání bodláčí uložení na hromady mimo pěstované travní plochy a spálení po seschnutí Popis standardu musí vymezit druh traviny, hustotu porostu a kosenou plochu. Celoplošné vyžínání buřeně v lesních výsadbách Celoplošným vyžínáním buřeně v lesních výsadbách se rozumí odstranění maliní, ostružiní, křovin apod. Obsahem standardu je kosení, shrabání a složení do hromad Odstranění křovin a stromů s odstraněním nebo ponecháním kořenů, seřezání vrbového proutí, prořezávka porostů. Odstraněním křovin a stromů s odstraněním nebo ponecháním kořenů, seřezání vrbového proutí, prořezávka porostů a spálení křovin větví a stromů se rozumí odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, seřezávka vrbového proutí na vegetačních zpevněních, prořezávka porostů, spálení křovin, větví a stromů a odstranění pařezů odfrézováním. Obsahem standardu je: odstranění keřovitého porostu a seřezání vrbového proutí na vegetačních zpevněních (křoviny a stromky o průměru kmenů do 5 cm) ruční pilkou nebo sekerkou nad 5 cm motorovou pilou s odstraněním kořenů a složením do hromad do vzdálenosti 20 m ( průměrný počet stromků nebo keřů na 1 m2: řídký porost 1 ks, středně hustý 3 ks, hustý přes 3 ks), prořezávka porostů, výběr, prořezání a ponechání vytěženého nehroubí na místě, spálení odstraněných křovin, přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu, odstranění pařezů pojezdem traktoru s frézou na pařezy, nutné přemístění a uložení na hromady na vzdálenost do50 m nebo naložení na dopravní prostředek do sklonu terénu 1 : 5. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,15 * 482 | [10 empty] | _
[8 empty] | 72,3; výměra položky |  |  |  | 72.3 | [6 empty] | _
[5 empty] | 445 | B | 167103101R00 | Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění | M3 | 72.3 | 0 | 72.3 | 54.3 | 3925.89 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 824.4369 | 4750.3269 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,15 * 482 | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,15 * ( + ) | [10 empty] | _
[8 empty] | 72,3; výměra položky |  |  |  | 72.3 | [6 empty] | _
[5 empty] | 446 | B | 122202202R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 | M3 | 91.158 | 0 | 91.158 | 124 | 11303.592 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 2373.7543 | 13677.3463 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,25 *236,63 ; (pouze dle lokálních podmínek) sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 32 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | 91,158; výměra položky |  |  |  | 91.158 | [6 empty] | _
[5 empty] | 447 | B | 122202209R00 | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 | M3 | 27.347 | 0 | 27.347 | 22 | 601.634 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 126.3431 | 727.9771 | Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,3 * 0,25 *236,63 ; (pouze dle lokálních podmínek) sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,3 * 32 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | 27,347; výměra položky |  |  |  | 27.347 | [6 empty] | _
[5 empty] | 448 | B | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | M3 | 10.2 | 0 | 10.2 | 331 | 3376.2 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 709.002 | 4085.202 | Položka se používá i pro ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,3 *( + + 2) výkopy | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,3 * (32) výkopy | [10 empty] | _
[8 empty] | 10,2; výměra položky |  |  |  | 10.2 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 13: Hloubené vykopávky | [5 empty] | 488.12 |  | 0 |  | 0 |  | 102.5052 | 590.6252 |  |  | 2
[5 empty] | 449 | B | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | M3 | 2 | 0 | 2 | 238 | 476 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 99.96 | 575.96 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | Výkop rýhy pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,2 * Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 2 sondy pro zajištění polohy sítí | [10 empty] | _
[8 empty] | 2; výměra položky |  |  |  | 2 | [6 empty] | _
[5 empty] | 450 | B | 132201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | M3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 20.2 | 12.12 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 2.5452 | 14.6652 | Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,3 *( + + 2) rýha pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,6; výměra položky |  |  |  | 0.6 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 16: Přemístění výkopku | [5 empty] | 42650.4682 |  | 0 |  | 0 |  | 8956.5983 | 51607.0665 |  |  | 5
[5 empty] | 451 | B | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | M3 | 93.158 | 0 | 93.158 | 54.3 | 5058.4794 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1062.2807 | 6120.7601 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,25 *236,63 ; (pouze dle lokálních podmínek) sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 32 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | Výkop rýhy pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,2 * Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 2 sondy pro zajištění polohy sítí | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,8 * Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 93,158; výměra položky |  |  |  | 93.158 | [6 empty] | _
[5 empty] | 452 | B | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | M3 | 93.158 | 0 | 93.158 | 72.4 | 6744.6392 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1416.3742 | 8161.0134 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | - - Využitá zemina | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,25 *236,63 ; (pouze dle lokálních podmínek) sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 32 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | Výkop rýhy pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,2 * Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 2 sondy pro zajištění polohy sítí | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,8 * Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 93,158; výměra položky |  |  |  | 93.158 | [6 empty] | _
[5 empty] | 453 | B | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | M3 | 838.418 | 0 | 838.418 | 17.2 | 14420.7896 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 3028.3658 | 17449.1554 | Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | ( 10 - 1 ) *(- -) | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * (- -) Využitá zemina | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * (0,25 *236,63 ; (pouze dle lokálních podmínek)) sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * (32) rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * () Výkop rýhy pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * ( 0,2 * ) Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * (2) sondy pro zajištění polohy sítí | [10 empty] | _
[8 empty] | ( 10 - 1 ) * (0,8 * ) Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 838,418; výměra položky |  |  |  | 838.418 | [6 empty] | _
[5 empty] | 454 | B | 162306112R00 | Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 1000 m | M3 | 72.3 | 0 | 72.3 | 72.4 | 5234.52 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1099.2492 | 6333.7692 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,15 * 482 - (0,15 * ( + )) Odvoz přebytečné ornice | [10 empty] | _
[8 empty] | 72,3; výměra položky |  |  |  | 72.3 | [6 empty] | _
[5 empty] | 455 | B | 162706119R00 | Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin | M3 | 650.7 | 0 | 650.7 | 17.2 | 11192.04 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 2350.3284 | 13542.3684 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | (10 -1)*(0,15*482-(0,15*(+))) Odvoz přebytečné ornice | [10 empty] | _
[8 empty] | 650,7; výměra položky |  |  |  | 650.7 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 17: Konstrukce ze zemin | [5 empty] | 32928.18 |  | 80.28 |  | 0 |  | 6914.9178 | 39843.0978 |  |  | 3
[5 empty] | 456 | B | 171151101R00 | Hutnění boků násypů | m2 | 223 | 0 | 223 | 35 | 7805 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1639.05 | 9444.05 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | (44,6 + ) / 0,2 | [10 empty] | _
[8 empty] | 223; výměra položky |  |  |  | 223 | [6 empty] | _
[5 empty] | 457 | B | 171101104R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS | M3 | 44.6 | 0 | 44.6 | 66.5 | 2965.9 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 622.839 | 3588.739 | Položka se používá pro násypy z hornin soudržných. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 44,6 | [10 empty] | _
[8 empty] | 44,6; výměra položky |  |  |  | 44.6 | [6 empty] | _
[5 empty] | 458 | B | 50058331201VD | Štěrk s příměsí jemné zeminy G3 G-F (zásyp vhodnou zeminou) | t | 80.28 | 0 | 80.28 | 276 | 22157.28 | 1 | 80.28 |  | 0 | 21 | 4653.0288 | 26810.3088 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 44,6 * 1,8 Násyp z vhodné zeminy | [10 empty] | _
[8 empty] | 80,28; výměra položky |  |  |  | 80.28 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 18: Povrchové úpravy terénu | [5 empty] | 12860.745 |  | 0 |  | 0 |  | 2700.7564 | 15561.5014 |  |  | 3
[5 empty] | 459 | B | 181101111R00 | Úprava pláně se zhutněním - ručně | m2 | 248.5 | 0 | 248.5 | 15 | 3727.5 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 782.775 | 4510.275 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 236,63 ; (pouze dle lokálních podmínek) + 248,5-236,63 Zhutnění pláně | [10 empty] | _
[8 empty] | 248,5; výměra položky |  |  |  | 248.5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 460 | B | 181101111R00 | Úprava pláně se zhutněním - ručně | m2 | 236.63 | 0 | 236.63 | 15 | 3549.45 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 745.3845 | 4294.8345 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 236,63 ; (pouze dle lokálních podmínek) pod sanaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 236,63; výměra položky |  |  |  | 236.63 | [6 empty] | _
[5 empty] | 461 | B | 182001111R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině | m2 | 260.925 | 0 | 260.925 | 21.4 | 5583.795 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1172.597 | 6756.392 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,05 * (236,63 ; (pouze dle lokálních podmínek) + 248,5-236,63) | [10 empty] | _
[8 empty] | 260,925; výměra položky |  |  |  | 260.925 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 19: Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní | [5 empty] | 60607.78 |  | 0 |  | 0 |  | 12727.6338 | 73335.4138 |  |  | 2
[5 empty] | 462 | B | 199000001R00 | Poplatek za skládku - ornice | M3 | 72.3 | 0 | 72.3 | 310 | 22413 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 4706.73 | 27119.73 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,15 * 482 - (0,15 * (+)) Odvoz přebytečné ornice | [10 empty] | _
[8 empty] | 72,3; výměra položky |  |  |  | 72.3 | [6 empty] | _
[5 empty] | 463 | B | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | M3 | 93.158 | 0 | 93.158 | 410 | 38194.78 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 8020.9038 | 46215.6838 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | - - Využitá zemina | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,25 *236,63 ; (pouze dle lokálních podmínek) sanace | [10 empty] | _
[8 empty] | 32 rostlý terén | [10 empty] | _
[8 empty] | Výkop rýhy pod obrubníky | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,2 * Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 2 sondy pro zajištění polohy sítí | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,8 * Výkopy pro kanalizaci | [10 empty] | _
[8 empty] | 93,158; výměra položky |  |  |  | 93.158 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 21: Úprava podloží a základové spáry | [5 empty] | 15738.711 |  | 0.10545 |  | 0 |  | 3305.1293 | 19043.8403 |  |  | 2
[5 empty] | 464 | B | 213151121R00 | Montáž geotextílie | m2 | 263.63 | 0 | 263.63 | 28.5 | 7513.455 | 4e-05 | 0.010545 |  | 0 | 21 | 1577.8256 | 9091.2805 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 263,63 + geotextilie | [10 empty] | _
[8 empty] | Separační tkaná geotextilie 60 kN/m | [10 empty] | _
[8 empty] | Sorpční geotextilie REOFb, 400 g/m2 | [10 empty] | _
[8 empty] | 263,63; výměra položky |  |  |  | 263.63 | [6 empty] | _
[5 empty] | 465 | B | 69366198 | Geotextilie | m2 | 316.356 | 0 | 316.356 | 26 | 8225.256 | 0.0003 | 0.094907 |  | 0 | 21 | 1727.3038 | 9952.5598 | Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí. Použití v pozemním stavitelství při výstavbě střech, zakládání staveb a výstavbě drenáží, v silničním a železničním stavitelství při výstavbě silničních a železničních násypů, zajišťování svahů, při výstavbě tunelů a drenážních systémů, ve vodním stavitelství při výstavbě nádrží, kanálů a rybníků, pro zajišťování hrází a břehů, při výstavbě ekologických staveb a skládek TKO. Základní vlastnosti textilie FILTEK: odolává plísním, bakteriím a běžným chemikáliím, nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,20 * (263,63 + ) separační textilie | [10 empty] | _
[8 empty] | 316,356; výměra položky |  |  |  | 316.356 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 33: Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky | [5 empty] | 1940 |  | 0.43236 |  | 0 |  | 407.4 | 2347.4 |  |  | 1
[5 empty] | 466 | B | 332948111TC | Dodávka a montáž sloupů ocelových, včetně základu z betonu C 20/25 XF3 - sloupek průměr 90 mm, výška min. 1000 m nad dlažbu, povrchová úprava vypalovanou barvou (šedá) | KUS | 1 | 0 | 1 | 1940 | 1940 | 0.43236 | 0.43236 |  | 0 | 21 | 407.4 | 2347.4 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1; | [10 empty] | _
[8 empty] | 1; výměra položky |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 56: Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | [5 empty] | 96041.97 |  | 218.9069 |  | 0 |  | 20168.8137 | 116210.7837 |  |  | 4
[5 empty] | 467 | B | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm - frakce ŠD,b 0/32 (dle ČSN 73 6126-1) | m2 | 184.8 | 0 | 184.8 | 197 | 36405.6 | 0.33075 | 61.1226 |  | 0 | 21 | 7645.176 | 44050.776 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 19,8 + 165 | [10 empty] | _
[8 empty] | 184,8; výměra položky |  |  |  | 184.8 | [6 empty] | _
[5 empty] | 468 | B | 564871111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm | m2 | 236.63 | 0 | 236.63 | 199 | 47089.37 | 0.55125 | 130.4423 |  | 0 | 21 | 9888.7677 | 56978.1377 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,25 * 1 * 236,63 ; (pouze dle lokálních podmínek) / 0,25 Mechanická sanace pláně | [10 empty] | _
[8 empty] | 236,63; výměra položky |  |  |  | 236.63 | [6 empty] | _
[5 empty] | 469 | B | 564871111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm | m2 | 36 | 0 | 36 | 247 | 8892 | 0.55125 | 19.845 |  | 0 | 21 | 1867.32 | 10759.32 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 36 | [10 empty] | _
[8 empty] | 36; výměra položky |  |  |  | 36 | [6 empty] | _
[5 empty] | 470 | B | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm | m2 | 17 | 0 | 17 | 215 | 3655 | 0.441 | 7.497 |  | 0 | 21 | 767.55 | 4422.55 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 17 | [10 empty] | _
[8 empty] | 17; výměra položky |  |  |  | 17 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 57: Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch | [5 empty] | 21824 |  | 6.4691 |  | 0 |  | 4583.04 | 26407.04 |  |  | 2
[5 empty] | 471 | B | 573211111R00 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 62 | 0 | 62 | 32 | 1984 | 0.00061 | 0.03782 |  | 0 | 21 | 416.64 | 2400.64 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 62 + + ACO | [10 empty] | _
[8 empty] | + ACP | [10 empty] | _
[8 empty] | SMA | [10 empty] | _
[8 empty] | ACL | [10 empty] | _
[8 empty] | 62; výměra položky |  |  |  | 62 | [6 empty] | _
[5 empty] | 472 | B | 577131111R00 | Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm | m2 | 62 | 0 | 62 | 320 | 19840 | 0.10373 | 6.4313 |  | 0 | 21 | 4166.4 | 24006.4 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 62 Vozovka - oprava | [10 empty] | _
[8 empty] | 62; výměra položky |  |  |  | 62 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 59: Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch | [5 empty] | 178832.675 |  | 48.4237 |  | 0 |  | 37554.8618 | 216387.5367 |  |  | 10
[5 empty] | 473 | B | 599141111R00 | Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou | M | 124 | 0 | 124 | 81 | 10044 | 0.0036 | 0.4464 |  | 0 | 21 | 2109.24 | 12153.24 | V položce jsou zakalkulovány i náklady na vyčištění spár. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 124 | [10 empty] | _
[8 empty] | 124; výměra položky |  |  |  | 124 | [6 empty] | _
[5 empty] | 474 | B | 596215020R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm | m2 | 183.7 | 0 | 183.7 | 220 | 40414 | 0.05545 | 10.1862 |  | 0 | 21 | 8486.94 | 48900.94 | Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1111.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1 %. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 165 + Přírodní | [10 empty] | _
[8 empty] | 2,8 + Slepecká | [10 empty] | _
[8 empty] | Písková | [10 empty] | _
[8 empty] | 3,6 Antracitová | [10 empty] | _
[8 empty] | Předláždění | [10 empty] | _
[8 empty] | 12,3; ((comcon cdr)) | [10 empty] | _
[8 empty] | 183,7; výměra položky |  |  |  | 183.7 | [6 empty] | _
[5 empty] | 475 | B | 592 PŘÍRODNÍ | Dlažba sklad. vibrolisovaná tl. 60mm - PŘÍRODNÍ | m2 | 171.6 | 0 | 171.6 | 197 | 33805.2 | 0.129 | 22.1364 |  | 0 | 21 | 7099.092 | 40904.292 | Impregnace Protect System IN |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,04 * 165 Přírodní | [10 empty] | _
[8 empty] | 171,6; výměra položky |  |  |  | 171.6 | [6 empty] | _
[5 empty] | 476 | B | 592490210 | COMCON® CDR 255x255, tl. 60 mm | m2 | 12.915 | 0 | 12.915 | 4653 | 60093.495 | 0.135 | 1.7435 |  | 0 | 21 | 12619.6339 | 72713.1289 | COMCON® CDR jsou hladké dlaždice určené především pro lemování signálních, varovných a hmatných pásů pro zrakově postižené v šíři nejméně 250 mm k dosažení funkčního hmatového kontrastu vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb. Pevnost v tlaku > 80,0 MPa Pevnost v tahu za ohybu > 18,0 MPa Pevnost v tahu > 12,0 MPa Modul pružnosti 15 000 MPa Spec. hmotnost 2 200 – 2 240 kg/m3 Odolnost obrusu podle Böhma cm2 / cm2 pod 0,15 Součinitel mrazuvzdornosti T150 0,99 – 1,00 Odolnost posypovým solím neomezená Odolnost atmosférickým vlivům neomezená Nasákavost pod 0,05 % Součinitel tření > 0,6 |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,05 * 12,3; ((comcon cdr)) | [10 empty] | _
[8 empty] | 12,915; výměra položky |  |  |  | 12.915 | [6 empty] | _
[5 empty] | 477 | B | 592451151 | Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená | m2 | 2.912 | 0 | 2.912 | 365 | 1062.88 | 0.1315 | 0.38293 |  | 0 | 21 | 223.2048 | 1286.0848 | Tato užitečná specializovaná dlažba s výrazně tvarovaným povrchem HOLLAND SLP je určena jako doplněk ke všem typům zpevněných ploch tam, kde je nutno vést nevidomé a slabozraké spoluobčany určitým směrem, nebo je upozornit na změnu směru, přechod pro chodce, zastávku MHD, na vchod do budovy apod. Speciálně upravený povrch dlažby s výstupky je jednoznačně a nezaměnitelně zjistitelný hmatově – holí - i nášlapem, proto může pomoci při budování vodících pruhů a signálních pásů v rámci běžného dláždění pro chodce. dodáváno včetně půlek (případně krajovek) Impregnace Protect System IN |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,04 *2,8 Červená - slepecká | [10 empty] | _
[8 empty] | 2,912; výměra položky |  |  |  | 2.912 | [6 empty] | _
[5 empty] | 478 | B | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 53 | 0 | 53 | 252 | 13356 | 0.0739 | 3.9167 |  | 0 | 21 | 2804.76 | 16160.76 | Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 36 + + Přírodní | [10 empty] | _
[8 empty] | Karamelová | [10 empty] | _
[8 empty] | Červená | [10 empty] | _
[8 empty] | Písková | [10 empty] | _
[8 empty] | 17 + Červená - SLEPECKÁ | [10 empty] | _
_
[8 empty] | 53; výměra položky |  |  |  | 53 | [6 empty] | _
[5 empty] | 479 | B | 592451170 | Dlažba skladebná vibrolisovaná tl. 8 cm - přírodní | m2 | 37.44 | 0 | 37.44 | 287 | 10745.28 | 0.17245 | 6.4565 |  | 0 | 21 | 2256.5088 | 13001.7888 | Impregnace Protect System IN |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,04 *36 Přírodní | [10 empty] | _
[8 empty] | 37,44; výměra položky |  |  |  | 37.44 | [6 empty] | _
[5 empty] | 480 | B | 596291111R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm - ODHAD | M | 8.57 | 0 | 8.57 | 150 | 1285.5 | 0.00033 | 0.0028281 |  | 0 | 21 | 269.955 | 1555.455 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,05 * (3,6+2,8++165+) odhad pro dořezy betonových dlaždic 5% | [10 empty] | _
[8 empty] | 8,57; výměra položky |  |  |  | 8.57 | [6 empty] | _
[5 empty] | 481 | B | 596291113R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm - ODHAD | M | 2.65 | 0 | 2.65 | 200 | 530 | 0.00036 | 0.000954 |  | 0 | 21 | 111.3 | 641.3 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,05 * (17++36+++) odhad pro dořezy betonových dlaždic 5% | [10 empty] | _
[8 empty] | 0,05 * (+) odhad pro dořezy betonových dlaždic 5% | [10 empty] | _
[8 empty] | 2,65; výměra položky |  |  |  | 2.65 | [6 empty] | _
[5 empty] | 482 | B | 592451158 | Dlažba SLP skladba 20x10x8 cm červená | m2 | 17.68 | 0 | 17.68 | 424 | 7496.32 | 0.17824 | 3.1513 |  | 0 | 21 | 1574.2272 | 9070.5472 | Tato užitečná specializovaná dlažba s výrazně tvarovaným povrchem HOLLAND SLP je určena jako doplněk ke všem typům zpevněných ploch tam, kde je nutno vést nevidomé a slabozraké spoluobčany určitým směrem, nebo je upozornit na změnu směru, přechod pro chodce, zastávku MHD, na vchod do budovy apod. Speciálně upravený povrch dlažby s výstupky je jednoznačně a nezaměnitelně zjistitelný hmatově – holí - i nášlapem, proto může pomoci při budování vodících pruhů a signálních pásů v rámci běžného dláždění pro chodce. dodáváno včetně půlek (případně krajovek) Impregnace Protect System IN |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,04 *17 Červená - SLEPECKÁ | [10 empty] | _
[8 empty] | 17,68; výměra položky |  |  |  | 17.68 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 89: Trubní vedení | [5 empty] | 10040 |  | 2.2779 |  | 0 |  | 2108.4 | 12148.4 |  |  | 4
[5 empty] | 483 | B | 899331111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu | KUS | 2 | 0 | 2 | 2691 | 5382 | 0.43094 | 0.86188 |  | 0 | 21 | 1130.22 | 6512.22 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 4 / 2 | [10 empty] | _
[8 empty] | 2; výměra položky |  |  |  | 2 | [6 empty] | _
[5 empty] | 484 | B | 899332111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu | KUS | 2 | 0 | 2 | 984 | 1968 | 0.32974 | 0.65948 |  | 0 | 21 | 413.28 | 2381.28 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 4 / 2 | [10 empty] | _
[8 empty] | 2; výměra položky |  |  |  | 2 | [6 empty] | _
[5 empty] | 485 | B | 899231111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže | KUS | 1 | 0 | 1 | 1730 | 1730 | 0.43382 | 0.43382 |  | 0 | 21 | 363.3 | 2093.3 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 2 /2 | [10 empty] | _
[8 empty] | 1; výměra položky |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 486 | B | 899232111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení mříže | KUS | 1 | 0 | 1 | 960 | 960 | 0.32272 | 0.32272 |  | 0 | 21 | 201.6 | 1161.6 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 2 / 2 | [10 empty] | _
[8 empty] | 1; výměra položky |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 90: Hodinové zúčtovací sazby (HZS) | [5 empty] | 1656.55 |  | 0 |  | 0 |  | 347.8755 | 2004.4255 |  |  | 1
[5 empty] | 487 | B | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace - REZERVA - PO ODSOUHLASENÍ VE STAVEBNÍM DENÍKU | h | 4.733 | 0 | 4.733 | 350 | 1656.55 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 347.8755 | 2004.4255 | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 236,63 ; (pouze dle lokálních podmínek) / 50 rozsah prací bude před provedením potvrzen ve stavebním deníku | [10 empty] | _
[8 empty] | * 3 Napojení VO | [10 empty] | _
[8 empty] | 4,733; výměra položky |  |  |  | 4.733 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 91: Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | [5 empty] | 122272.9 |  | 78.1795 |  | 0 |  | 25677.309 | 147950.209 |  |  | 6
[5 empty] | 488 | B | 919735111R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm | M | 124 | 0 | 124 | 56.4 | 6993.6 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1468.656 | 8462.256 | V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 124 | [10 empty] | _
[8 empty] | 124; výměra položky |  |  |  | 124 | [6 empty] | _
[5 empty] | 489 | B | 919731121R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm | M | 124 | 0 | 124 | 24.7 | 3062.8 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 643.188 | 3705.988 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 124 | [10 empty] | _
[8 empty] | 124; výměra položky |  |  |  | 124 | [6 empty] | _
[5 empty] | 490 | B | 917862111R00 | Osazení stojatího obrubníku betonového s opěrou (betonového silničního nebo chodníkového obrubníku) - do lože z betonu C20/25-XF3 (popř. C20/25 n XF3) | M | 270 | 0 | 270 | 285 | 76950 | 0.188 | 50.76 |  | 0 | 21 | 16159.5 | 93109.5 | Osazení betonového silničního nebo chodníkového obrubníku. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 135 + Odměřeno elektronicky Silniční | [10 empty] | _
[8 empty] | Odměřeno elektronicky Nájezdový | [10 empty] | _
[8 empty] | Odměřeno elektronicky Přechodový | [10 empty] | _
[8 empty] | 135 + 2 * Odměřeno elektronicky Chodníkový | [10 empty] | _
[8 empty] | 270; výměra položky |  |  |  | 270 | [6 empty] | _
[5 empty] | 491 | B | 592174230 | Obrubník chodníkový 1000 / 80 / 250 | KUS | 141.75 | 0 | 141.75 | 84 | 11907 | 0.045 | 6.3788 |  | 0 | 21 | 2500.47 | 14407.47 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,05 * (135 +2 * ) Chodníkový | [10 empty] | _
[8 empty] | 141,75; výměra položky |  |  |  | 141.75 | [6 empty] | _
[5 empty] | 492 | B | 59217488 | Obrubník silniční 1000/150/250 | KUS | 141.75 | 0 | 141.75 | 114 | 16159.5 | 0.08 | 11.34 |  | 0 | 21 | 3393.495 | 19552.995 | Impregnace Protect System IN |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,05 * 135 Silniční 250mm | [10 empty] | _
[8 empty] | 141,75; výměra položky |  |  |  | 141.75 | [6 empty] | _
[5 empty] | 493 | B | 919794441R00 | Úprava ploch kolem hydrantů v živ.krytech do 2 m2 | KUS | 6 | 0 | 6 | 1200 | 7200 | 1.6168 | 9.7007 |  | 0 | 21 | 1512 | 8712 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | +2+4+ + | [10 empty] | _
[8 empty] | 6; výměra položky |  |  |  | 6 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 919: Spára | [5 empty] | 5580 |  | 0 |  | 0 |  | 1171.8 | 6751.8 |  |  | 1
[5 empty] | 494 | B | 919112213/00IMV | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu | M | 124 | 0 | 124 | 45 | 5580 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1171.8 | 6751.8 | 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání. |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 124 | [10 empty] | _
[8 empty] | 124; výměra položky |  |  |  | 124 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 998: Přesun hmot HSV | [5 empty] | 17464.98 |  | 0 |  | 0 |  | 3667.6458 | 21132.6258 |  |  | 1
[5 empty] | 495 | B | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 447.82 | 0 | 447.82 | 39 | 17464.98 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 3667.6458 | 21132.6258 |  |  | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 481,46 - | [10 empty] | _
[8 empty] | - (1,5 * ) stromy a pařezy | [10 empty] | _
[8 empty] | - (( 0,49 + 7,43 + 0,24 + 3,96 ) + + 1,32) HMOTY : BETON + KAMENÍ + ASFALT | [10 empty] | _
[8 empty] | - ( + ( 10,56 + 4,62 ) + 5,02) SUT : BETON + KAMENÍ + ASFALT | [10 empty] | _
[8 empty] | 447,82; výměra položky |  |  |  | 447.82 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 2000 |  | 0 |  | 0 |  | 420 | 2420 |  |  | 1
[5 empty] | 496 | B | 999_VRN_2 | Vedlejší náklady | soub. | 1 | 0 | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 420 | 2420 |  |  | 1
Plný popis:
_
_
[8 empty] | SO305: Zatrubnění silničního příkopu Podmoky | [5 empty] | 369972.7957 |  | 0 |  | 0 |  | 77694.2871 | 447667.0828 |  |  | 30
[8 empty] | 1 - Zemní práce: Zemní práce | [5 empty] | 131499.7737 |  | 0 |  | 0 |  | 27614.9525 | 159114.7262 |  |  | 10
[5 empty] | 497 | B | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 103 | 0 | 103 | 242 | 24926 |  | 0 |  | 0 | 21 | 5234.46 | 30160.46 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 498 | B | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 113.3 | 0 | 113.3 | 331 | 37502.3 |  | 0 |  | 0 | 21 | 7875.483 | 45377.783 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 499 | B | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 50.593 | 0 | 50.593 | 361 | 18264.073 |  | 0 |  | 0 | 21 | 3835.4553 | 22099.5283 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 500 | B | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 50.593 | 0 | 50.593 | 23.2 | 1173.7576 |  | 0 |  | 0 | 21 | 246.4891 | 1420.2467 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 501 | B | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 50.593 | 0 | 50.593 | 73.8 | 3733.7634 |  | 0 |  | 0 | 21 | 784.0903 | 4517.8537 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 502 | B | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 50.593 | 0 | 50.593 | 227 | 11484.611 |  | 0 |  | 0 | 21 | 2411.7683 | 13896.3793 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 503 | B | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 50.593 | 0 | 50.593 | 14.9 | 753.8357 |  | 0 |  | 0 | 21 | 158.3055 | 912.1412 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 504 | B | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 91.067 | 0 | 91.067 | 240 | 21856.08 |  | 0 |  | 0 | 21 | 4589.7768 | 26445.8568 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 505 | B | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 17.417 | 0 | 17.417 | 181 | 3152.477 |  | 0 |  | 0 | 21 | 662.0202 | 3814.4972 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 506 | B | 58333688 | kamenivo těžené hrubé frakce 32-63 | t | 31.351 | 0 | 31.351 | 276 | 8652.876 |  | 0 |  | 0 | 21 | 1817.104 | 10469.98 |  |  | 1
Plný popis:
_
[8 empty] | 4 - Vodorovné: Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 23855.842 |  | 0 |  | 0 |  | 5009.7268 | 28865.5688 |  |  | 5
[5 empty] | 507 | B | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenivo frakce 8 - 16 | m3 | 33.176 | 0 | 33.176 | 652 | 21630.752 |  | 0 |  | 0 | 21 | 4542.4579 | 26173.2099 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 508 | B | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 5 | 0 | 5 | 221 | 1105 |  | 0 |  | 0 | 21 | 232.05 | 1337.05 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 509 | B | 592241761 | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x4x12 cm | kus | 2.02 | 0 | 2.02 | 206 | 416.12 |  | 0 |  | 0 | 21 | 87.3852 | 503.5052 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 510 | B | 592241762 | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x6x12 cm | kus | 2.02 | 0 | 2.02 | 222 | 448.44 |  | 0 |  | 0 | 21 | 94.1724 | 542.6124 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 511 | B | 59224176 | prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm | kus | 1.01 | 0 | 1.01 | 253 | 255.53 |  | 0 |  | 0 | 21 | 53.6613 | 309.1913 |  |  | 1
Plný popis:
_
[8 empty] | 8 - Trubní: Trubní vedení | [5 empty] | 204483.102 |  | 0 |  | 0 |  | 42941.4514 | 247424.5534 |  |  | 14
[5 empty] | 512 | B | 8113671111 | Kladení netěsněného potrubí z trub DN 250 | m | 150.8 | 0 | 150.8 | 184 | 27747.2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 5826.912 | 33574.112 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 513 | B | 28613215 | trubka drenážní PE-HD DN 250 SN8 | m | 151.581 | 0 | 151.581 | 303 | 45929.043 |  | 0 |  | 0 | 21 | 9645.099 | 55574.142 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 514 | B | 28613323 | odbočka 45° příslušenství drenážního systému DN 250 | kus | 2.02 | 0 | 2.02 | 960 | 1939.2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 407.232 | 2346.432 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 515 | B | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 | m | 4.5 | 0 | 4.5 | 112 | 504 |  | 0 |  | 0 | 21 | 105.84 | 609.84 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 516 | B | 28611164 | trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8 | m | 4.545 | 0 | 4.545 | 188 | 854.46 |  | 0 |  | 0 | 21 | 179.4366 | 1033.8966 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 517 | B | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 | kus | 5 | 0 | 5 | 8586 | 42930 |  | 0 |  | 0 | 21 | 9015.3 | 51945.3 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 518 | B | 59224337 | dno betonové šachty kanalizační přímé 1000x605-633 tl.15 | kus | 5.05 | 0 | 5.05 | 5803 | 29305.15 |  | 0 |  | 0 | 21 | 6154.0815 | 35459.2315 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 519 | B | 59224075 | deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200 mm | kus | 5.05 | 0 | 5.05 | 2952 | 14907.6 |  | 0 |  | 0 | 21 | 3130.596 | 18038.196 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 520 | B | 592241015 | šachtové těsnění DN 1000 | ks | 5.05 | 0 | 5.05 | 198 | 999.9 |  | 0 |  | 0 | 21 | 209.979 | 1209.879 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 521 | B | 899104111 | Osazení poklopů litinových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg | kus | 5 | 0 | 5 | 682 | 3410 |  | 0 |  | 0 | 21 | 716.1 | 4126.1 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 522 | B | 286617001 | Poklop litinový s odvětráním D 400 vč. litinového rámu | ks | 4.04 | 0 | 4.04 | 2625 | 10605 |  | 0 |  | 0 | 21 | 2227.05 | 12832.05 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 523 | B | 55241011 | poklop A 15, kruhový rám, vstup 600 mm bez ventilace - PARK | kus | 1.01 | 0 | 1.01 | 1166 | 1177.66 |  | 0 |  | 0 | 21 | 247.3086 | 1424.9686 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 524 | B | 899999011 | Napojení na stáv. kanalizaci | soub | 1 | 0 | 1 | 3200 | 3200 |  | 0 |  | 0 | 21 | 672 | 3872 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 525 | B | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | m2 | 384.842 | 0 | 384.842 | 54.5 | 20973.889 |  | 0 |  | 0 | 21 | 4404.5167 | 25378.4057 |  |  | 1
Plný popis:
_
[8 empty] | 998 - Přesun: Přesun hmot | [5 empty] | 10134.078 |  | 0 |  | 0 |  | 2128.1564 | 12262.2344 |  |  | 1
[5 empty] | 526 | B | 998312021 | Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh | t | 53.058 | 0 | 53.058 | 191 | 10134.078 |  | 0 |  | 0 | 21 | 2128.1564 | 12262.2344 |  |  | 1
Plný popis:
_
_
[8 empty] | SO402: Osvětlení přechodu pro chodce Podmoky | [5 empty] | 87562.8 |  | 0 |  | 0 |  | 18388.188 | 105950.988 |  |  | 25
[8 empty] | 1: Zemní práce | [5 empty] | 27082 |  | 0 |  | 0 |  | 5687.22 | 32769.22 |  |  | 4
[5 empty] | 527 | B | 131201101 | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu - v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 5 | 0 | 5 | 605 | 3025 |  | 0 |  | 0 | 21 | 635.25 | 3660.25 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 528 | B | 141721111 | Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru - vrtu do 63 mm | m | 9 | 0 | 9 | 2420 | 21780 |  | 0 |  | 0 | 21 | 4573.8 | 26353.8 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 529 | B | 286102001 | trubka PVC tlaková hrdlovaná vodovodní DN 80 D 90 x 4,3 x 6000 mm | m | 20 | 0 | 20 | 72.6 | 1452 |  | 0 |  | 0 | 21 | 304.92 | 1756.92 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 530 | B | 174201101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, - rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 5 | 0 | 5 | 165 | 825 |  | 0 |  | 0 | 21 | 173.25 | 998.25 |  |  | 1
Plný popis:
_
[8 empty] | 740: Elektromontáže - zkoušky a revize | [5 empty] | 7150 |  | 0 |  | 0 |  | 1501.5 | 8651.5 |  |  | 1
[5 empty] | 531 | B | 740991200 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč | kus | 1 | 0 | 1 | 7150 | 7150 |  | 0 |  | 0 | 21 | 1501.5 | 8651.5 |  |  | 1
Plný popis:
_
[8 empty] | 741: Elektromontáže - vzdušné vedení | [5 empty] | 10614 |  | 0 |  | 0 |  | 2228.94 | 12842.94 |  |  | 2
[5 empty] | 532 | B | 316740670 | stožár osvětlovací K 6 - 133/89/60 žárově zinkovaný - sadový | kus | 2 | 0 | 2 | 4687 | 9374 |  | 0 |  | 0 | 21 | 1968.54 | 11342.54 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 533 | B | 3167406701 | výložník 2m pro stožár osvětlovací žárově zinkovaný specielní | kus | 1 | 0 | 1 | 1240 | 1240 |  | 0 |  | 0 | 21 | 260.4 | 1500.4 |  |  | 1
Plný popis:
_
[8 empty] | 743: Elektromontáže - hrubá montáž | [5 empty] | 1773.2 |  | 0 |  | 0 |  | 372.372 | 2145.572 |  |  | 3
[5 empty] | 534 | B | 743611111 | Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 mm2 na povrchu | m | 30 | 0 | 30 | 30.8 | 924 |  | 0 |  | 0 | 21 | 194.04 | 1118.04 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 535 | B | 354410730 | drát průměr 10 mm FeZn | kg | 18 | 0 | 18 | 37.4 | 673.2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 141.372 | 814.572 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 536 | B | 354420330 | svorka uzemnění SS nerez spojovací | kus | 4 | 0 | 4 | 44 | 176 |  | 0 |  | 0 | 21 | 36.96 | 212.96 |  |  | 1
Plný popis:
_
[8 empty] | 744: Elektromontáže - rozvody vodičů měděných | [5 empty] | 5706 |  | 0 |  | 0 |  | 1198.26 | 6904.26 |  |  | 8
[5 empty] | 537 | B | 744431100 | Montáž kabelů měděných do l kV bez ukončení, uložených volně sk. 1 - CYKY, NYM, NYY, YSLY - počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 6 mm2, 4x1,5 až 4 mm2, 5x1,5 až 2,5 mm2, 7x1,5 až 2,5 | m | 20 | 0 | 20 | 18 | 360 |  | 0 |  | 0 | 21 | 75.6 | 435.6 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 538 | B | 744431300 | Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně | m | 30 | 0 | 30 | 27.5 | 825 |  | 0 |  | 0 | 21 | 173.25 | 998.25 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 539 | B | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 30 | -33.3333 | 20 | 11 | 220 |  | 0 |  | 0 | 21 | 46.2 | 266.2 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 540 | B | 341102980 | kabel silový s Cu jádrem CYKYDY 4x10 mm2 | m | 30 | 0 | 30 | 93.5 | 2805 |  | 0 |  | 0 | 21 | 589.05 | 3394.05 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 541 | B | 744991211 | Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x25 mm2 | kus | 1 | 0 | 1 | 605 | 605 |  | 0 |  | 0 | 21 | 127.05 | 732.05 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 542 | B | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 10 | 0 | 10 | 11 | 110 |  | 0 |  | 0 | 21 | 23.1 | 133.1 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 543 | B | 743991100 | Měření zemních odporů zemniče | kus | 2 | 0 | 2 | 165 | 330 |  | 0 |  | 0 | 21 | 69.3 | 399.3 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 544 | B | 460421001 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm | m | 10 | 0 | 10 | 45.1 | 451 |  | 0 |  | 0 | 21 | 94.71 | 545.71 |  |  | 1
Plný popis:
_
[8 empty] | 748: Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | [5 empty] | 35237.6 |  | 0 |  | 0 |  | 7399.896 | 42637.496 |  |  | 7
[5 empty] | 545 | B | 748181130 | VO svítidlo PŘECHOD PRO CHODCE např. AMPERA MIDI / 5145 / 48 LED / CW / 500 mA / 75 W | kus | 2 | 0 | 2 | 13740 | 27480 |  | 0 |  | 0 | 21 | 5770.8 | 33250.8 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 546 | B | 748711200 | Montáž stožár osvětlení parkový ocelový | kus | 2 | 0 | 2 | 1947 | 3894 |  | 0 |  | 0 | 21 | 817.74 | 4711.74 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 547 | B | 748731401 | Montáž patic stožárů osvětlení parkových Montáž manžety stožáru osvětlení | kus | 2 | 0 | 2 | 986 | 1972 |  | 0 |  | 0 | 21 | 414.12 | 2386.12 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 548 | B | 748741000 | Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh | kus | 2 | 0 | 2 | 96.8 | 193.6 |  | 0 |  | 0 | 21 | 40.656 | 234.256 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 549 | B | 748791100 | Montáž spouštěcí zařízení s navijákem pro stožár délky do 12 m | kus | 2 | 0 | 2 | 803 | 1606 |  | 0 |  | 0 | 21 | 337.26 | 1943.26 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 550 | B | 345122001 | objímka žárovky E14 svorcová 1253-040, termoplast | kus | 2 | 0 | 2 | 23 | 46 |  | 0 |  | 0 | 21 | 9.66 | 55.66 |  |  | 1
Plný popis:
[5 empty] | 551 | B | 345122002 | objímka žárovky E14 svorcová 1253-040, termoplast | kus | 2 | 0 | 2 | 23 | 46 |  | 0 |  | 0 | 21 | 9.66 | 55.66 |  |  | 1
Plný popis:
_
_
_

## Figury
Figura | Výraz | Hodnota | Popis

## Rekapitulace zmeny
Rekapitulace vícepráce a méněpráce
Stavba: Chodník při silnici II/324 Podmoky
Objednatel: Obec Podmoky
Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.
Popis | Dle SoD | vícepráce | méněpráce | nová cena
Vedlejší rozpočtové náklady | 393600 | 0 | 0 | 393600
SO 101_N: Rekonstrukce chodníku při II/324 - Neuznatelné | 965251 | 482840 | -9456 | 1438635
SO 101_U: Rekonstrukce chodníku při II/324 - Uznatelné | 2073235 | 8636 | -139730 | 1942141
SO 102_N: Novostavba chodníku - II/324 - Neuznatelné | 2139303 | 147776 | -159213 | 2127866
SO 102_U: Novostavba chodníku - II/324 - Uznatelné | 384873 | 0 | 0 | 384873
SO 103_N: Novostavba chodníku - II/324 - Neuznatelné | 395526 | 26000 | 0 | 421526
SO 103_U: Novostavba chodníku - II/324 - Uznatelné | 757652 | 11590 | -65958 | 703284
SO 305: Zatrubnění silničního příkopu Podmoky | 369973 | 0 | 0 | 369973
SO 402: Osvětlení přechodu pro chodce Podmoky | 87563 | 0 | 0 | 87563
CELKEM bez DPH | 7566975 | 676842 | -374357 | 7869460

## MP1 - SO 101_N Rekonstruk...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {4051e555-486c-409e-81a1-9209b2a68b84}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Chodník při silnici II/324 Podmoky
Objekt:
MP1 - SO 101_N Rekonstrukce chodníku II/324 - méněpráce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2020-02-24
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obec Podmoky |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | HALKO stavební společnost, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | -9456
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | -9456 |  |  | 21% | -1985.76
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | -11441.76
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Chodník při silnici II/324 Podmoky
Objekt:
MP1 - SO 101_N Rekonstrukce chodníku II/324 - méněpráce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2020-02-24
Zadavatel: |  |  | Obec Podmoky |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | HALKO stavební společnost, s.r.o. |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | -9456 | [12 empty] | -1
| D1-1 - Výměna obrub ve vjezdech - odpočet | [5 empty] | -9456
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Chodník při silnici II/324 Podmoky
Objekt:
MP1 - SO 101_N Rekonstrukce chodníku II/324 - méněpráce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2020-02-24
Zadavatel: |  |  | Obec Podmoky |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | HALKO stavební společnost, s.r.o. |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | -9456 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | -9456
| D | D1-1 | Výměna obrub ve vjezdech - odpočet |  |  |  | -9456 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | -9456
152 | M | 59217488 | Obrubník silniční 1000/150/250 | KUS | -82.95 | 114 | -9456 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | -9456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9456 | 4 | 998448103

## VP2 - SO 101_N Rekonstruk...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {20b293ac-df0a-4431-9be8-e30ec86a5b6f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Chodník při silnici II/324 Podmoky
Objekt:
VP2 - SO 101_N Rekonstrukce chodníku II/324 - vícepráce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2020-02-24
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obec Podmoky |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | HALKO stavební společnost, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 482840
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 482840 |  |  | 21% | 101396.4
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 584236.4
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Chodník při silnici II/324 Podmoky
Objekt:
VP2 - SO 101_N Rekonstrukce chodníku II/324 - vícepráce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2020-02-24
Zadavatel: |  |  | Obec Podmoky |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | HALKO stavební společnost, s.r.o. |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 482840 | [12 empty] | -1
| D1-1 - Odvodnění vjezdů | [5 empty] | 305625
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 26601
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 2608
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 113001
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 163415
| D1-2 - Vjezd k čp.89 a prodloužení chodníku | [5 empty] | 33540
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 8773
| D11 - 21: Úprava podloží a základové spáry | [5 empty] | 1079
| D12 - 56: Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | [5 empty] | 7510
| D13 - 59: Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch | [5 empty] | 8948
| D17 - 91: Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | [5 empty] | 7230
| D1-3 - Uliční vpusti včetně napojení | [5 empty] | 63802
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 2277
| D14 - 87: Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových | [5 empty] | 4465
| D15 - 89: Trubní vedení | [5 empty] | 57060
| D1-4 - Autobusová zastávka | [5 empty] | 63220
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 14028
| D23 - 57: Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch | [5 empty] | 49192
| D1-5 - Výměna obrub ve vjezdech - přípočet | [5 empty] | 13453
| D1-6 - Vstup k čp.31 | [5 empty] | 3200
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Chodník při silnici II/324 Podmoky
Objekt:
VP2 - SO 101_N Rekonstrukce chodníku II/324 - vícepráce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2020-02-24
Zadavatel: |  |  | Obec Podmoky |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | HALKO stavební společnost, s.r.o. |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 482840 | [5 empty] | 86.7404 |  | 27.3523 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 482840
| D | D1-1 | Odvodnění vjezdů |  |  |  | 305625 | [5 empty] | 80.5934 |  | 21.3929 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 305625
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 26601 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 26601
1 | K | 132201211R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ | M3 | 24.76 | 361 | 8938 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 8938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8938 | 4 | 2097246536
| VV |  | "žlab"73*0,4*0,3 |  | 8.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí" 100*0,4*0,4 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.76 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132201219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | M3 | 7.428 | 23.2 | 172 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 172 | 4 | -2033139072
| VV |  | 24,76*0,3 |  | 7.428 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | M3 | 24.76 | 72.4 | 1793 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1793 | 4 | -1443847997
4 | K | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | M3 | 222.84 | 17.2 | 3833 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3833 | 4 | 662821838
| VV |  | 24,76*9 |  | 222.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 24.76 | 14.9 | 369 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 369 | 4 | -265450542
6 | K | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | M3 | 24.76 | 54.3 | 1344 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1344 | 4 | 37034250
7 | K | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | M3 | 24.76 | 410 | 10152 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10152 | 4 | 1779912287
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 2608 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 2608
8 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenivo frakce 8 - 16 | m3 | 4 | 652 | 2608 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2608 | 4 | -594734032
| VV |  | 100*0,4*0,1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 113001 | [5 empty] | 61.064 |  | 0.17848 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 113001
9 | K | 871263121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110 | m | 99.6 | 98 | 9761 |  |  |  | základní | 0.19 | 18.924 | 1e-05 | 0.000996 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9761 | 4 | 167849572
| VV |  | 99,6 |  | 99.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 286113020 | trubka kanalizační plastová KGEM-DN 110x1000 mm SN4 | kus | 100 | 93 | 9300 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0016 | 0.16 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9300 | 4 | -798438013
11 | K | 877265211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG DN 100 | kus | 46 | 148 | 6808 |  |  |  | základní | 0.572 | 26.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6808 | 4 | -1264277340
12 | M | 286113510 | kolena kanalizace plastové DN110 | kus | 38 | 48 | 1824 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00028 | 0.01064 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1824 | 4 | -1041659108
13 | M | 286113900 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/110/45° | kus | 4 | 154 | 616 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00123 | 0.00492 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 616 | 4 | 452558050
14 | M | 286115680 | objímka převlečná kanalizace plastové KGU DN 100-150 | kus | 4 | 99 | 396 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00048 | 0.00192 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 396 | 4 | -1598878089
15 | K | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým | m3 | 12 | 2758 | 33096 |  |  |  | základní | 1.319 | 15.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 33096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33096 | 4 | -1234776039
| VV |  | 100*0,4*(0,4-0,1) |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 899999011 | Napojení na stáv. kanalizaci | soub | 16 | 3200 | 51200 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 51200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51200 | 4 | 1774305791
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 163415 | [5 empty] | 19.5294 |  | 21.2144 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 163415
17 | K | 935113111 | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm | m | 72.6 | 445 | 32307 |  |  |  | základní | 0.269 | 19.5294 | 0.29221 | 21.2144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 32307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32307 | 4 | -2131674827
18 | M | 592270061 | Odvodňovací žlab polymerbetonový 100/133/155 včetně litinového roštu C250 | m | 73 | 1796 | 131108 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 131108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 131108 | 4 | -702775623
| D | D1-2 | Vjezd k čp.89 a prodloužení chodníku |  |  |  | 33540 | [5 empty] | 0 |  | 0.48195 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 33540
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 8773 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 8773
19 | K | 122202202R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 | M3 | 9.833 | 124 | 1219 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1219 | 4 | 1971250392
| VV |  | "vjezd" 4,8*2,8*0,62 |  | 8.333 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník" 2*1,5*0,5 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.833 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 122202209R00 | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 | M3 | 2.95 | 22 | 65 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 4 | 1547346883
| VV |  | 9,833*0,3 |  | 2.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | M3 | 9.833 | 72.4 | 712 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 712 | 4 | -1990934902
22 | K | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | M3 | 88.497 | 17.2 | 1522 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1522 | 4 | -1401689166
| VV |  | 9,833*9 |  | 88.497 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | M3 | 9.833 | 54.3 | 534 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 534 | 4 | 1502453282
24 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 9.833 | 14.9 | 147 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 4 | 1216923916
25 | K | 181101111R00 | Úprava pláně se zhutněním - ručně | m2 | 18.084 | 15 | 271 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 271 | 4 | -2081624783
26 | K | 181101111R00 | Úprava pláně se zhutněním - ručně | m2 | 18.084 | 15 | 271 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 271 | 4 | -1526111631
27 | K | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | M3 | 9.833 | 410 | 4032 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4032 | 4 | 508058333
| D | D11 | 21: Úprava podloží a základové spáry |  |  |  | 1079 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 1079
28 | K | 213151121R00 | Montáž geotextílie | m2 | 18.084 | 28.5 | 515 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 515 | 4 | -1664813062
| VV |  | "vjezd" 4,8*2,8*1,1 |  | 14.784 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník" 2*1,5*1,1 |  | 3.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.084 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 69366198 | Geotextilie | m2 | 21.701 | 26 | 564 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 564 | 4 | 694432277
| VV |  | 18,084*1,2 |  | 21.701 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D12 | 56: Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch |  |  |  | 7510 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 7510
30 | K | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm - frakce ŠD,b 0/32 (dle ČSN 73 6126-1) | m2 | 3 | 197 | 591 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 591 | 4 | 1853900677
| VV |  | 2*1,5 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 564871111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm | m2 | 18.084 | 199 | 3599 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3599 | 4 | 1690410552
| VV |  | 2*1,5*1,1 |  | 3.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*2,8*1,1 |  | 14.784 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.084 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 564871111R00.1 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm | m2 | 13.44 | 247 | 3320 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3320 | 4 | -1682334632
| VV |  | 4,8*2,8 |  | 13.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D13 | 59: Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch |  |  |  | 8948 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 8948
33 | K | 596215020R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm | m2 | 3 | 220 | 660 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 660 | 4 | 1474846214
34 | M | 592 PŘÍRODNÍ | Dlažba sklad. vibrolisovaná tl. 60mm - PŘÍRODNÍ | m2 | 3.12 | 197 | 615 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 615 | 4 | -886871038
| VV |  | 3*1,04 |  | 3.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 13.44 | 252 | 3387 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3387 | 4 | -1531528013
36 | M | 592451170 | Dlažba skladebná vibrolisovaná tl. 8 cm - přírodní | m2 | 11.981 | 287 | 3439 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3439 | 4 | -347555812
| VV |  | (13,44-1,92)*1,04 |  | 11.981 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 592451158 | Dlažba SLP skladba 20x10x8 cm červená | m2 | 1.997 | 424 | 847 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 847 | 4 | -802055845
| VV |  | 1,92*1,04 |  | 1.997 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D17 | 91: Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách |  |  |  | 7230 | [5 empty] | 0 |  | 0.48195 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 7230
38 | K | 917862111R00 | Osazení stojatího obrubníku betonového s opěrou (betonového silničního nebo chodníkového obrubníku) - do lože z betonu C20/25-XF3 (popř. C20/25 n XF3) | M | 18 | 285 | 5130 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5130 | 4 | -87750476
| VV |  | 11+5+1+1 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 592174230 | Obrubník chodníkový 1000 / 80 / 250 | KUS | 11.55 | 84 | 970 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 970 | 4 | -918647842
| VV |  | 11*1,05 |  | 11.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 592175100 | obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm | kus | 5.25 | 98 | 515 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.063 | 0.33075 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 515 | 4 | -1005430344
| VV |  | 5*1,05 |  | 5.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 592175110 | obrubník betonový silniční přechodový levý,pravý 100x15x15/25 cm | kus | 2.1 | 293 | 615 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.072 | 0.1512 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 615 | 4 | 659126800
| VV |  | 2*1,05 |  | 2.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D1-3 | Uliční vpusti včetně napojení |  |  |  | 63802 | [5 empty] | 6.147 |  | 0.00585 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 63802
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 2277 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 2277
42 | K | 132201211R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ | M3 | 1.3 | 361 | 469 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 469 | 4 | 1450787705
| VV |  | 6,5*0,4*0,5 |  | 1.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 132201219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | M3 | 0.39 | 23.2 | 9 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1537627758
| VV |  | 1,3*0,3 |  | 0.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | M3 | 1.3 | 72.4 | 94 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | 4 | -1030726043
45 | K | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | M3 | 11.7 | 17.2 | 201 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 201 | 4 | 917629912
| VV |  | 1,3*9 |  | 11.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | M3 | 1.3 | 54.3 | 71 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 4 | -1458277842
47 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 1.3 | 14.9 | 19 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 4 | 1284011389
48 | K | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | M3 | 1.3 | 410 | 533 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 533 | 4 | -681220181
49 | K | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | M3 | 1.3 | 181 | 235 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 235 | 4 | -535606127
50 | M | 58330000.A | Písek kopaný tříděný 0-4mm | t | 2.34 | 276 | 646 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 646 | 4 | 1428134271
| VV |  | 1,3*1,8 |  | 2.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D14 | 87: Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových |  |  |  | 4465 | [5 empty] | 6.147 |  | 0.00585 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 4465
51 | K | 871313121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 | M | 6.5 | 112 | 728 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 728 | 4 | 1242563209
52 | M | 28611260.A | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | KUS | 7 | 188 | 1316 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1316 | 4 | 364694626
53 | K | 877315211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG DN 150 | kus | 9 | 176 | 1584 |  |  |  | základní | 0.683 | 6.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1584 | 4 | 12672047
54 | M | 286113610 | koleno kanalizace plastové KGB 150 | kus | 9 | 93 | 837 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00065 | 0.00585 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 837 | 4 | -445224154
| D | D15 | 89: Trubní vedení |  |  |  | 57060 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 57060
55 | K | R4 | Zřízení uliční vpusti z beton.dílců a mříže 500x500 včetně dodávky materiálu | kus | 6 | 8960 | 53760 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 53760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53760 | 4 | -555720972
56 | K | R1 | Zednické přípomoce (odlážení mříží uličních vpustí) | kpl | 2 | 1650 | 3300 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3300 | 4 | -42914317
| D | D1-4 | Autobusová zastávka |  |  |  | 63220 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 63220
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 14028 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 14028
57 | K | 113108442R00 | Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut., se živič.pojivem | m2 | 52 | 58 | 3016 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3016 | 4 | 1803005605
58 | K | 122202202R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 | M3 | 6.24 | 124 | 774 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 774 | 4 | 168849522
| VV |  | 52*0,12 |  | 6.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 122202209R00 | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 | M3 | 1.872 | 22 | 41 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 4 | 1938249342
| VV |  | 6,24*0,3 |  | 1.872 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | M3 | 6.24 | 72.4 | 452 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 452 | 4 | -706477872
61 | K | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | M3 | 56.16 | 17.2 | 966 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 966 | 4 | 1266334866
| VV |  | 6,24*9 |  | 56.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | M3 | 6.24 | 54.3 | 339 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 339 | 4 | -871288261
63 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 6.24 | 14.9 | 93 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 4 | 1831203831
64 | K | 181101111R00 | Úprava pláně se zhutněním - ručně | m2 | 52 | 15 | 780 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 780 | 4 | -964558193
65 | K | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | M3 | 6.24 | 410 | 2558 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2558 | 4 | 719214271
66 | K | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 11 | 46.5 | 512 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 512 | 4 | 1928897996
67 | K | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 99 | 5.2 | 515 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 515 | 4 | -751344951
| VV |  | 11*9 |  | 99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 11 | 102 | 1122 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1122 | 4 | -455863674
69 | K | 979990112R00 | Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt | t | 11 | 260 | 2860 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2860 | 4 | 450331587
| D | D23 | 57: Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch |  |  |  | 49192 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 49192
70 | K | 567122111R00 | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm | m2 | 52 | 229 | 11908 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 11908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11908 | 4 | 184461878
71 | K | 565141211R00 | Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.6 cm | m2 | 52 | 307 | 15964 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 15964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15964 | 4 | -555652854
72 | K | 573111113R00 | Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2 | m2 | 52 | 58 | 3016 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3016 | 4 | -555934436
73 | K | 573211111R00 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 52 | 32 | 1664 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1664 | 4 | 702196245
74 | K | 577131111R00 | Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm | m2 | 52 | 320 | 16640 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 16640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16640 | 4 | 185600194
| D | D1-5 | Výměna obrub ve vjezdech - přípočet |  |  |  | 13453 | [5 empty] | 0 |  | 5.4715 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 13453
75 | M | 592175100 | obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm | kus | 55.65 | 98 | 5454 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.063 | 3.5059 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5454 | 4 | -194617514
| VV |  | 53*1,05 |  | 55.65 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | 592175110 | obrubník betonový silniční přechodový levý,pravý 100x15x15/25 cm | kus | 27.3 | 293 | 7999 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.072 | 1.9656 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7999 | 4 | 1403249715
| VV |  | 13*2*1,05 |  | 27.3 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D1-6 | Vstup k čp.31 |  |  |  | 3200 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 3200
77 | K | R2 | vstup k vrátkům - 2 schody | kpl | 1 | 3200 | 3200 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3200 | 4 | 1761975290

## MP4 - SO 101_U Rekonstruk...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {4bd4288d-8b70-4a8c-9110-7506b2605336}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Chodník při silnici II/324 Podmoky
Objekt:
MP4 - SO 101_U Rekonstrukce chodníku II/324 - méněpráce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2020-02-24
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obec Podmoky |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | HALKO stavební společnost, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | -139730
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | -139730 |  |  | 21% | -29343.3
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | -169073.3
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Chodník při silnici II/324 Podmoky
Objekt:
MP4 - SO 101_U Rekonstrukce chodníku II/324 - méněpráce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2020-02-24
Zadavatel: |  |  | Obec Podmoky |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | HALKO stavební společnost, s.r.o. |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | -139730 | [12 empty] | -1
| D1-1 - Změna dlažby COMCON - 200x200x80 rovná | [5 empty] | -139730
| D27 - Z99999: Ostatní materiál | [5 empty] | -139730
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Chodník při silnici II/324 Podmoky
Objekt:
MP4 - SO 101_U Rekonstrukce chodníku II/324 - méněpráce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2020-02-24
Zadavatel: |  |  | Obec Podmoky |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | HALKO stavební společnost, s.r.o. |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | -139730 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | -139730
| D | D1-1 | Změna dlažby COMCON - 200x200x80 rovná |  |  |  | -139730 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | -139730
| D | D27 | Z99999: Ostatní materiál |  |  |  | -139730 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | -139730
166 | M | 592490210 | COMCON® CDR 255x255, tl. 60 mm | m2 | -30.03 | 4653 | -139730 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | -139730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -139730 | 4 | 1923460192

## VP5 - SO 101_U Rekonstruk...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {956d4677-a860-4e82-af97-45f993dea347}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Chodník při silnici II/324 Podmoky
Objekt:
VP5 - SO 101_U Rekonstrukce chodníku II/324 - vícepráce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2020-02-24
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obec Podmoky |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | HALKO stavební společnost, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 8636
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 8636 |  |  | 21% | 1813.56
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 10449.56
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Chodník při silnici II/324 Podmoky
Objekt:
VP5 - SO 101_U Rekonstrukce chodníku II/324 - vícepráce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2020-02-24
Zadavatel: |  |  | Obec Podmoky |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | HALKO stavební společnost, s.r.o. |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 8636 | [12 empty] | -1
| D1-1 - Změna dlažby COMCON - 200x200x80 rovná | [5 empty] | 8636
| Z99999 - Ostatní materiál | [5 empty] | 8636
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Chodník při silnici II/324 Podmoky
Objekt:
VP5 - SO 101_U Rekonstrukce chodníku II/324 - vícepráce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2020-02-24
Zadavatel: |  |  | Obec Podmoky |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | HALKO stavební společnost, s.r.o. |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 8636 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 8636
| D | D1-1 | Změna dlažby COMCON - 200x200x80 rovná |  |  |  | 8636 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 8636
| D | Z99999 | Ostatní materiál |  |  |  | 8636 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 8636
1 | M | 592453261 | dlažba betonová 200x200x80 přírodní rovná | m2 | 30.3 | 285 | 8636 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8636 | 4 | 550485228

## MP2 - SO 102_N Novostavba...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {92142408-54a4-4fe9-8a17-fe5c09eefeed}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Chodník při silnici II/324 Podmoky
Objekt:
MP2 - SO 102_N Novostavba chodníku II/324 - méněpráce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2020-02-24
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obec Podmoky |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | HALKO stavební společnost, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | -159213
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | -159213 |  |  | 21% | -33434.73
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | -192647.73
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Chodník při silnici II/324 Podmoky
Objekt:
MP2 - SO 102_N Novostavba chodníku II/324 - méněpráce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2020-02-24
Zadavatel: |  |  | Obec Podmoky |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | HALKO stavební společnost, s.r.o. |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | -159213 | [12 empty] | -1
| D2-1 - Výměna obrub ve vjezdech - odpočet | [5 empty] | -9337
| D2-2 - Odpočet obrub podél silnice | [5 empty] | -5261
| D2-3 - Změna dlažby COMCON - 200x200x80 rovná | [5 empty] | -144615
| D13 - 59: Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch | [5 empty] | -144615
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Chodník při silnici II/324 Podmoky
Objekt:
MP2 - SO 102_N Novostavba chodníku II/324 - méněpráce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2020-02-24
Zadavatel: |  |  | Obec Podmoky |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | HALKO stavební společnost, s.r.o. |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | -159213 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | -159213
| D | D2-1 | Výměna obrub ve vjezdech - odpočet |  |  |  | -9337 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | -9337
297 | M | 59217488 | Obrubník silniční 1000/150/250 | KUS | -81.9 | 114 | -9337 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | -9337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9337 | 4 | 998448103
| VV |  | -78*1,05 |  | -81.9 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D2-2 | Odpočet obrub podél silnice |  |  |  | -5261 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | -5261
295 | K | 917862111R00 | Osazení stojatího obrubníku betonového s opěrou (betonového silničního nebo chodníkového obrubníku) - do lože z betonu C20/25-XF3 (popř. C20/25 n XF3) | M | -13 | 285 | -3705 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | -3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3705 | 4 | 129643006
297 | M | 59217488 | Obrubník silniční 1000/150/250 | KUS | -13.65 | 114 | -1556 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | -1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1556 | 4 | 1928960150
| VV |  | -13*1,05 |  | -13.65 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D2-3 | Změna dlažby COMCON - 200x200x80 rovná |  |  |  | -144615 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | -144615
| D | D13 | 59: Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch |  |  |  | -144615 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | -144615
267 | M | 592490210 | COMCON® CDR 255x255, tl. 60 mm | m2 | -31.08 | 4653 | -144615 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | -144615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -144615 | 4 | 1424848419

## VP3 - SO 102_N Novostavb...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {f1fa15e2-c627-41c6-ba85-80c0bba3b2b3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Chodník při silnici II/324 Podmoky
Objekt:
VP3 - SO 102_N Novostavba chodníku II/324 - vícepráce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2020-02-24
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obec Podmoky |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | HALKO stavební společnost, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 147776
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 147776 |  |  | 21% | 31032.96
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 178808.96
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Chodník při silnici II/324 Podmoky
Objekt:
VP3 - SO 102_N Novostavba chodníku II/324 - vícepráce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2020-02-24
Zadavatel: |  |  | Obec Podmoky |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | HALKO stavební společnost, s.r.o. |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 147776 | [12 empty] | -1
| D2-1 - Rozšíření vjezdu čp.43 | [5 empty] | 22059
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 7452
| D11 - 21: Úprava podloží a základové spáry | [5 empty] | 886
| D12 - 56: Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | [5 empty] | 6290
| D13 - 59: Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch | [5 empty] | 7431
| D2-2 - Napojení střešních svodů | [5 empty] | 15228
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 4156
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 11072
| D2-3 - Výměna obrub ve vjezdech - přípočet | [5 empty] | 12530
| D2-4 - Vsak | [5 empty] | 2757
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 1435
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 1322
| D2-5 - Změna dlažby COMCON - 200x200x80 rovná | [5 empty] | 8858
| D13 - 59: Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch | [5 empty] | 8858
| D2-6 - Vjezd k OÚ a chodníček | [5 empty] | 86344
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 26782
| D11 - 21: Úprava podloží a základové spáry | [5 empty] | 3144
| D12 - 56: Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | [5 empty] | 22177
| D13 - 59: Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch | [5 empty] | 26031
| D17 - 91: Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | [5 empty] | 8210
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Chodník při silnici II/324 Podmoky
Objekt:
VP3 - SO 102_N Novostavba chodníku II/324 - vícepráce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2020-02-24
Zadavatel: |  |  | Obec Podmoky |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | HALKO stavební společnost, s.r.o. |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 147776 | [5 empty] | 19.334 |  | 5.4034 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 147776
| D | D2-1 | Rozšíření vjezdu čp.43 |  |  |  | 22059 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 22059
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 7452 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 7452
1 | K | 122202202R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 | M3 | 8.37 | 124 | 1038 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1038 | 4 | 1971250392
| VV |  | "vjezd" 1,8*7,5*0,62 |  | 8.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.37 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 122202209R00 | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 | M3 | 2.511 | 22 | 55 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 4 | 1547346883
| VV |  | 8,37*0,3 |  | 2.511 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | M3 | 8.37 | 72.4 | 606 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 606 | 4 | -1990934902
4 | K | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | M3 | 75.33 | 17.2 | 1296 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1296 | 4 | -1401689166
| VV |  | 8,37*9 |  | 75.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | M3 | 8.37 | 54.3 | 454 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 454 | 4 | 1502453282
6 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 8.37 | 14.9 | 125 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | 4 | 1242815756
7 | K | 181101111R00 | Úprava pláně se zhutněním - ručně | m2 | 14.85 | 15 | 223 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 223 | 4 | -2081624783
8 | K | 181101111R00 | Úprava pláně se zhutněním - ručně | m2 | 14.85 | 15 | 223 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 223 | 4 | -1526111631
9 | K | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | M3 | 8.37 | 410 | 3432 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3432 | 4 | 508058333
| D | D11 | 21: Úprava podloží a základové spáry |  |  |  | 886 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 886
10 | K | 213151121R00 | Montáž geotextílie | m2 | 14.85 | 28.5 | 423 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 423 | 4 | -1664813062
| VV |  | "vjezd" 1,8*7,5*1,1 |  | 14.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.85 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 69366198 | Geotextilie | m2 | 17.82 | 26 | 463 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 463 | 4 | 694432277
| VV |  | 14,85*1,2 |  | 17.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D12 | 56: Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch |  |  |  | 6290 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 6290
12 | K | 564871111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm | m2 | 14.85 | 199 | 2955 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2955 | 4 | 1690410552
| VV |  | 1,8*7,5*1,1 |  | 14.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.85 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 564871111R00.1 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm | m2 | 13.5 | 247 | 3335 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3335 | 4 | -1682334632
| VV |  | 1,8*7,5 |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D13 | 59: Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch |  |  |  | 7431 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 7431
14 | K | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 13.5 | 252 | 3402 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3402 | 4 | -1531528013
15 | M | 592451170 | Dlažba skladebná vibrolisovaná tl. 8 cm - přírodní | m2 | 14.04 | 287 | 4029 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4029 | 4 | -347555812
| VV |  | 13,5*1,04 |  | 14.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D2-2 | Napojení střešních svodů |  |  |  | 15228 | [5 empty] | 15.091 |  | 0.034945 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 15228
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 4156 | [5 empty] | 5.284 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 4156
16 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - ručně | m3 | 2.1 | 566 | 1189 |  |  |  | základní | 2.32 | 4.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1189 | 4 | -1699199048
| VV |  | 17,5*0,3*0,4 |  | 2.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 0.63 | 96.6 | 61 |  |  |  | základní | 0.654 | 0.41202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 4 | -1542783600
| VV |  | 2,1*0,3 |  | 0.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | M3 | 2.1 | 72.4 | 152 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152 | 4 | -1040999070
19 | K | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | M3 | 18.9 | 17.2 | 325 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 325 | 4 | 1686157246
| VV |  | 2,1*9 |  | 18.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | M3 | 2.1 | 54.3 | 114 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 114 | 4 | 1082948922
21 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 2.1 | 14.9 | 31 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 4 | 500239826
22 | K | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | M3 | 2.1 | 410 | 861 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 861 | 4 | 1824765509
23 | K | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | M3 | 2.1 | 181 | 380 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 380 | 4 | -448263191
24 | M | 58330000.A | Písek kopaný tříděný 0-4mm | t | 3.78 | 276 | 1043 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1043 | 4 | 1576211679
| VV |  | 2,1*1,8 |  | 3.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 11072 | [5 empty] | 9.807 |  | 0.034945 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 11072
25 | K | 871263121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110-125 | m | 17.5 | 98 | 1715 |  |  |  | základní | 0.19 | 3.325 | 1e-05 | 0.000175 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1715 | 4 | -1111812808
| VV |  | 13+4,5 |  | 17.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 286113020 | trubka kanalizační plastová KGEM-DN 110x1000 mm SN4 | kus | 4.5 | 93 | 419 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0016 | 0.0072 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 419 | 4 | -740964991
27 | M | 286113070 | trubka kanalizace plastová KGEM-125x1000 mm SN4 | kus | 13 | 110 | 1430 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00189 | 0.02457 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1430 | 4 | 847864493
28 | K | 877265211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG DN 100-125 | kus | 9 | 148 | 1332 |  |  |  | základní | 0.572 | 5.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1332 | 4 | -431460871
29 | M | 286991 | dodávka tvarovek DN 100-125 (kolena, odbočky) | kpl | 1 | 720 | 720 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 720 | 4 | 102145039
30 | K | 721242116 | Lapač střešních splavenin DN 100-125 (dodávka a montáž) | kus | 2 | 1128 | 2256 |  |  |  | základní | 0.667 | 1.334 | 0.0015 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2256 | 16 | -1168683618
31 | K | 899999011 | Napojení na stáv. kanalizaci | soub | 1 | 3200 | 3200 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3200 | 4 | 493580733
| D | D2-3 | Výměna obrub ve vjezdech - přípočet |  |  |  | 12530 | [5 empty] | 0 |  | 5.3676 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 12530
32 | M | 592175100 | obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm | kus | 58.8 | 98 | 5762 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.063 | 3.7044 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 5762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5762 | 4 | -194617514
| VV |  | 56*1,05 |  | 58.8 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 592175110 | obrubník betonový silniční přechodový levý,pravý 100x15x15/25 cm | kus | 23.1 | 293 | 6768 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.072 | 1.6632 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6768 | 4 | 1403249715
| VV |  | 11*2*1,05 |  | 23.1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D2-4 | Vsak |  |  |  | 2757 | [5 empty] | 4.243 |  | 0.00085 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 2757
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 1435 | [5 empty] | 2.948 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 1435
34 | K | 131203101 | Hloubení jámy pro vsak hor. tř.3-4 | m3 | 1 | 729 | 729 |  |  |  | základní | 2.948 | 2.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 729 | 4 | 402304936
35 | K | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | M3 | 1 | 72.4 | 72 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 4 | -459774962
36 | K | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | M3 | 9 | 17.2 | 155 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 155 | 4 | 1282702070
| VV |  | 1*9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | M3 | 1 | 54.3 | 54 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 4 | 176753180
38 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 1 | 14.9 | 15 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 2018694994
39 | K | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | M3 | 1 | 410 | 410 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 410 | 4 | 1727384186
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 1322 | [5 empty] | 1.295 |  | 0.00085 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 1322
40 | K | 211531111 | Výplň vsakovací jámy kamenivem hrubým drceným frakce 32/63 vč. dodávky kameniva | m3 | 1 | 982 | 982 |  |  |  | základní | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 982 | 4 | 1610256691
41 | K | 211971110 | Výplň vsakovací jímy geotextilií vč. dodávky materiálu | m2 | 5 | 68 | 340 |  |  |  | základní | 0.075 | 0.375 | 0.00017 | 0.00085 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 340 | 4 | 1729485191
| D | D2-5 | Změna dlažby COMCON - 200x200x80 rovná |  |  |  | 8858 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 8858
| D | D13 | 59: Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch |  |  |  | 8858 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 8858
43 | M | 592453261 | dlažba betonová 200x200x80 přírodní rovná | m2 | 31.08 | 285 | 8858 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8858 | 4 | 1193107921
| D | D2-6 | Vjezd k OÚ a chodníček |  |  |  | 86344 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 86344
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 26782 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 26782
70 | K | 965200012RA0 | Bourání mazanin betonových a asfaltových - ODVOZ NA SKLÁDKU - BETON | M3 | 6.6 | 960 | 6336 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6336 | 4 | -943429953
| VV |  | "bourání betonu" 33*0,2 |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 14.52 | 46.5 | 675 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 675 | 4 | 420046713
| VV |  | 6,6*2,2 |  | 14.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 130.68 | 5.2 | 680 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 680 | 4 | -345684543
| VV |  | 14,52*9 |  | 130.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 979087113R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 14.52 | 102 | 1481 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1481 | 4 | 1153912858
74 | K | 979990103R00 | Poplatek za skládku suti - beton | t | 14.52 | 230 | 3340 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3340 | 4 | 725582376
45 | K | 122202202R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 | M3 | 15.16 | 124 | 1880 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1880 | 4 | -949206435
| VV |  | "vjezd" 33*0,42 |  | 13.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodníček" 1,3*2*0,5 |  | 1.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 122202209R00 | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 | M3 | 4.548 | 22 | 100 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 4 | 120353186
| VV |  | 15,16*0,3 |  | 4.548 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | M3 | 15.16 | 72.4 | 1098 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1098 | 4 | -335248041
48 | K | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | M3 | 136.44 | 17.2 | 2347 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2347 | 4 | -1840651499
| VV |  | 15,16*9 |  | 136.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | M3 | 15.16 | 54.3 | 823 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 823 | 4 | -1969796959
50 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 15.16 | 14.9 | 226 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 226 | 4 | 2059828241
51 | K | 181101111R00 | Úprava pláně se zhutněním - ručně | m2 | 52.668 | 15 | 790 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 790 | 4 | 1942128516
52 | K | 181101111R00 | Úprava pláně se zhutněním - ručně | m2 | 52.668 | 15 | 790 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 790 | 4 | 475891899
53 | K | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | M3 | 15.16 | 410 | 6216 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6216 | 4 | 605455203
| D | D11 | 21: Úprava podloží a základové spáry |  |  |  | 3144 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 3144
55 | K | 213151121R00 | Montáž geotextílie | m2 | 52.668 | 28.5 | 1501 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1501 | 4 | 1800461196
| VV |  | "vjezd" 45,28*1,1 |  | 49.808 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodníček" 1,3*2*1,1 |  | 2.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.668 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 69366198 | Geotextilie | m2 | 63.202 | 26 | 1643 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1643 | 4 | 191559357
| VV |  | 52,668*1,2 |  | 63.202 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D12 | 56: Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch |  |  |  | 22177 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 22177
63 | K | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm - frakce ŠD,b 0/32 (dle ČSN 73 6126-1) | m2 | 2.6 | 197 | 512 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 512 | 4 | 1784512622
| VV |  | "chodníček" 2*1,3 |  | 2.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 564871111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm | m2 | 52.668 | 199 | 10481 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10481 | 4 | 1625614268
| VV |  | (45,28+2,6)*1,1 |  | 52.668 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.668 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 564871111R00.1 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm | m2 | 45.28 | 247 | 11184 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 11184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11184 | 4 | -1366074857
| VV |  | "vjezd" 6,8*8-4,8*1,9 |  | 45.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D13 | 59: Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch |  |  |  | 26031 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 26031
64 | K | 596215020R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm | m2 | 2.6 | 220 | 572 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 572 | 4 | -1190177437
| VV |  | 1,3*2 |  | 2.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | M | 592 PŘÍRODNÍ | Dlažba sklad. vibrolisovaná tl. 60mm - PŘÍRODNÍ | m2 | 2.704 | 197 | 533 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 533 | 4 | -1866445141
| VV |  | 2,6*1,04 |  | 2.704 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 45.28 | 252 | 11411 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 11411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11411 | 4 | -1317531332
| VV |  | 6,8*8-4,8*1,9 |  | 45.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | 592451170 | Dlažba skladebná vibrolisovaná tl. 8 cm - přírodní | m2 | 47.091 | 287 | 13515 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 13515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13515 | 4 | -1587409991
| VV |  | 45,28*1,04 |  | 47.091 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D17 | 91: Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách |  |  |  | 8210 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 8210
66 | K | 917862111R00 | Osazení stojatího obrubníku betonového s opěrou (betonového silničního nebo chodníkového obrubníku) - do lože z betonu C20/25-XF3 (popř. C20/25 n XF3) | M | 22 | 285 | 6270 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6270 | 4 | 538599203
| VV |  | 19+3 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | M | 592174230 | Obrubník chodníkový 1000 / 80 / 250 | KUS | 23.1 | 84 | 1940 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1940 | 4 | -447022081
| VV |  | 22*1,05 |  | 23.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## VP4 - SO 103_N Novostavb...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {10360ae3-f2ca-4faf-9b82-58efdcf0ad25}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Chodník při silnici II/324 Podmoky
Objekt:
VP4 - SO 103_N Novostavba chodníku II/324 - vícepráce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2020-02-24
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obec Podmoky |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | HALKO stavební společnost, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 26000
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 26000 |  |  | 21% | 5460
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 31460
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Chodník při silnici II/324 Podmoky
Objekt:
VP4 - SO 103_N Novostavba chodníku II/324 - vícepráce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2020-02-24
Zadavatel: |  |  | Obec Podmoky |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | HALKO stavební společnost, s.r.o. |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 26000 | [12 empty] | -1
| D3-1 - Prodloužení obrubníků | [5 empty] | 10274
| D17 - 91: Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | [5 empty] | 7731
| D3-2 - Napojení střešních svodů | [5 empty] | 15726
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 7184
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 8542
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Chodník při silnici II/324 Podmoky
Objekt:
VP4 - SO 103_N Novostavba chodníku II/324 - vícepráce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2020-02-24
Zadavatel: |  |  | Obec Podmoky |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | HALKO stavební společnost, s.r.o. |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 26000 | [5 empty] | 23.1086 |  | 1.4015 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 26000
| D | D3-1 | Prodloužení obrubníků |  |  |  | 10274 | [5 empty] | 6.4618 |  | 1.4015 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 10274
1 | K | 113108442R00 | Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut., se živič.pojivem | m2 | 5.35 | 58 | 310 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 310 | 4 | -1612124908
| VV |  | 10,7*0,5 |  | 5.35 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - ručně | m3 | 1.32 | 566 | 747 |  |  |  | základní | 2.32 | 3.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 747 | 4 | 1892255292
| VV |  | 11*0,4*0,3 |  | 1.32 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 0.396 | 96.6 | 38 |  |  |  | základní | 0.654 | 0.25898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 4 | -1674912487
| VV |  | 1,32*0,3 |  | 0.396 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | M3 | 1.32 | 72.4 | 96 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 4 | 1853872132
5 | K | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | M3 | 11.88 | 17.2 | 204 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 204 | 4 | 290650571
| VV |  | 1,32*9 |  | 11.88 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | M3 | 1.32 | 54.3 | 72 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 4 | 1054719810
7 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 1.32 | 14.9 | 20 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 4 | -273484633
8 | K | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | M3 | 1.32 | 410 | 541 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 541 | 4 | -677470134
9 | K | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1.13 | 46.5 | 53 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 4 | -2100435945
10 | K | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 10.17 | 5.2 | 53 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 4 | 1871077516
| VV |  | 1,13*9 |  | 10.17 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 1.13 | 102 | 115 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115 | 4 | 1617104485
12 | K | 979990112R00 | Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt | t | 1.13 | 260 | 294 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 294 | 4 | -1831072875
| D | D17 | 91: Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách |  |  |  | 7731 | [5 empty] | 3.1404 |  | 1.4015 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 7731
13 | K | 917862111R00 | Osazení stojatího obrubníku betonového s opěrou (betonového silničního nebo chodníkového obrubníku) - do lože z betonu C20/25-XF3 (popř. C20/25 n XF3) | M | 10.7 | 285 | 3050 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3050 | 4 | 2102786336
14 | M | 592175100 | obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm | kus | 11.235 | 98 | 1101 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.063 | 0.70781 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1101 | 4 | 2047746130
| VV |  | 10,7*1,05 |  | 11.235 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 919731121R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm | M | 11.2 | 24.7 | 277 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 277 | 4 | 326502684
16 | K | 919112213/00IMV | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu | M | 11.2 | 45 | 504 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 504 | 4 | 1384376605
17 | K | 919735111R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm | M | 11.2 | 56.4 | 632 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 632 | 4 | -1009612219
18 | K | 572340111 | Doasfaltování asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm | m2 | 5.35 | 405 | 2167 |  |  |  | základní | 0.587 | 3.1404 | 0.12966 | 0.69368 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2167 | 4 | 1914934456
| D | D3-2 | Napojení střešních svodů |  |  |  | 15726 | [5 empty] | 16.6468 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 15726
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 7184 | [5 empty] | 9.1338 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 7184
19 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - ručně | m3 | 3.63 | 566 | 2055 |  |  |  | základní | 2.32 | 8.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2055 | 4 | -1699199048
20 | K | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 1.089 | 96.6 | 105 |  |  |  | základní | 0.654 | 0.71221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | 4 | -1542783600
| VV |  | 3,63*0,3 |  | 1.089 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | M3 | 3.63 | 72.4 | 263 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 263 | 4 | -1040999070
22 | K | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | M3 | 32.67 | 17.2 | 562 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 562 | 4 | 1686157246
| VV |  | 3,63*9 |  | 32.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | M3 | 3.63 | 54.3 | 197 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197 | 4 | 1082948922
24 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 3.63 | 14.9 | 54 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 4 | 500239826
25 | K | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | M3 | 3.63 | 410 | 1488 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1488 | 4 | 1824765509
26 | K | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | M3 | 3.63 | 181 | 657 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 657 | 4 | -448263191
27 | M | 58330000.A | Písek kopaný tříděný 0-4mm | t | 6.534 | 276 | 1803 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1803 | 4 | 1576211679
| VV |  | 3,63*1,8 |  | 6.534 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 8542 | [5 empty] | 7.513 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 8542
28 | K | 871313121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 | M | 14.5 | 112 | 1624 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1624 | 4 | -205635524
29 | M | 28611260.A | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | KUS | 14.5 | 188 | 2726 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2726 | 4 | -556407958
30 | K | 877315211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG DN 150 | kus | 11 | 176 | 1936 |  |  |  | základní | 0.683 | 7.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1936 | 4 | 1201488503
31 | M | 286992 | dodávka tvarovek DN 150 pro napojení svodů (kolena, odbočky, navrtávky) | kpl | 1 | 2256 | 2256 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2256 | 4 | 588304

## MP3 - SO 103_U Novostavba...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {a59d1e59-cf01-4a73-9f4d-10cab8475313}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Chodník při silnici II/324 Podmoky
Objekt:
MP3 - SO 103_U Novostavba chodníku II/324 - méněpráce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2020-04-24
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obec Podmoky |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | HALKO stavební společnost, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | -65958
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | -65958 |  |  | 21% | -13851.18
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | -79809.18
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Chodník při silnici II/324 Podmoky
Objekt:
MP3 - SO 103_U Novostavba chodníku II/324 - méněpráce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2020-04-24
Zadavatel: |  |  | Obec Podmoky |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | HALKO stavební společnost, s.r.o. |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | -65958 | [12 empty] | -1
| D3-1 - Výměna obrub ve vjezdech - odpočet | [5 empty] | -5865
| D3-2 - Změna dlažby COMCON - 200x200x80 rovná | [5 empty] | -60093
| D13 - 59: Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch | [5 empty] | -60093
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Chodník při silnici II/324 Podmoky
Objekt:
MP3 - SO 103_U Novostavba chodníku II/324 - méněpráce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2020-04-24
Zadavatel: |  |  | Obec Podmoky |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | HALKO stavební společnost, s.r.o. |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | -65958 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | -65958
| D | D3-1 | Výměna obrub ve vjezdech - odpočet |  |  |  | -5865 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | -5865
492 | M | 59217488 | Obrubník silniční 1000/150/250 | KUS | -51.45 | 114 | -5865 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | -5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5865 | 4 | -407891722
| VV |  | -49*1,05 |  | -51.45 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D3-2 | Změna dlažby COMCON - 200x200x80 rovná |  |  |  | -60093 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | -60093
| D | D13 | 59: Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch |  |  |  | -60093 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | -60093
476 | M | 592490210 | COMCON® CDR 255x255, tl. 60 mm | m2 | -12.915 | 4653 | -60093 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | -60093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -60093 | 4 | 134993172

## VP6 - SO 103_U Rekonstruk...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {9380a0e8-4e2a-4b5c-a29a-9ee53e57e10a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Chodník při silnici II/324 Podmoky
Objekt:
VP6 - SO 103_U Rekonstrukce chodníku II/324 - vícepráce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2020-02-24
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obec Podmoky |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | HALKO stavební společnost, s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 11590
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 11590 |  |  | 21% | 2433.9
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 14023.9
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Chodník při silnici II/324 Podmoky
Objekt:
VP6 - SO 103_U Rekonstrukce chodníku II/324 - vícepráce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2020-02-24
Zadavatel: |  |  | Obec Podmoky |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | HALKO stavební společnost, s.r.o. |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 11590 | [12 empty] | -1
| D3-1 - Změna dlažby COMCON - 200x200x80 rovná | [5 empty] | 3681
| 59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné | [5 empty] | 3681
| D3-2 - Výměna obrub ve vjezdech - přípočet | [5 empty] | 7909
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Chodník při silnici II/324 Podmoky
Objekt:
VP6 - SO 103_U Rekonstrukce chodníku II/324 - vícepráce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2020-02-24
Zadavatel: |  |  | Obec Podmoky |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | HALKO stavební společnost, s.r.o. |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 11590 | [5 empty] | 0 |  | 3.3736 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 11590
| D | D3-1 | Změna dlažby COMCON - 200x200x80 rovná |  |  |  | 3681 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 3681
| D | 59 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné |  |  |  | 3681 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 3681
1 | M | 592453261 | dlažba betonová 200x200x80 přírodní rovná | m2 | 12.915 | 285 | 3681 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3681 | 4 | 550485228
| D | D3-2 | Výměna obrub ve vjezdech - přípočet |  |  |  | 7909 | [5 empty] | 0 |  | 3.3736 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 7909
2 | M | 592175100 | obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm | kus | 36.75 | 98 | 3602 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.063 | 2.3152 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3602 | 4 | -617060998
| VV |  | 35*1,05 |  | 36.75 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 592175110 | obrubník betonový silniční přechodový levý,pravý 100x15x15/25 cm | kus | 14.7 | 293 | 4307 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.072 | 1.0584 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4307 | 4 | 906065789
| VV |  | 7*2*1,05 |  | 14.7 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET